PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR

GESTION DOCUMENTAL

Fecha de elaboración: Cali, diciembre, 2025

WWW.INTENALCO.EDU.CO                                                         ¡INTENALCO es excelencia!

Contenido

INTRODUCCIÓN	1

1.1	CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	2

1.1.4	NUESTROS VALORES	4

1.2	FORMULACIÓN DE VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR	4

2.	FORMULACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR	6

2.1	IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL	6

2.2	DEFINICIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS ARCHIVÍSTICOS	7

2.3	PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS Y EJES ARTICULADORES:	9

2.3.1	ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS ASPECTOS	10

2.4	FORMULACIÓN DE OBJETIVOS	12

2.5	FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS	14

2.5.1	En Intenalco Educación Superior se plantearon diez (10) planes y son: Tabla “planes”	14

2.6	MAPA DE RUTA	26

Tabla 7	26

2.7	SEGUIMIENTO Y CONTROL	26

## INTRODUCCIÓN

El Plan Institucional de Archivos – PINAR, es un instrumento archivístico que permite agrupar la planeación, seguimiento e implementación de aspectos relevantes de los procesos de gestión documental y administración de archivos en cumplimiento de las normas y directrices determinadas por el Archivo General de la Nación – AGN, es un instrumento Crucial para la planeación estratégica de la entidad.

El PINAR ha sido apoyado por la alta dirección de la entidad y busca la integración mediante un proceso dinámico que logra la cooperación de todos los involucrados y actores del proceso como el área de planeación, control interno, tecnología de la información, modelo integrado de planeación y gestión, jurídica entre otras.  con la integración con el plan estratégico de la entidad, ya que está dirigida a la planeación de la función archivística y permite hacer el seguimiento al cumplimiento de los programas planes y proyectos formulados en este plan.

La metodología utilizada para el desarrollo del presente documento se encuentra enmarcada en el “Manual – Formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR”, publicado por el Archivo General de la Nación (2023). La planeación se formula a partir de los aspectos críticos identificados en el diagnostico documental de archivos actualizado en el año 2025 y se tuvo en cuenta para la formulación del presente Plan Administración de archivos - PINAR las recomendaciones establecidas en el Furag que mide la gestión y desempeño de la empresa.

La planeación del Plan Institucional de archivos – PINAR se proyectará para una ejecución de 5 año; es decir desde la vigencia 2025 a la vigencia 2030. En la primera parte del documento se identifica la situación de la Entidad, tomando como base una serie de herramientas administrativas, las cuales permitieron identificar 10 aspectos críticos que fueron analizados en razón a una serie de riesgos institucionales y a su nivel de impacto; esto, en concordancia con 5 ejes articuladores (Administración de archivos, acceso a la información, preservación de la información, aspectos tecnológicos y de seguridad y fortalecimiento y articulación). Teniendo en cuenta lo anterior, se hizo una matriz en donde se priorizaron 5 de los aspectos críticos y se determinó su nivel de impacto en la Entidad, igualmente se plantea el plan de trabajo para los 10 aspectos críticos formulados en este plan, igualmente se desarrolla la visión estratégica que servirá como una plataforma para formular y/o identificar los proyectos con el objeto de mitigar los riesgos identificados.

Con la elaboración del presente documento, se da cumplimiento al Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR). Decreto 1080 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura", Artículo 2.8.2.5.8. Instrumentos archivísticos para la gestión documental.

## CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

Naturaleza jurídica INTENALCO EDUCACION SUPERIOR es un establecimiento público de carácter académico, del orden nacional, adscrito al Ministerio de Educación Nacional, redefinido por ciclos propedéuticos mediante resolución N°29500 de 29 de diciembre de 2017 del Ministerio de Educación Nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio público autónomo, que se organiza conforme a las normas de la Ley 30 de 1992.

1.2.1 MISIÓN

INTENALCO es un establecimiento público de Educación Superior comprometido con la formación integral de profesionales lideres, innovadores y éticos con fundamentos tecnológicos e investigativos, orientados al emprendimiento, con responsabilidad, proyección social y posicionamiento en el entorno regional; que permite el acceso académico equitativo por ciclos propedéuticos, a través de la excelencia de su talento humano.

1.2.2 VISIÓN

INTENALCO EDUCACION SUPERIOR al 2029 será un polo de desarrollo comprometido con la solución de necesidades socio-económicas regionales, a través de la excelencia humanística, académica e investigativa; con un enfoque en el emprendimiento que posibilite articulaciones efectivas, con los sectores gubernamentales, y no gubernamentales, en el orden nacional e internacional, con impactos favorables en el comercio justo y el medio ambiente.

1.2.3 PRINCIPIOS

Los principios pedagógicos que rigen el quehacer de INTENALCO Educación Superior están expresados en los siguientes términos:

➢ La Calidad Académica. Se dirige al perfeccionamiento de un modelo pedagógico que recoja los principios fundamentales para el aprendizaje, donde el estudiante sea el centro del proceso educativo, el docente un orientador dentro de los principios de formación e INTENALCO EDUCACIÓN SUPERIOR un centro de fomento al trabajo propuesto a través de foros, tele conferencias, Internet, intercambios, práctica empresarial y de apoyo mutuo. Por otra parte, se fundamenta en la continua cualificación de los docentes, planes de estudio y su impacto en la comunidad.

➢ Respeto por las Disposiciones Legales. INTENALCO EDUCACIÓN SUPERIOR desarrolla todas sus actividades siguiendo los lineamientos trazados por el Ministerio de Educación Nacional y otros organismos gubernamentales, además de su propia reglamentación interna.

➢ Flexibilidad. Se asume la flexibilidad en sus diferentes expresiones académicas, curricular, pedagógica y administrativa, como un proceso que exige permanentes transformaciones de acuerdo a las necesidades del contexto, para llevar adelante los propósitos de la formación integral de profesionales altamente calificados.

➢ Calidad en el Servicio. INTENALCO EDUCACIÓN SUPERIOR velará porque la gestión organizacional centrada en sus procesos administrativos y académicos, considere como factor esencial de calidad el servicio que se preste al cliente desde el punto de vista de justo a tiempo, el respeto a la persona y a la normatividad.

➢ Respeto por la persona. INTENALCO EDUCACIÓN SUPERIOR propicia el respeto por la pluricultural, la etnia y las creencias, reconoce las diferencias individuales y fomenta el crecimiento y el respeto personal, por procesos éticos y axiológicos, fortaleciendo en la persona la capacidad de entender la realidad.

### NUESTROS VALORES

Los valores, políticas éticas y lineamientos de Buen Gobierno se describen en el presente Código de Integridad, serán asumidos y cumplidos de manera consciente y responsable por todos los servidores públicos y colaboradores de Intenalco en sus actuaciones, y serán promovidos de manera especial por el Equipo Directivo y demás particulares que ejerzan funciones públicas o sean delegados para desarrollar las mismas, con el propósito de consolidarlos en nuestra cultura organizacional, y son los siguientes:

✓ Honestidad: Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo los deberes con transparencia y rectitud, favoreciendo el interés general.

✓ Respeto. Reconocimiento, valor y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia o cualquier otra condición.

✓ Compromiso. Consciencia de la importancia del rol como servidor público y disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que se comparten las labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.

✓ Diligencia. Cumplimiento de los deberes, funciones y responsabilidades asignadas de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado.

✓ Justicia. Actuar con imparcialidad, garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.

## FORMULACIÓN DE VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR

La secretaria de Salud Pública Municipal fijó la siguiente visión estratégica.

En el 2036 Intenalco Educación Superior será reconocida como líder en la gestión documental académica y administrativa por su gestión documental innovadora y transparente que hace uso de las tecnologías de la información para asegurar la preservación y conservación de su patrimonio documental, promoviendo la cultura organizacional y garantizando los derechos constitucionales al púbico interesado todo a alineado con la normatividad y las buenas practicas contribuyendo directamente con la excelencia educativa.

2.7. Objetivos estratégicos.

Son objetivos de INTENALCO EDUCACIÓN SUPERIOR, además de los establecidos en el artículo 60. de la Ley 30 de 1992. los siguientes:

• Ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior, para que todos los colombianos que cumplan los requisitos exigidos puedan ingresar a ella y beneficiarse de sus programas.

• Integrar INTENALCO EDUCACIÓN SUPERIOR con la empresa privada y los demás organismos estatales en aras de contribuir al desarrollo institucional y de la región.

• Cooperar para que las instituciones realicen con plenitud las funciones que les competen y garantizar que tanto ellas como sus programas cumplan los requisitos mínimos académicos, científicos y administrativos.

• Promover la formación científica y pedagógica de/ personal docente e investigativo, que garantice la calidad de la educación en sus diferentes niveles y modalidades.

• Identificar necesidades regionales y realizar acciones que contribuyan a su solución.

• Articular los Planes de Estudio de INTENALCO EDUCACIÓN SUPERIOR con la Educación Media Técnica.

• Propender por el cuidado de/ Medio Ambiente.

2.8 MAPA DE PROCESOS

En vista de que el plan institucional de archivos PINAR es un documento trasversal que está asociado con los procesos instituciones ya que en cada uno de ellos se genera una gran cantidad de información, se registra el mapa de procesos de la entidad

## ARMONIZACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR CON EL MODELO INTREGRADO DE PLANEACION Y GESTION

| SISTEMA, MODELO O PLAN | ARMONIZACIÓN EN |
| --- | --- |
| Plan Estratégico Institucional 2025-2030 | Articulado en los ejes Modernización Institucional y eficiencia administrativa: Modernizar la gestión y gobernanza institucional a través de procesos más agiles y eficientes, la mejora en la gestión del talento humano, la optimización de los recursos disponibles para mantenerse competitiva a nivel nacional e internacional, con servicios de calidad, accesible y sostenibles para todas las partes interesadas. |
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | dimensión 5 Gestión del conocimiento y la innovación y en la dimensión 6. Control interno |
| Programa de gestión documental – PGD | Vinculación del Programa de Gestión Documental PGD como instrumento de planeación para desarrollar en el PINAR |
| Plan Institucional de Capacitación – PIC | Desarrollo de los Planes con el fin de fortalecer las competencias con el desarrollo del Plan Institucional de Capacitación vinculando los temas de Gestión Documental. |
| Plan Anual de Adquisiciones | Apropiación de recursos que permiten la financiación de las actividades y la sostenibilidad de la Gestión Documental y Archivos. |
| Planes de trabajo anuales del sistema de salud y seguridad en el trabajo | Implementación de prácticas seguras en el desarrollo de las labores propias de la gestión documental |
| Plan estratégico de tecnologías de la información (PETI) | Cumplimiento de los estándares de seguridad de la información y articulación de la política en el establecimiento e implementación de los instrumentos archivísticos. |
| Sistema de Control Interno | Integridad de la información para asegurar el cumplimiento de los planes establecidos en el plan institucional de Archivos PINAR. |
| Sistema de Gestión de Calidad | Actualización de la documentación que establece lineamientos en materia de gestión documental y en general de toda aquella documentación asociada al proceso de Gestión Documental |

## FORMULACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR

## IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Mediante la Herramienta de Diagnóstico Integral de Archivo, se identificaron los siguientes Aspectos críticos susceptibles para mejorar la función archivística y se relacionan en la:

| IDENTIFICACIÓN ASPECTOS CRÍTICOS SITUACIÓN ACTUAL |  |
| --- | --- |
| No | RELACIÓN ASPECTOS CRÍTICOS |
| 1 | No están organizados técnicamente los archivos de gestión, se encuentran documentos acumulados en la oficina y no se realizan transferencias documentales. |
| 2 | Las tablas de retención documental vigentes no están elaboradas siguiendo el procedimiento técnico, no se identifican las series asociadas a los derechos humanos y derecho internacional humanitario ni está acorde con el acuerdo 01 de 2024 y El cuadro de clasificación documental tiene los mismos errores de las tablas de retención documental, no están convalidadas por lo tanto no tienen validez y se requiere implementar la aprobada mientras se actualiza el instrumento. |
| 3 | En descripción documental no se cuentan con inventarios documentales en los archivos de gestión, central e histórico. |
| 4 | No se tiene documentado y/o actualizado el proceso de gestión documental en relación a lo siguiente: Política de gestión documental, Manual de gestión documental, programa de gestión documental, diagnóstico de gestión documental , plan institucional de archivos PINAR, Mapas de procesos y flujos documentales, trasferencias documentales, procedimiento de disposición final, procedimiento de préstamo y consulta, sistema integrado de conservación (Plan de preservación documental y plan de conservación a largo plazo), banco terminológico, protocolo de digitalización, modelo para la gestión documental electrónica de archivo, programa de reprografía, plan de trasferencias documentales, instrumentos de descripción. |
| 5 | No se cuenta con matriz de activos de información y no esta actualizado el índice de información clasificada y reservada. |
| 6 | No está organizado técnicamente el archivo Central |
| 7 | No se está usando el Software Sevenet ni en gestión y tramite ni en organización documental ya que no cumple con los requisitos mínimos de gestión documental electrónico de archivos |
| 8 | Falta mayor capacitación en la organización de archivos de gestión, política cero papel, ciclo vital y procesos de la gestión documental |
| 9 | No se cuenta con Tablas de valoración documental convalidadas y ajustadas a las normas vigentes y no se tiene identificado el archivo histórico de la entidad |
| 10 | Existe un fondo acumulado en el sótano sin intervenir que presenta deterior bilógico es necesario revisar ese archivo, seleccionar los que se pueden rescatar y realizar eliminación de los que presenta pérdida total para evitar que se propaguen agentes biológicos. |

## DEFINICIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS ARCHIVÍSTICOS

A continuación, se registran los riesgos institucionales que se impactan en la formulación de los aspectos críticos.

| IDENTIFICACION ASPECTOS CRITICOS SITUACION ACTUAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | ASPECTOS CRITICOS | RIESGO ASOCIADOS |
| 1 | No están organizados técnicamente los archivos de gestión, se encuentran documentos acumulados en las oficinas y no se realizan transferencias documentales | Afectación reputacional por pérdida de memoria institucional con posibles procesos legales |
|  |  | Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública |
|  |  | Manipulación y/o adulteración de información institucional |
| 2 | Las tablas de retención documental vigentes no están elaboradas siguiendo el procedimiento técnico, no se identifican las series asociadas a los derechos humanos y derecho internacional humanitario ni está acorde con el acuerdo 01 de 2024 y El cuadro de clasificación documental tiene los mismos errores de las tablas de retención documental, no están convalidadas, por lo tanto, no tienen validez y se requiere implementar la aprobada mientras se actualiza el instrumento | Afectación reputacional por pérdida de memoria institucional con posibles procesos legales |
|  |  | Manipulación y/o adulteración de información institucional |
| 3 | En descripción documental no se cuentan con inventarios documentales en los archivos de gestión, central e histórico. | Afectación reputacional por pérdida de memoria institucional con posibles procesos legales |
|  |  | Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública |
|  |  | Posibilidad de afectación reputacional por favorecimiento a terceros mediante sustracción, adulteración y/o destrucción de documentos |
| 4 | No se tiene documentado y/o actualizado el proceso de gestión documental en relación a lo siguiente: Política de gestión documental, Manual de gestión documental, programa de gestión documental PGD, diagnóstico de gestión documental , plan institucional de archivos PINAR, Mapas de procesos y flujos documentales, trasferencias documentales, procedimiento de disposición final, procedimiento de préstamo y consulta, sistema integrado de conservación (plan de preservación documental y plan de conservación a largo plazo), banco terminológico, protocolo de digitalización, modelo para la gestión documental electrónica de archivo MGDEA, programa de reprografía, plan de transferencias documentales, instrumentos de descripción. | Posibilidad de afectación reputacional por favorecimiento a terceros mediante sustracción, adulteración y/o destrucción de documentos |
|  |  | Afectación reputacional por pérdida de memoria institucional con posibles procesos legales |
| 5 | No se cuenta con matriz de activos de información y no esta actualizado el índice de información clasificada y reservada. | Afectación reputacional por pérdida de memoria institucional con posibles procesos legales |
|  |  | Manipulación y/o adulteración de información institucional |
|  |  | Aprovechamiento de la Información confidencial para uso o beneficio propio. |
| 6 | No está organizado técnicamente el archivo Central | Afectación reputacional por pérdida de memoria institucional con posibles procesos legales |
|  |  | Manipulación y/o adulteración de información institucional |
|  |  | Aprovechamiento de la Información confidencial para uso o beneficio propio. |
|  |  | Posibilidad de afectación reputacional por favorecimiento a terceros mediante sustracción, adulteración y/o destrucción de documentos |
| 7 | No se está usando el Software Sevenet ni en gestión y tramite ni en organización documental ya que no cumple con los requisitos mínimos de gestión documental electrónico de archivos | Afectación reputacional por inoportunidad o falta de confidencialidad en los trámites de correspondencia |
| 8 | Falta mayor capacitación en la organización de archivos de gestión, política cero papel, ciclo vital y procesos de la gestión documental | Afectación reputacional por pérdida de memoria institucional con posibles procesos legales |
|  |  | Aprovechamiento de la Información confidencial para uso o beneficio propio |
|  |  | Manipulación y/o adulteración de información institucional |
|  |  | Posibilidad de afectación reputacional por favorecimiento a terceros mediante sustracción, adulteración y/o destrucción de documentos |
| 9 | No se cuenta con Tablas de valoración documental convalidadas y ajustadas a las normas vigentes y no se tiene identificado el archivo histórico de la entidad | Afectación reputacional por pérdida de memoria institucional con posibles procesos legales |
| 10 | Existe un fondo acumulado en el sótano sin intervenir que presenta deterioro biológico es necesario revisar ese archivo, seleccionar los que se pueden rescatar y realizar eliminación de los que presenta pérdida total para que se propaguen agentes biológicos | Afectación reputacional por pérdida de memoria institucional con posibles procesos legales |

## PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS Y EJES ARTICULADORES:

| PRIORIZACION DE ASPECTOS CRITICOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASPECTOS CRITICOS | EJES ARTICULADORES |  |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRACION DE ARCHIVOS | ACCESO A LA INFORMACION | PRESERVACION DE LA INFORMACION | ASPECTOS TECNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION | TOTAL |
| No están organizados técnicamente los archivos de gestión, se encuentran documentos acumulados en la oficina y no se realizan trasferencias documentales. | 8 | 6 | 5 | 0 | 4 | 23 |
| Las tablas de retención documental vigentes no están elaboradas siguiendo el procedimiento técnico, no se identifican las series asociadas a los derechos humanos y derecho internacional humanitario ni está acorde con el acuerdo 01 de 2024 y El cuadro de clasificación documental tiene los mismos errores de las tablas de retención documental, no están convalidadas por lo tanto no tienen validez y se requiere implementar la aprobada mientras se actualiza el instrumento. | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 15 |
| En descripción documental no se cuentan con inventarios documentales en los archivos de gestión, central e histórico. | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 16 |
| No se tiene documentado y/o actualizado el proceso de gestión documental en relación a lo siguiente: Política de gestión documental, Manual de gestión documental, programa de gestión documental, diagnóstico de gestión documental , plan institucional de archivos PINAR, Mapas de procesos y flujos documentales, trasferencias documentales, procedimiento de disposición final, procedimiento de préstamo y consulta, sistema integrado de conservación (Plan de preservación documental y plan de conservación a largo plazo), banco terminológico, protocolo de digitalización, modelo para la gestión documental electrónica de archivo, programa de reprografía, plan de trasferencias documentales, instrumentos de descripción. | 9 | 5 | 7 | 3 | 4 | 28 |
| No se cuenta con matriz de activos de información y no esta actualizado el índice de información clasificada y reservada. | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| No está organizado técnicamente el archivo Central | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 19 |
| No se está usando el Software Sevenet ni en gestión y tramite ni en organización documental ya que no cumple con los requisitos mínimos de gestión documental electrónico de archivos | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| Falta mayor capacitación en la organización de archivos de gestión, política cero papel, ciclo vital y procesos de la gestión documental | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| No se cuenta con Tablas de valoración documental convalidadas y ajustadas a las normas vigentes y no se tiene identificado el archivo histórico de la entidad | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Existe un fondo acumulado en el sótano sin intervenir que presenta deterior bilógico es necesario revisar ese archivo, seleccionar los que se pueden rescatar y realizar eliminación de los que presenta pérdida total para evitar que se propaguen agentes biológicos. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| TOTAL | 49 | 33 | 27 | 8 | 30 |  |

Según la evaluación presentada entre los aspectos críticos y los ejes articuladores se presenta en la Tabla # 3. Priorización de aspectos críticos y ejes articuladores.

### ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS ASPECTOS

Según los datos obtenidos en la Tabla # 3. Priorización de aspectos críticos y ejes articuladores, se registraron y ordenaron los aspectos críticos según la sumatoria de mayor a menor y se registraron y ordenaron los ejes articuladores de la sumatoria de mayor a menor en la Tabla # 4. Orden de prioridad de aspectos críticos.

| ORDEN DE PRIORIDAD DE ASPECTOS CRITICOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | ASPECTOS CRITICOS | VALOR | No | EJES ARTICULADORES | VALOR |
| 1 | No se tiene documentado y/o actualizado el proceso de gestión documental en relación a lo siguiente: Política de gestión documental, Manual de gestión documental, programa de gestión documental, diagnóstico de gestión documental , plan institucional de archivos PINAR, Mapas de procesos y flujos documentales, trasferencias documentales, procedimiento de disposición final, procedimiento de préstamo y consulta, sistema integrado de conservación (Plan de preservación documental y plan de conservación a largo plazo), banco terminológico, protocolo de digitalización, modelo para la gestión documental electrónica de archivo, programa de reprografía, plan de trasferencias documentales, instrumentos de descripción. | 28 | 1 | ADMINISTRACION DE ARCHIVOS | 49 |
| 2 | No están organizados técnicamente los archivos de gestión, se encuentran documentos acumulados en la oficina y no se realizan trasferencias documentales. | 23 | 2 | ACCESO A LA INFORMACION | 33 |
| 3 | No está organizado técnicamente el archivo Central | 19 | 3 | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION | 30 |
| 4 | En descripción documental no se cuentan con inventarios documentales en los archivos de gestión, central e histórico. | 16 | 4 | PRESERVACION DE LA INFORMACION | 27 |
| 5 | Las tablas de retención documental vigentes no están elaboradas siguiendo el procedimiento técnico, no se identifican las series asociadas a los derechos humanos y derecho internacional humanitario ni está acorde con el acuerdo 01 de 2024 y El cuadro de clasificación documental tiene los mismo errores de las tablas de retención documental, no están convalidadas por lo tanto no tienen validez y se requiere implementar la aprobada mientras se actualiza el instrumento. | 15 | 5 | ASPECTOS TECNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD | 8 |
| 6 | No se cuenta con Tablas de valoración documental convalidadas y ajustadas a las normas vigentes y no se tiene identificado el archivo histórico de la entidad | 13 |  |  |  |
| 7 | No se cuenta con matriz de activos de información y no esta actualizado el índice de información clasificada y reservada. | 11 |  |  |  |
| 8 | No se está usando el Software Sevenet ni en gestión y tramite ni en organización documental ya que no cumple con los requisitos mínimos de gestión documental electrónico de archivos. | 9 |  |  |  |
| 9 | Falta mayor capacitación en la organización de archivos de gestión, política cero papel, ciclo vital y procesos de la gestión documental | 8 |  |  |  |
| 10 | Existe un fondo acumulado en el sótano sin intervenir que presenta deterior bilógico es necesario revisar ese archivo, seleccionar los que se pueden rescatar y realizar eliminación de los que presenta pérdida total para evitar que se propaguen agentes biológicos. | 5 |  |  |  |

## FORMULACIÓN DE OBJETIVOS

Se formularon los objetivos con base en los aspectos críticos y ejes articuladores tomados para definir la visión estratégica Formulación de objetivos.

| FORMULACION DE OBJETIVOS |  |
| --- | --- |
| ASPECTOS CRITICOS / EJES ARTICULADORES | OBJETIVOS |
| No se tiene documentado y/o actualizado el proceso de gestión documental en relación a lo siguiente: Política de gestión documental, Manual de gestión documental, programa de gestión documental, diagnóstico de gestión documental , plan institucional de archivos PINAR, Mapas de procesos y flujos documentales, trasferencias documentales, procedimiento de disposición final, procedimiento de préstamo y consulta, sistema integrado de conservación (Plan de preservación documental y plan de conservación a largo plazo), banco terminológico, protocolo de digitalización, modelo para la gestión documental electrónica de archivo, programa de reprografía, plan de trasferencias documentales, instrumentos de descripción. | Documentar el proceso de gestión documental, realizando el diseño y elaboración de planes, programas, procesos, procedimientos, instructivos y formatos necesarios el correcto desarrollo de la gestión documental. |
| No están organizados técnicamente los archivos de gestión, se encuentran documentos acumulados en las oficinas y no se realizan transferencias documentales. | Apoyar en la organización técnica de los archivos de gestión haciendo uso de la tabla de retención aprobada por el Archivo General de la Nación en los casos que se pueda a las series y subseries que se les pueda aplicar y establecer las transferencias primarias y secundarias. |
| No está organizado técnicamente el archivo Central | Realizar la organización técnica del archivo central, identificando fondo acumulado y archivo histórico. |
| En descripción documental no se cuentan con inventarios documentales en los archivos de gestión, central e histórico. | Implementar el proceso de descripción documental, haciendo uso del formato definido en la normatividad archivística |
| Las tablas de retención documental vigentes no están elaboradas siguiendo el procedimiento técnico, no se identifican las series asociadas a los derechos humanos y derecho internacional humanitario ni está acorde con el acuerdo 01 de 2024 y El cuadro de clasificación documental tiene los mismos errores de las tablas de retención documental, no están convalidadas por lo tanto no tienen validez y se requiere implementar la aprobada mientras se actualiza el instrumento. | Realizar la actualización de las Tablas de retención documental siguiendo el procedimiento vigente en la normatividad archivística. |
| No se cuenta con Tablas de valoración documental y no se tiene identificado el archivo histórico de la entidad | Elabora las Tablas de valoración documental siguiendo el procedimiento vigente en la normatividad archivística. |
| No se cuenta con matriz de activos de información y no esta actualizado el índice de información clasificada y reservada. | Revisar y actualizar de la matriz de activos de información y del índice de información clasificada y reservada. |
| No se está usando el Software Sevenet ni en gestión y tramite ni en organización documental ya que no cumple con los requisitos mínimos de gestión documental electrónico de archivos | Iniciar las actividades tendientes a la adquisición del sistema de gestión documental electrónico de archivos. |
| Falta mayor capacitación en la organización de archivos de gestión, política cero papel, ciclo vital y procesos de la gestión documental | Alinear el plan de capacitación institucional con el plan de capacitación en gestión documental. |
| Existe un fondo acumulado en el sótano sin intervenir que presenta deterior bilógico es necesario revisar ese archivo, seleccionar los que se pueden rescatar y realizar eliminación de los que presenta pérdida total para evitar que se propaguen agentes biológicos. | Intervenir el fondo e identificar los documentos afectados bibliológicamente para realizar su posterior eliminación. |

Se identificaron los planes y programas en INTENALCO Educación Superior asociados a los objetivos y se relacionaron en la siguiente tabla.

Formulación de objetivos asociados a planes y proyectos

| FORMULACION DE OBJETIVOS ASOCIADOS A PLANES Y PROYECTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ASPECTOS CRITICOS / EJES ARTICULADORES | OBJETIVOS | PLANES Y PROYECTOS ASOCIADOS |
| No se tiene documentado y/o actualizado el proceso de gestión documental en relación a lo siguiente: Política de gestión documental, Manual de gestión documental, programa de gestión documental, diagnóstico de gestión documental , plan institucional de archivos PINAR, Mapas de procesos y flujos documentales, trasferencias documentales, procedimiento de disposición final, procedimiento de préstamo y consulta, sistema integrado de conservación (Plan de preservación documental y plan de conservación a largo plazo), banco terminológico, protocolo de digitalización, modelo para la gestión documental electrónica de archivo, programa de reprografía, plan de trasferencias documentales, instrumentos de descripción. | Documentar el proceso de gestión documental, realizando el diseño y elaboración de planes, programas, procesos, procedimientos, instructivos y formatos necesarios el correcto desarrollo de la gestión documental. | Proyecto de documentación de la gestión documental. |
| No están organizados técnicamente los archivos de gestión, se encuentran documentos acumulados en las oficinas y no se realizan transferencias documentales. | Apoyar en la organización técnica de los archivos de gestión haciendo uso de la tabla de retención aprobada por el Archivo General de la Nación en los casos que se pueda a las series y subseries que se les pueda aplicar y establecer las transferencias primarias y secundarias. | Plan de centralización de archivos de la gestión en el archivo central y adiestramiento en organización de Archivos de Gestión y transferencias primarias y secundarias. |
| No está organizado técnicamente el archivo Central | Realizar la organización técnica del archivo central, identificando fondo acumulado y archivo histórico. | Plan de intervención del archivo central. |
| En descripción documental no se cuentan con inventarios documentales en los archivos de gestión, central e histórico. | Implementar el proceso de descripción documental, haciendo uso del formato definido en la normatividad archivística | Plan descripción documental |
| Las tablas de retención documental vigentes no están elaboradas siguiendo el procedimiento técnico, no se identifican las series asociadas a los derechos humanos y derecho internacional humanitario ni está acorde con el acuerdo 01 de 2024 y El cuadro de clasificación documental tiene los mismos errores de las tablas de retención documental, no están convalidadas por lo tanto no tienen validez y se requiere implementar la aprobada mientras se actualiza el instrumento. | Realizar la actualización de las Tablas de retención documental siguiendo el procedimiento vigente en la normatividad archivística. | Proyecto de Elaboración las tablas de retención documental |
| No se cuenta con Tablas de valoración documental y no se tiene identificado el archivo histórico de la entidad | Elabora las Tablas de valoración documental siguiendo el procedimiento vigente en la normatividad archivística. | Proyecto de elaboración las tablas de valoración documental. |
| No se cuenta con matriz de activos de información y no esta actualizado el índice de información clasificada y reservada. | Revisar y actualizar de la matriz de activos de información y del índice de información clasificada y reservada. | Elaboración y actualización de la matriz de activos de información y del índice de información clasificada y reservada. |
| No se está usando el Software Sevenet ni en gestión y tramite ni en organización documental ya que no cumple con los requisitos mínimos de gestión documental electrónico de archivos | Iniciar las actividades tendientes a la adquisición del sistema de gestión documental electrónico de archivos. | Proyecto de adquisición del Sistema de Gestión documental electrónico de archivos -SGDEA |
| Falta mayor capacitación en la organización de archivos de gestión, política cero papel, ciclo vital y procesos de la gestión documental | Alinear el plan de capacitación institucional con el plan de capacitación en gestión documental. | Plan de capacitación documental |
| Existe un fondo acumulado en el sótano sin intervenir que presenta deterioro biológico, es necesario revisar ese archivo. Seleccionar lo que se pueda rescatar y realizar eliminación de los que presenta pérdida total para evitar que se propaguen riesgos biológicos. | Intervenir el fondo e identificar los documentos afectados bibliológicamente para realizar su posterior eliminación. | Proyecto de Intervención de fondo acumulado afectado biológicamente. |

## FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS

### En Intenalco Educación Superior se plantearon diez (10) planes y son: Tabla “planes”

| RESUMEN PLANES Y PROYECTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan No 1 | Nombre: | Proyecto de documentación de la gestión documental. |
|  |  | Documentar el proceso de gestión documental, realizando el diseño y elaboración de planes, programas, procesos, procedimientos, instructivos y formatos necesarios el correcto desarrollo de la gestión documental. |
| Plan No 2 | Nombre: | Plan de centralización de archivos de gestión en el archivo central y adiestramiento en organización de Archivos de Gestión y transferencias primarias y secundarias |
|  |  | Apoyar en la organización técnica de los archivos de gestión haciendo uso de la tabla de retención aprobada por el Archivo General de la Nación en los casos que se pueda a las series y subseries que se les pueda aplicar y establecer las transferencias primarias y secundarias. |
| Plan No 3 | Nombre: | Plan de intervención del archivo central |
|  |  | Realizar la organización técnica del archivo central, identificando fondo acumulado y archivo histórico. |
| Plan No 4 | Nombre: | Plan descripción documental. |
|  |  | Implementar el proceso de descripción documental, haciendo uso del formato definido en la normatividad archivística |
| Plan No 5 | Nombre: | Proyecto de Actualización de Tablas de retención documental. |
|  |  | Realizar la actualización de las Tablas de retención documental siguiendo el procedimiento vigente en la normatividad archivística. |
| Plan No 6 | Nombre: | Proyecto de Elaboración las tablas de valoración documental |
|  |  | Elabora las Tablas de valoración documental siguiendo el procedimiento vigente en la normatividad archivística. |
| Plan No 7 | Nombre: | Elaboración y actualización de la matriz de activos de información y del índice de información clasificada y reservada |
|  |  | Revisar y actualizar de la matriz de activos de información y del índice de información clasificada y reservada. |
| Plan No 8 | Nombre: | Proyecto de adquisición del Sistema de Gestión documental electrónico de archivos -SGDEA |
|  |  | Iniciar las actividades tendientes a la adquisición del sistema de gestión documental electrónico de archivos. |
| Plan No 9 | Nombre: | Plan de capacitación documental |
|  |  | Alinear el plan de capacitación institucional con el plan de capacitación en gestión documental. |
| Plan No 10 | Nombre: | Proyecto de Intervención de fondo acumulado afectado biológicamente. |
|  |  | Intervenir el fondo e identificar los documentos afectados biológicamente para realizar su posterior eliminación |

#### PROYECTOS

A continuación, se plantean los diferentes proyectos a desarrollar para la vigencia del presente plan institucional de archivos PINAR, para el desarrollo de los planes se tuvieron en cuenta las siguientes aspectos y recursos los cuales son los siguientes

- Actividades: Acciones a desarrollar en el proyecto.

- Responsables: Personal que ejecuta la actividad

- Fecha inicio y fecha final: Fechas extremas en las que se realizara la actividad

- Entregable: Documento que describe o contiene el desarrollo de la actividad

- Tipos de recursos: humanos, técnicos, físicos

- Características de los recursos: detalle del tipo de recursos.

- Observaciones: si se requieren.

##### Proyecto de la documentación de la gestión documenta

Objetivos: Documentar el proceso de gestión documental, realizando el diseño y elaboración de planes, programas, procesos, procedimientos, instructivos y formatos necesarios el correcto desarrollo de la gestión documental. Plan 1

| PLANES Y PROYECTOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE | Proyecto de documentación de la gestión documental. |  |  |  |  |
| OBJETIVO | Documentar el proceso de gestión documental, realizando el diseño y elaboración de planes, programas, procesos, procedimientos, instructivos y formatos necesarios el correcto desarrollo de la gestión documental. |  |  |  |  |
| ALCANCE | Elaborar procesos, procedimientos, formatos e instructivos requeridos para la gestión documental |  |  |  |  |
| LÍDER | Profesional Universitaria Archivista |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | OBSERVACIONES |
| Programa de gestión documental | Profesional Universitaria Archivista y equipo de trabajo | 05/01/2026 | 28/02/2026 | Programa de gestión documental PGD | Es fundamental la planeación de la gestión documental para las próximas vigencias |
| Elaborar y/o actualizar Política de gestión documental, Manual de gestión documental, procedimiento de préstamo y consulta, plan de trasferencias documentales.. | Profesional Universitario Archivista | 01/03/2026 | 31/12/2026 | Política de gestión documental, Manual de gestión documental, procedimiento de préstamo y consulta, plan de trasferencias documentales, | Se actualiza a la luz del acuerdo 01 de 2024 |
| Elaboración de Mapas de procesos y flujos documentales, procedimiento de disposición final, banco terminológico, Procedimiento de reprografía | Profesional Universitaria Archivista/equipo designado por la entidad | 05/01/2027 | 05/12/2027 | Mapas de procesos y flujos documentales, procedimiento de disposición final, banco terminológico, Procedimiento de reprografía | Actividad a realizar conjuntamente con el grupo de calidad de la entidad. |
| Sistema integrado de conservación (Plan conservación documental) | Profesional Universitaria Archivista/equipo designado por la entidad | 05/01/2028 | 05/12/2028 | sistema integrado de conservación (Plan de preservación documental a largo plazo), protocolo de digitalización, programa de reprografía. | Se ejecutará primero el plan de conservación documental |
| Programas específicos de la gestión documental (Programa de normalización de formas y formularios electrónicos, Programa de documentos vitales o esenciales, programa de gestión de documentos electrónicos, programa de archivos descentralizados, programa de reprografía, programa de documentos especiales, plan de capacitación, programa de auditoria y control | Profesional universitario archivista/todas las oficinas de intenalco educación superior/equipo de trabajo designado por la entidad. | 01/01/2029 | 31/12/2030 | Programas específicos | Los tiempos de ejecución pueden variar de conformidad con la dinámica de la entidad |
| RECURSOS |  |  |  |  |  |
| TIPO |  | Características |  | OBSERVACIONES |  |
| Humanos |  | Profesional universitario archivista, equipo de apoyo y equipo designado por la entidad |  |  |  |
| Técnicos |  | Equipos de computo |  |  |  |
| Físicos |  | puesto de trabajo dotados de internet y elementos de comunicación |  |  |  |

##### Plan de centralización de archivos de gestión en el archivo central y adiestramiento en organización de archivos de gestión y trasferencias primarias y secundarias.

Objetivos: Apoyar en la organización técnica de los archivos de gestión haciendo uso de la tabla de retención aprobada por el Archivo General de la Nación en los casos que se pueda implementar a las series y subseries que se les pueda aplicar y establecer las transferencias primarias y secundarias. Plan 2

| PLANES Y PROYECTOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE | Plan de centralización de archivos de gestión en el archivo central y adiestramiento en organización de Archivos de Gestión y transferencias primarias y secundarias. |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO | Apoyar en la organización técnica de los archivos de gestión haciendo uso de la tabla de retención aprobada por el Archivo General de la Nación en los casos que se pueda a las series y subseries que se les pueda aplicar y establecer las transferencias primarias y secundarias. |  |  |  |  |  |
| ALCANCE | Organización de los archivos de gestión y descongestión de las oficinas. |  |  |  |  |  |
| RESPONSABLE | Profesional Universitaria Archivista |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL |  | ENTREGABLE | OBSERVACIONES |
| Reconocimiento de los archivos de gestión, identificación de fechas extremas | Profesional Universitaria Archivista / personal de apoyo/ totas las oficinas | 10/01/2026 | 30/01/2026 |  | Informe de gestión | Los tiempos de ejecución pueden variar de conformidad con la cantidad de archivo que se tengan las oficinas |
| Elaboración de cronograma de traslados documentales y Recepcionar traslados documentales | Profesional Universitaria Archivista / personal de apoyo/ totas las oficinas | 01/02/2026 | 15/03/2026 |  | Informe de gestión | Los tiempos de ejecución pueden variar de conformidad con la cantidad de archivo que se tengan las oficinas |
| Clasificación, ordenación de Archivos de gestión. | Profesional Universitaria Archivista / personal de apoyo | 16/03/2026 | 15/04/2026 |  | Informe de gestión | Los tiempos de ejecución pueden variar de conformidad con la cantidad de archivo que se tengan las oficinas |
| Descripción de archivos (inventarios documentales ) | Profesional Universitaria Archivista / personal de apoyo | 16/01/2026 | 31/12/2027 |  | Informe de gestión | Los tiempos de ejecución pueden variar de conformidad con la cantidad de archivo que se tengan las oficinas |
| Establecer el procedimiento de transferencias primarias y secundarias | Profesional Universitaria Archivista / personal de apoyo | 01/09/2026 | 30/09/2026 |  | Informe de gestión/inventario de traslados documentales | Este es un proceso permanente |
| RECURSOS |  |  |  |  |  |  |
| TIPO | CARACTERISTICAS |  |  | OBSERVACIONES |  |  |
| Humanos | Profesional archivista grupo de trabajo equipo designado por la entidad |  |  | Se requiere la disposición y colaboración del personal designado por la entidad. (plazo de ejecución 2026) |  |  |
| Tecnológicos | Equipos de computo |  |  |  |  |  |
| Físicos | Unidades de almacenamiento y conservación |  |  | Se quiere dotación de cajas, carpetas, ganchos y elementos de oficina. |  |  |
| Plazo de ejecución | 2026-2027 |  |  | se realizará una organización e inventario en estado natural toda vez que no se implementa la tabla de retención |  |  |

##### Plan de intervención de archivo central

Realizar la organización técnica del archivo central, identificando fondo acumulado y archivo histórico. Plan 3S

Y PROYONES Y PROYECTOS

| PLANES Y PROYECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE | Plan de intervención del archivo central |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO | Realizar la organización técnica del archivo central, identificando fondo acumulado y archivo histórico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALCANCE | 30% del Archivo organizado técnicamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSABLE | Profesional Universitaria Archivista equipo de apoyo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  |  | FECHA INICIO |  | FECHA FINAL |  |  | ENTREGABLE |  | OBSERVACIONES |  |
| Redistribución física del archivo |  | Profesional archivista grupo de trabajo equipo designado por la entidad |  |  | 01/09/2026 |  | 31/12/2026 |  |  | Informe de gestión |  | Los tiempos de ejecución están sujetos a los volúmenes documentales existentes en las oficinas. |
| Levantamiento de inventario e identificación del fondo acumulado (anterior a la primera Tabla de retención identificada) |  | Profesional Universitaria contratista y/o apoyo |  |  | 16/01/2026 |  | 31/12/2027 |  |  | Informe de gestión / inventarios documentales |  | Los tiempos de ejecución están sujetos a los volúmenes documentales existentes en las oficinas. |
| Levantamiento del inventario archivo central y separación de fondo acumulado |  | Profesional Universitaria contratista y/o apoyo |  |  | 16/01/2026 |  | 31/12/2027 |  |  | Informe de gestión / inventarios documentales |  | Los tiempos de ejecución están sujetos a los volúmenes documentales existentes en las oficinas. |
| Levantamiento de inventario de archivo histórico y separación de los demás fondos |  | Profesional Universitaria contratista y/o apoyo |  |  | 16/01/2026 |  | 31/12/2027 |  |  | Informe de gestión / inventarios documentales |  | Los tiempos de ejecución están sujetos a los volúmenes documentales existentes en las oficinas. |
| RECURSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO |  |  | CARACTERISTICAS |  |  |  |  | OBSERVACIONES |  |  |  |  |
| Humanos |  |  | 1 profesional Universitario Archivista/ equipo de trabajo |  |  |  |  | Esta es la primera fase de identificación de producción documental |  |  |  |  |
| Técnicos |  |  | Equipo de computo |  |  |  |  | Lo aporta el contratista |  |  |  |  |
| Físicos |  |  | Inventarios documentales, actos administrativos de restructuraciones, información institucional |  |  |  |  | No se tendrá en cuenta la tabla de valoración existente toda vez que la propuesta no sufrió el procedimiento establecido por el Archivo General de la Nación, por consiguiente, no tiene validez. |  |  |  |  |

##### Plan de descripción documental

Implementar el proceso de descripción documental, haciendo uso del formato definido en la normatividad archivística Plan 4

| PLANES Y PROYECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE | Plan descripción documental. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO | Implementar el proceso de descripción documental, haciendo uso del formato definido en la normatividad archivística |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALCANCE | Modelación y entrega de elementos de descripción, control de ingreso de documentos a expedientes, formato único de inventario documental FUID |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSABLE | Profesional Universitaria Archivista |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIO |  | FECHA FINAL |  | ENTREGABLE |  |  | OBSERVACIONES |
| Elaboración del formato de inventario documental | Profesional Archivista | 05/01/2026 |  | 20/01/2026 |  | Formato único de inventario documental FUID |  |  | Se alterna con otras actividades del plan |
| Elaboración del formato de control de ingreso de documentos a expedientes | Profesional Universitaria Archivista | 05/01/2026 |  | 20/01/2026 |  | Formato control de ingreso de documentos a expedientes/ informe de gestión |  |  | Se alterna con otras actividades del plan |
| Actualización caratula de archivo | Profesional Universitaria Archivista | 05/01/2026 |  | 20/01/2026 |  | Formato caratula archivo |  |  | Se alterna con otras actividades del plan |
| Índice documental series simples | Profesional Universitaria Archivista | 20/02/2026 |  | 25/02/2026 |  | Formato Índice documental |  |  | Se alterna con otras actividades del plan |
| Capacitación en descripción documental | Profesional Universitaria Archivista | 05/01/2026 |  | 20/01/2026 |  | Informe |  |  | Se requiere que se capacite el personal encargado de la administración de las historias laborales, el personal encargado de la administración de los contaros y representantes de todas las oficinas productoras |
| RECURSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO |  |  | CARACTERISTICAS |  |  |  | OBSERVACIONES |  |  |
| Humanos |  |  | Profesional archivista/equipo interdisciplinario |  |  |  | Persona con experiencia |  |  |
| Técnicos |  |  | Equipo de computo |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo de ejecución |  |  | 2026 |  |  |  | Es importante que su implementación sea permanente |  |  |
| Físicos |  |  | Salón de capacitación |  |  |  | Re quiere la designación de asistencia de todas las oficinas productoras |  |  |

##### Proyecto de actualización de Tablas de Retención Documental

Realizar la actualización de las Tablas de retención documental siguiendo el procedimiento vigente en la normatividad archivística. Tabla 5

| PLANES Y PROYECTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE | Proyecto de Actualización de Tablas de retención documental. |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO | Realizar la actualización de las Tablas de retención documental siguiendo el procedimiento vigente en la normatividad archivística. |  |  |  |  |  |  |
| ALCANCE | Actualizar las tablas de retención ajustada a la normatividad vigente. |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSABLE | Profesional Universitaria Archivista/equipo interdisciplinario |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL |  | ENTREGABLE | OBSERVACIONES |
| Análisis de la tabla de retención vigentes | Profesional Universitaria Archivista/equipo interdisciplinario establecido por la entidad |  | 01/11/2026 | 31/12/2026 |  | Informe de gestión | Solo se tendrán en cuenta las tablas de retención aprobadas por el Archivo General de la Nación. |
| Recopilación de información institucional | Profesional Universitaria Archivista/equipo interdisciplinario establecido por la entidad |  | 05/01/2027 | 15/02/2027 |  | Informe de gestión | Los tiempos están sujetos a la entrega de la información requerida y al proceso de restructuración de la entidad |
| Análisis de información recopilada | Profesional Universitaria Archivista/equipo interdisciplinario establecido por la entidad |  | 15/02/2027 | 15/03/2027 |  | Informe de gestión | Los tiempos están sujetos a la restructuración de la entidad |
| Encuestas de unidad documental | Profesional Universitaria Archivista/equipo interdisciplinario establecido por la entidad |  | 15/03/2027 | 31/05/2027 |  | Informe de gestión | Los tiempos están sujetos a la participación en la encuesta por parte de los productores |
| Análisis de encuestas documentales | Profesional Universitaria Archivista/equipo interdisciplinario establecido por la entidad |  | 01/05/2027 | 15/07/2027 |  | Informe de gestión | Los tiempos están sujetos a la restructuración de la entidad |
| Elaboración del cuadro de clasificación documental | Profesional Universitaria Archivista/equipo interdisciplinario establecido por la entidad |  | 16/07/2027 | 31/07/2027 |  | Informe de gestión | Los tiempos están sujetos a la restructuración de la entidad |
| Conformación de propuesta de tablas de retención documental | Profesional Universitaria Archivista/equipo interdisciplinario establecido por la entidad |  | 01/08/2027 | 15/10/2027 |  | Informe de gestión | Los tiempos están sujetos a la restructuración de la entidad |
| Revisión propuesta de tablas de retención documental | Profesional Universitaria Archivista/equipo interdisciplinario establecido por la entidad |  | 16/09/2027 | 30/09/2027 |  | Informe de gestión | Los tiempos están sujetos a la restructuración de la entidad y a la agilidad en la revisión |
| Ajuste propuesto de tablas de retención documental | Profesional Universitaria Archivista/equipo interdisciplinario establecido por la entidad |  | 01/10/2027 | 31/10/2027 |  | Informe de gestión | Los tiempos están sujetos a la restructuración de la entidad |
| Elaboración de cuadro de clasificación ampliado | Profesional Universitaria Archivista/equipo interdisciplinario establecido por la entidad |  | 01/11/2027 | 15/11/2027 |  | Informe de gestión | Los tiempos están sujetos a la restructuración de la entidad |
| Elaboración de memoria descriptiva | Profesional Universitaria Archivista/equipo interdisciplinario establecido por la entidad |  | 16/11/2027 | 15/12/2027 |  | Informe de gestión | Los tiempos están sujetos a la restructuración de la entidad |
| Presentación y aprobación de propuesta de tabla de retención documental | Profesional Universitaria Archivista/equipo interdisciplinario establecido por la entidad |  | 18/12/2027 | 18/12/2027 |  | Tabla de retención documental y sus anexos | Los tiempos están sujetos a la restructuración de la entidad |
| Envío de propuesta para convalidación al Archivo general de la Nación. | Profesional Universitaria Archivista/equipo interdisciplinario establecido por la entidad |  | 15/01/2028 | 15/01/2028 |  |  | Los tiempos están sujetos a la restructuración de la entidad |
| RECURSOS |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO |  | CARACTERISTICAS |  |  | OBSERVACIONES |  |  |
| Humanos |  | Profesional universitario archivista y equipo interdisciplinario. |  |  | Es fundamental la culminación del proceso de restructuración que va a desarrollar la entidad. |  |  |
| Técnicos |  | Equipo de computo |  |  |  |  |  |
| Tiempo de ejecución |  | 2026/2028 |  |  | Sujeto al proceso de restructuración. |  |  |

##### Proyecto de la Elaboración de las talas de valoración documental

Elabora las Tablas de valoración documental siguiendo el procedimiento vigente en la normatividad archivística. Tabal 6.

| PLANES Y PROYECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE | Proyecto de Elaboración las tablas de valoración documental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO | Elabora las Tablas de valoración documental siguiendo el procedimiento vigente en la normatividad archivística. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALCANCE | Elaboración y presentación de las tablas de valoración documental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSABLE | Profesional Universitaria Archivista /equipo interdisciplinario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | FECHA INICIO |  | FECHA FINAL |  |  | ENTREGABLE |  | OBSERVACIONES |  |
| Recopilación de la información de evolución institucional | Profesional Universitaria Archivista/equipo interdisciplinario establecido por la entidad |  | 01/03/2028 |  | 31/04/2028 |  |  | Informe de gestión |  | Los tiempos están sujetos a la entrega de lo requerido |  |
| Identificación de periodos evolutivos | Profesional Universitaria Archivista/equipo interdisciplinario establecido por la entidad |  | 01/06/2028 |  | 15/07/2028 |  |  | Informe de gestión |  | Los tiempos están sujetos a la entrega de lo requerido |  |
| Análisis de inventario por periodo evolutivo | Profesional Universitaria Archivista/equipo interdisciplinario establecido por la entidad |  | 16/07/2028 |  | 15/10/2028 |  |  | Informe de gestión |  | Los tiempos están sujetos a la entrega de lo requerido |  |
| Conformación de cuadro de clasificación por periodo evolutivo | Profesional Universitaria Archivista/equipo interdisciplinario establecido por la entidad |  |  | 16/10/2028 | 30/11/2028 |  |  | Informe de gestión |  |  |  |
| Conformación de tabla de Valoración documental por periodo evolutivo | Profesional Universitaria Archivista/equipo interdisciplinario establecido por la entidad |  |  | 01/12/2028 | 31/03/2029 |  |  | Informe de gestión |  |  |  |
| Presentación para revisión y ajustes | Profesional Universitaria Archivista/equipo interdisciplinario establecido por la entidad |  |  | 01/04/2029 | 30/04/2029 |  |  | Informe de gestión |  |  |  |
| Ajustes y codificación | Profesional Universitaria Archivista/equipo interdisciplinario establecido por la entidad |  |  | 01/05/2029 | 15/05/2029 |  |  | Informe de gestión |  |  |  |
| Elaboración de historia institucional | Profesional Universitaria Archivista/equipo interdisciplinario establecido por la entidad |  |  | 16/06/2029 |  | 30/07/2029 |  |  | Informe de gestión |  | Los tiempos están sujetos a la entrega de lo requerido |
| Elaboración de memoria descriptiva | Profesional Universitaria Archivista/equipo interdisciplinario establecido por la entidad |  |  | 01/08/2029 |  | 15/10/2029 |  |  | Informe de gestión |  |  |
| Presentación y aprobación de propuesta de tabla de retención documental | Profesional Universitaria Archivista/equipo interdisciplinario establecido por la entidad |  |  | 16/10/2029 |  | 31/10/2029 |  |  | Tabla de valoración documental y sus anexos |  |  |
| Envió de propuesta para convalidación al Archivo general de la Nación. | Profesional Universitaria Archivista/equipo interdisciplinario establecido por la entidad |  |  | 01/11/2029 |  | 15/11/2029 |  |  |  |  |  |
| RECURSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO |  | CARACTERISTICAS |  |  |  |  | OBSERVACIONES |  |  |  |  |
| Humanos |  | Profesional universitario archivista y equipo interdisciplinario. |  |  |  |  | Es fundamental entregar todo lo requerido |  |  |  |  |
| Técnicos |  | Equipo de computo/ documentación institucional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo de ejecución |  | 2028/2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Proyecto de elaboración y actualización de la matriz de activos de información y del índice de información clasificada y reservada.

Revisar y actualizar de la matriz de activos de información y del índice de información clasificada y reservada. Tabla 7

| PLANES Y PROYECTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE | Elaboración y actualización de la matriz de activos de información y del índice de información clasificada y reservada. |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO | Revisar y actualizar de la matriz de activos de información y del índice de información clasificada y reservada. |  |  |  |  |  |  |
| ALCANCE | Matriz de activos e índice de información actualizadas |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSABLE | Equipo interdisciplinario |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE |  | OBSERVACIONES |
| Actualizar matriz de activos de información | Equipo interdisciplinario |  | 03/03/2027 | 30/03/2027 | Matriz de activos de información |  | Se va a trabajar con las tablas de retención aprobadas por e Archivo General de la nación. |
| Actualizar índice de información clasificada y reservada | Equipo interdisciplinario |  | 01/04/2027 | 30/04/2027 | Índice de información clasificada y reservada |  | Se requiere la participación de TIC, Jurídica, Calidad y gestión documental. |
| RECURSOS |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO |  | CARACTERISTICAS |  |  |  | OBSERVACIONES |  |
| Humanos |  | Equipos interdisciplinarios |  |  |  | se deben revisar anualmente |  |
| Técnicos |  | Equipo de cómputo/ documentación institucional |  |  |  |  |  |
| Tiempo de ejecución |  | 2027 |  |  |  |  |  |

##### Proyecto Adquisición del sistema de gestión electrónico de archivos SGDEA

Realizar las acciones necesarias para iniciar el proyecto de adquisición del Sistema de gestión documental electrónico se archivos. Tabla 8 PLANES

Y PROYECTO

| PLANES Y PROYECTOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE | Proyecto de adquisición del Sistema de Gestión documental electrónico de archivos -SGDEA |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO | Iniciar las actividades tendientes a la adquisición del sistema de gestión documental electrónico de archivos. |  |  |  |  |  |
| ALCANCE | Realizar estudios técnicos y de factibilidad para adquisición del Sistema de Gestión documental electrónico de archivo |  |  |  |  |  |
| RESPONSABLE | Profesional archivista/equipo TIC/todas las oficinas. |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL |  | ENTREGABLE | OBSERVACIONES |
| Realizar estudios técnicos | Profesional archivista/equipo TIC/todas las oficinas. | 05/01/2027 | 31/12/2027 |  | Informe de gestión |  |
| Realizar estudios de factibilidad y selección del SGDA | Profesional archivista/equipo TIC/todas las oficinas. | 01/01/2028 | 31/12/2030 |  | Manual de archivo y formatos | Es importante parametrizar con las tablas de retención aprobadas |
| RECURSOS |  |  |  |  |  |  |
| TIPO |  | CARACTERISTICAS |  | OBSERVACIONES |  |  |
| Humanos |  | Profesional archivista/equipo TIC/todas las oficinas. |  |  |  |  |
| Técnicos |  | Infraestructura tecnológica |  | Se requieren los instrumentos archivísticos actualizados TRD |  |  |
| Tiempo de ejecución |  | 2028-2030 |  |  |  |  |

##### Plan de capacitación Documental

Alinear el plan de capacitación institucional con el plan de capacitación en gestión documental. Tabla 9

| PLANES Y PROYECTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE |  | Plan de capacitación documental |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO |  | Alinear el plan de capacitación institucional con el plan de capacitación en gestión documental. |  |  |  |  |  |
| ALCANCE |  | Capacitaciones en gestión documental al personal administrativo. |  |  |  |  |  |
| RESPONSABLE |  | Profesional archivista |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL |  | ENTREGABLE | OBSERVACIONES |
| Elaborar cronograma de capacitación |  | Profesional archivista | 10/02/2026 | 10/11/2026 |  | Informe de gestión |  |
| Ejecutar las diferentes capacitaciones |  | Profesional archivista | 20/02/2026 | 10/11/2026 |  | Procesos y/o procedimientos | Proceso permanente |
| RECURSOS |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO | CARACTERISTICAS |  |  |  | OBSERVACIONES |  |  |
| Humanos | Profesional archivista |  |  |  |  |  |  |
| Técnicos | Equipo de cómputo, auditorio de capacitación, quipos tecnológicos |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo de ejecución | 2026 |  |  |  | Proceso anual y permanente |  |  |

##### Proyecto de la documentación de la gestión documenta

Intervenir el fondo acumulado afectado biológicamente para realizar su posterior organización y/o Eliminación Tabla 10

| PLANES Y PROYECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE | Proyecto de intervención de fondo acumulado afectado biológicamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO | Intervenir el fondo e identificar los documentos afectados bibliológicamente para realizar su posterior eliminación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALCANCE | Archivo intervenido y organizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSABLE | Profesional en gestión documental y personal de apoyo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIO |  |  | FECHA FINAL |  |  | ENTREGABLE | OBSERVACIONES |  |
| Saneamiento y limpieza de documentación a intervenir | Profesional en gestión documental y personal de apoyo | 10/05/2026 |  |  | 15/05/2026 |  |  | Informe de gestión |  |  |
| Clasificación de la documentación, separar lo que se va a eliminar y lo que se va a organizar | Profesional en gestión documental y personal de apoyo | 01/06/2026 |  |  | 20/06/2026 |  |  | Informe de gestión |  |  |
| organizar e incluir en el depósito de archivo | Profesional en gestión documental y personal de apoyo | 21/06/2026 |  |  | 15/08/2026 |  |  | Informe de gestión |  |  |
| Realizar inventario | Profesional en gestión documental y personal de apoyo | 15/08/2026 |  |  | 30/09/2026 |  |  | Inventario documental |  |  |
| Realizar procedimiento de eliminación a documentación afectada | Profesional en gestión documental y personal de apoyo | 01/10/2026 |  |  | 31/10/2026 |  |  | Inventario documental/acta de eliminación |  |  |
| RECURSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO |  |  | CARACTERISTICAS |  |  |  | OBSERVACIONES |  |  |  |
| Humanos |  |  | Profesional universitario archivista, equipo de apoyo y equipo designado por la entidad |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnicos |  |  | Equipos de computo |  |  |  |  |  |  |  |
| Físicos |  |  | puesto de trabajo dotados de internet y elementos de protección personal / elementos aseo limpieza y desinfección |  |  |  |  |  |  |  |

## MAPA DE RUTA

## Tabla 7

| PLAN O PROYECTO TIEMPO | Corto Plazo |  | Mediano Plazo |  | Largo Plazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Proyecto de documentación de la gestión documental. |  |  |  |  |  |
| Plan de centralización de archivos de gestión en el archivo central y adiestramiento en organización de Archivos de Gestión y transferencias primarias y secundarias. |  |  |  |  |  |
| Plan de intervención del archivo central |  |  |  |  |  |
| Plan descripción documental. |  |  |  |  |  |
| Proyecto de Actualización de Tablas de retención documental. |  |  |  |  |  |
| Proyecto de Elaboración las tablas de valoración documental |  |  |  |  |  |
| Elaboración y actualización de la matriz de activos de información y del índice de información clasificada y reservada. |  |  |  |  |  |
| Proyecto de adquisición del Sistema de Gestión documental electrónico de archivos -SGDEA |  |  |  |  |  |
| Plan de capacitación documental |  |  |  |  |  |
| Proyecto de intervención de fondo acumulado afectado biológicamente |  |  |  |  |  |

## SEGUIMIENTO Y CONTROL

El seguimiento de la implementación de los proyectos propuestos, lo realizarán la Secretaría General, la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno en concordancia con los planes de trabajo y productos que se planteen para el diseño e implementación de cada uno de ellos.