## GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO
|  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [11 empty] | Ministerio de Educación Nacional
NOMBRE ENTIDAD | INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMÓN RODRÍGUEZ | [11 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2015-01-01
RESPONSABLE: | PEDRO JOSÉ JÁCOME ORTIZ |  |  |  | DEPENDENCIA: |  |  | VICERRECTORÍA ACADÉMICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 2015
OBJETIVO MISIONAL: | GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
ESTRATEGIA 1: | Redefinir por ciclos propedéuticos los programas técnicos profesionales ofrecidos por la institución
META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Remisión del 100% de la documentación necesaria para la redefinición y pago | información verificable sobre la remisión y documentación y pago | 100% |  |  |  | Entregar los documentos normativos al MEN donde se muestre la coherencia de la norma con los aspectos misionales |  | documentos normativos | Vicerrectoría Académica | 2015-01-05 | 2015-03-30 | 5532000 |  |  | 4 Directivos | 15%
[6 empty] | Registrar los programas académicos por competencias en el SACES hasta el nivel tecnológico |  | Registros en SACES |  | 2015-01-05 | 2015-03-30 |  |  |  | 1 Directivo 2 Asistenciales
ESTRATEGIA 2: | Ampliar la oferta académica de la Institución
META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Lograr la matricula de 800 estudiantes en primeros semestres en los programas técnicos profesionales ofertados | N° de estudiantes matriculados en primer semestre en los programas técnicos profesionales | 50% | 50% | 100% |  | Estructurar Plan estratégico de Mercadeo |  | Plan estratégico de mercadeo | Mercadeo | 2015-01-05 | 2015-03-30 |  |  |  | 4 Directivos 2 Profesionales Universitarios | 25%
[6 empty] | Ejecutar Plan estratégico de mercadeo |  | Informes de gestión |  | 2015-04-01 | 2015-12-19 |  |  |  | 4 Directivos 2 Profesionales Universitarios
Lograr la matricula de 200 estudiantes en primeros semestres en articulación académica para los programas técnicos profesionales | N° de estudiantes matriculados en primer semestre en articulación académica con la media técnica en programas técnicos profesionales | 75% | 100% |  |  | Estructurar Plan estratégico de Mercadeo |  | Plan estratégico de mercadeo | Articulación | 2015-01-05 | 2015-03-30 |  |  |  | 4 Directivos 2 Profesionales Universitarios
[6 empty] | Ejecutar Plan estratégico de mercadeo |  | Informes de gestión |  | 2015-04-01 | 2015-12-19 |  |  |  | 4 Directivos 2 Profesionales Universitarios
Registrar 3 programas nuevo Técnicos profesionales | N° de programas técnico profesional nuevos ofertados | 50% | 100% |  |  | Diseño de los programas con las 15 condiciones de calidad |  | Programas diseñados | Vicerrectoría Académica | 2015-01-05 | 2015-03-30 | 120000000 |  |  | 4 Directivos
[6 empty] | Registrar los programas académicos en el SACES |  | Registros en SACES |  | 2015-04-01 | 2015-12-19 |  |  |  | 1 Directivo 2 Asistenciales
ESTRATEGIA 3: | Promover y apoyar la conformación de grupos de investigación al interior de las Unidades Académica
META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Fortalecer los semilleros de investigación en cada unidad académica | N° de actividades de calificación realizadas / N° de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de acción desde el comité de investigación |  | Plan de acción aprobado | Comité de investigación |  |  | 15000000 |  |  | 8 Docentes 4 Directivos | 10%
[6 empty] | Ejecución de actividades programadas |  | Informes de gestión | [6 empty] | 8 Docentes 4 Directivos
Registrar mínimo un proyecto de investigación en Colciencias | N° de proyectos de investigación registrados en Colciencias | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de acción desde el comité de investigación |  | Plan de acción aprobado | Directores de unidad | [5 empty] | 8 Docentes 4 Directivos
[6 empty] | Ejecución de actividades programadas |  | Proyecto de investigación registrado en Colciencias | [6 empty] | 8 Docentes 4 Directivos
ESTRATEGIA 4: | Consolidar los procesos de Auto y Heteroevaluación de programas académicos
META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Implementar el 100% del Modelo de Autoevaluación institucional en el Programa Técnico Profesional en Gestión Empresarial | % de avance de implementación del Modelo de Autoevaluación | 50% | 75% | 90% | 100% | Definir Plan de Acción de la Vigencia |  | Plan de acción aprobado | Planeación | 2015-01-05 | 2015-03-30 |  |  |  | 1 Profesional Especializado | 15%
[6 empty] | Implementar actividades programadas |  | Modelo Implementado |  | 2015-01-05 | 2015-12-31 |  |  |  | 7 Directivos 1 Profesional Especializado 5 Profesionales Universitarios 2 Docentes 2 Asistenciales
ESTRATEGIA 5: | Fomentar el Bilingüismo
META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Capacitar el 10% de los estudiantes ordinarios en segunda lengua | (N° de estudiantes capacitados en segunda lengua / Total de estudiantes matriculados) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Definir Plan de Acción de articulando con el plan de capacitación institucional |  | Plan de acción aprobado | Oficina de internacionalización | 2015-01-05 | 2015-03-30 |  |  |  | 5 Profesores | 5%
[6 empty] | Implementar actividades programadas |  | Modelo Implementado |  | 2015-01-05 | 2015-12-31 |  |  |  | 5 Profesores
Capacitar el 10% del personal administrativo y docente en segunda lengua | (N° de Administrativos y docentes capacitados en segunda lengua / Total de Administrativos y Docentes) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Definir Plan de Acción de articulando con el plan de capacitación institucional |  | Plan de acción aprobado | Oficina de internacionalización | 2015-01-05 | 2015-03-30 |  |  |  | 5 Profesores
[6 empty] | Implementar actividades programadas |  | Modelo Implementado |  | 2015-01-05 | 2015-12-31 |  |  |  | 5 Profesores
ESTRATEGIA 6: | Promover y apoyar el desarrollo de oferta de educación continua y formación para el trabajo
META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Recaudar 200 Millones de ingresos por concepto de cursos de extensión y educación continua | Ingresos recaudados por concepto de oferta de cursos de extensión y educación continua | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de acción |  | Plan de acción aprobado | Director de unidad de Extensión y proyección social | 2015-01-05 | 2015-03-30 |  |  |  | 1 Directivo 2 Profesionales Universitarios | 15%
[6 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Informes de gestión |  | 2015-01-05 | 2015-12-31 |  |  |  | 1 Directivo 2 Profesionales Universitarios
Lograr la matricula de 200 estudiantes en primeros semestres para los programas de Educación para el trabajo y el desarrollo humano | N° de estudiantes matriculados en primer semestre en los programas técnicos profesionales | 50% | 75% | 90% | 100% | Elaborar plan de acción |  | Plan de acción aprobado | Director de unidad de Extensión y proyección social | 2015-01-05 | 2015-03-30 |  |  |  | 1 Directivo 2 Profesionales Universitarios
[6 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Informes de gestión |  | 2015-01-05 | 2015-12-31 |  |  |  | 1 Directivo 2 Profesionales Universitarios
ESTRATEGIA 7: | Fortalecer los mecanismos de interacción con diferentes organizaciones del entorno o ámbito de influencia de la Institución
META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
formalizar 5 de convenios de cooperación académica | (N° de convenios vigentes / N° de convenios vigencia anterior) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Estudio de previos |  | Estudios previos | Vicerrectoría Académica | 2015-01-05 | 2015-03-30 |  |  |  | 5 Directivos | 10%
[6 empty] | Gestionar los convenios de cooperación |  | Convenios formalizados |  | 2015-01-05 | 2015-12-31 |  |  |  | 5 Directivos
Elaborar y ejecutar proyectos de responsabilidad social Universitaria | N° de proyectos elaborados y en ejecución | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar la planeación |  | Proyecto aprobado | Bienestar Universitario | 2015-01-05 | 2015-03-30 |  |  |  | 1 profesional Universitario
[6 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Informes de gestión |  | 2015-01-05 | 2015-12-31 |  |  |  | 1 profesional Universitario
ESTRATEGIA 8: | Promover y apoyar la realización de programas y actividades culturales, deportivas y recreativas con amplia participación de la comunidad institucional
META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Ejecutar en 100% el plan de acción de Bienestar universitario | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades programadas)x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de acción |  | Plan de acción aprobado | Bienestar Universitario | 2015-01-05 | 2015-03-30 |  |  |  | 1 profesional Universitario | 5%
[6 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Informes de gestión |  | 2015-01-05 | 2015-12-31 |  |  |  | 1 profesional Universitario
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | PEDRO JOSÉ JÁCOME - VICERRECTOR ACADÉMICO | [5 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: |  |  | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%

## TRANSP. ANTICOR Y PARTIC CIUDAD
|  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [11 empty] | Ministerio de Educación Nacional
NOMBRE ENTIDAD | INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMÓN RODRÍGUEZ | [11 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2015-01-01
RESPONSABLE: | IVÁN ORLANDO GONZALES |  |  |  | DEPENDENCIA: |  |  | SECRETARIA GENERAL |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 2015
OBJETIVO MISIONAL: | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
ESTRATEGIA 1: | Fortalecer la participación desde la planeación
META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | PRODUCTO |  | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Realizar las actividades Actualizar el 100% de la página Web de acuerdo con la normatividad vigente | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 100% | 100% | 100% | 100% | Realizar el diagnóstico de la página web |  | Diagnóstico de la página web | Grupo GEL (Secretaria General) | 2015-01-05 | 2015-01-30 |  |  |  | 1 Directivo 1 Profesional Especializado 2 Profesionales Universitarios 1 Docente Tiempo completo | 50%
[6 empty] | Realizar ajustes de acuerdo al diagnóstico |  | Página Web actualizada | Atención al ciudadano (Secretaria General) | 2015-02-01 | 2015-03-31 |  |  |  | 1 Docente Tiempo completo
[6 empty] | Establecer en la entidad política para manejo y protección de datos |  | Política de protección de datos adoptada y publicada | Atención al ciudadano (Secretaria General) | 2015-01-05 | 2015-03-31 |  |  |  | 1 Directivo 1 Profesional Especializado 2 Profesionales Universitarios
[6 empty] | Implementar accesibilidad en las páginas Web |  | Un documento Diagnóstico | Atención al ciudadano (Secretaria General) | 2015-02-01 | 2015-03-31
Mejorar y/o implementar tres mecanismos de participación de los cuales al menos uno se direccione para población con necesidades especiales | Mecanismos de participación mejorados y/o implementados / Mecanismos identificados a mejorar o implementar | 25% | 33% | 66% | 100% | Evaluar y reformular los mecanismos existentes de acuerdo con la caracterización de ciudadanos |  | Tres mecanismos implementados | Grupo GEL (Secretaria General) | 2015-01-05 | 2014-03-31 |  |  |  | 1 Directivo 1 Profesional Especializado 2 Profesionales Universitarios
[6 empty] | Diseñar y/o actualizar los mecanismos de evaluación |  |  | Grupo GEL (Secretaria General) | 2014-04-01 | 2015-06-30 |  |  |  | 1 Directivo 1 Profesional Especializado 2 Profesionales Universitarios
ESTRATEGIA 2: | Fortalecer el Servicio al Ciudadano
META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | PRODUCTO | PROCESO RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Realizar la evaluación del 100% de los trámites o servicios de la entidad | Trámites o servicios actualizados / Total de trámites o servicios planeados de acuerdo al resultado del plan de mejoramiento * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar y aplicar la evaluación de los trámites y servicios (necesidades y expectativas) |  | Un documento de resultados de evaluación | Secretaria General - Vicerrectoría Académica | 2015-01-05 | 2015-06-30 |  |  |  | 2 Directivos 1 Profesional Especializado 2 Profesionales Universitarios | 50%
[8 empty] | Un documento de l plan de mejoramiento de la evaluación de necesidades y expectativas | Mejoramiento Continuo (Planeación) | 2015-06-30 | 2015-12-31 |  |  |  | 2 Directivos 1 Profesional Especializado 2 Profesionales Universitarios
Realizar el 100% de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Actualizar mapa de riesgos |  | Mapa de riesgos actualizado | Mejoramiento Continuo (Planeación) | 2014-01-05 | 2015-03-30 |  |  |  | 4 Directivos 3 Profesionales Especializados 2 Profesionales Especializados
[6 empty] | Realizar tres evaluaciones al año del plan anticorrupción y de atención al ciudadano |  | Tres informes de evaluación del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Control Interno | 2014-04-01 | 2015-12-31 |  |  |  | 2 Profesionales Especializados 1 Profesional Universitario
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | IVÁN ORLANDO GONZALES - SECRETARIO GENERAL | [5 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: |  |  | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%

## GESTIÓN TALENTO HUMANO
|  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [11 empty] | Ministerio de Educación Nacional
NOMBRE ENTIDAD | INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMÓN RODRÍGUEZ | [11 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2015-01-01
RESPONSABLE: | JORGE ERNESTO MARTÍNEZ |  |  |  | DEPENDENCIA: |  |  | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 2015
OBJETIVO MISIONAL: | Gestión del Talento Humano
ESTRATEGIA 1: | Garantizar el ingreso, permanencia y retiro del talento humano de manera eficiente
META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | PRODUCTO | PROCESO RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Adelantar las actividades requeridas para el cumplimiento del 100% del plan anual de capacitación | Número de actividades realizadas en el periodo / Actividades programadas en el periodo * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Articular recursos de las diferentes entidades del sector para la articulación del plan de capacitación |  | Diagnóstico de necesidades de capacitación | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2015-01-05 | 2015-06-30 |  |  |  | 2 Directivos 1 Profesional Especializado | 100%
[6 empty] | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2015-01-05 | 2015-02-28 |  |  |  | 1 Directivo 2 Profesionales Universitarios
[6 empty] | Formular y ejecutar el plan de capacitación |  | Plan de Capacitación | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 35000000 | 0 | 0 | 1 Directivo 2 Profesionales Universitarios
[6 empty] | Evaluación de la efectividad de la capacitación |  | Un documento | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2015-12-01 | 2015-12-31 |  |  |  | 1 Directivo 1 Profesional Especializado 2 Profesionales Universitarios
Adelantar las actividades requeridas para la actualización del 100% del plan estratégico de Recursos Humanos | Número de actividades realizadas / Número de actividades requeridas *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Diseñar el plan estratégico de Recurso Humano |  | Un documento | Talento Humano (Vicerrectoría Administrativa y financiera) | 2015-01-05 | 2015-03-31 |  |  |  | 2 Directivos 1 Profesional Especializado 2 Profesionales Universitarios
[6 empty] | Reporte de vacantes definitivas al DAFP y CNSC inicio y adelanto concurso de méritos |  | Reporte de Vacantes | Talento Humano (Vicerrectoría Administrativa y financiera) | 2015-01-05 | 2015-03-31 |  |  |  | 2 Directivos 2 Profesionales universitarios
[6 empty] | Evaluación del plan estratégico de recursos humanos |  | Evaluación del Plan Estratégico de Recursos Humanos | Talento Humano (Vicerrectoría Administrativa y financiera) | 2015-04-01 | 2015-12-31 |  |  |  | 2 Directivos 2 Profesionales Especializados 1 Profesional universitario
Adelantar las actividades requeridas para la actualización y ejecución del plan de bienestar e incentivos en un 100% | Numero de actividades realizadas en el periodo / Actividades programadas en el periodo * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Diagnóstico de necesidades de bienestar |  | Un documento de diagnóstico de necesidades de bienestar | Talento Humano (Vicerrectoría Administrativa y financiera) | 2015-01-05 | 2015-03-31 |  |  |  | 3 Profesionales Universitarios
[6 empty] | Formulación y ejecución del plan de bienestar e incentivos |  | Número de actividades realizadas | Talento Humano (Vicerrectoría Administrativa y financiera) | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 5000000 |  |  | 1 Directivo 2 Profesionales Universitarios
Realizar las acciones definidas en el Decreto 1785 de 2014 para la actualización del manual de funciones | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | Identificar y hacer los cambios a realizar en cuanto a funciones, competencias y requisitos |  | Un documento identificando los cambios | Talento Humano (Vicerrectoría Administrativa y financiera) | 2015-01-05 | 2015-03-15 |  |  |  | 2 Directivos 1 Profesional Especializado 2 Profesionales Universitarios
[6 empty] | Elaboración del acto administrativo de modificación del manual de funciones |  | Acto Administrativo del manual de funciones actualizado | Talento Humano (Vicerrectoría Administrativa y financiera) | 2015-01-05 | 2015-03-15 |  |  |  | 2 Directivos 1 Profesional Universitario
Adelantar las actividades requeridas para la actualización y ejecución del plan de seguridad y salud en el trabajo 95% | Numero de actividades realizadas en el periodo / Actividades programadas en el periodo * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaboración del plan de acción |  | Plan de acción | Talento Humano (Vicerrectoría Administrativa y financiera) | 2015-01-05 | 2015-03-31 |  |  |  | 1 Profesional Universitario
[6 empty] | Ejecución de actividades programadas |  | informes de gestión | Talento Humano (Vicerrectoría Administrativa y financiera) | 2015-02-02 | 2015-12-31 | 7000000 |  |  | 1 Profesional Universitario
Realizar una actividad de interacción con los egresados | Numero de actividades realizadas en la vigencia | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaboración del plan de acción |  | Plan de acción | Talento Humano (Vicerrectoría Administrativa y financiera) | 2015-01-05 | 2015-03-31 |  |  |  | 1 Profesional Universitario
[6 empty] | Ejecución de actividades programadas |  | informes de gestión | Talento Humano (Vicerrectoría Administrativa y financiera) | 2015-02-02 | 2015-12-31 |  |  |  | 1 Profesional Universitario
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | JORGE ERNESTO MARTÍNEZ - VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | [5 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: |  |  | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%

## EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
|  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [11 empty] | Ministerio de Educación Nacional
NOMBRE ENTIDAD | INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMÓN RODRÍGUEZ | [11 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2015-01-01
RESPONSABLE: | JORGE EDUARDO MARTÍNEZ |  |  |  | DEPENDENCIA: |  |  | PLANEACIÓN |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 2015
OBJETIVO MISIONAL: | Eficiencia Administrativa
ESTRATEGIA 1: | Continuar con el desarrollo de los seis componentes de la eficiencia administrativa mediante la aplicación de la normatividad vigente acorde a las necesidades y expectativas sectoriales
META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | PRODUCTO | PROCESO RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Revisar y actualizar las actividades establecidas en el sistema integrado de gestión | Número de actividades realizadas / Actividades programadas en el periodo * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Revisar y actualizar el Sistema Integrado de Gestión |  | Un documento de análisis de la vigencia | Mejoramiento continuo (Planeación) | 2015-01-05 | 2015-03-31 |  |  |  | 4 Directivos 3 Profesionales Especializados | 50%
[8 empty] | Sistema de gestión de calidad actualizado | Mejoramiento continuo (Planeación) | 2015-01-05 | 2015-12-31 |  |  |  | 4 Directivos 2 Profesionales Especializados 1 Profesional Universitario
ESTRATEGIA 2:
META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | PRODUCTO |  | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Reducir en un 3% el consumo de papel | Consumo de papel vigencia actual / Consumo de papel vigencia anterior * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Incrementar el uso de los recursos tecnológicos |  | Campañas realizadas | Gestión Administrativa y financiera | 2015-01-05 | 2015-12-31 |  |  |  | 2 Directivos 1 Profesional Especializado 2 Profesionales Universitarios | 50%
[8 empty] | Actos administrativos internos | Secretaria General | 2015-01-05 | 2015-12-31 |  |  |  | 1 Directivo 1 Profesional Universitario
[8 empty] | Estrategias de reducción de consumo de papel | Gestión Administrativa y financiera | 2015-01-05 | 2015-12-31 |  |  |  | 2 Directivos 1 Profesional Especializado 2 Profesionales Universitarios
Realizar la revisión de los trámites y/o servicios para continuar con su racionalización | Número de trámites y/o servicios actualizados / Número de trámites y/o servicios de la entidad * 100 | 33% | 66% | 100% | 100% | Revisar y actualizar los trámites y /o servicios en el SUIT. 3.O |  | Sistema de información SUIT 3.0 actualizado | Mejoramiento continuo (Planeación) | 2015-01-05 | 2015-09-30 |  |  |  | 1 Profesional Especializado 2 Profesionales Universitarios
85% del cumplimiento de plan anual de ajuste tecnológico 2015 | Número de actividades realizadas / Actividades programadas en el Plan Anual de Ajuste Tecnológico 2015 * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar el ajuste tecnológico 2015 |  | Documento Plan de ajuste tecnológico | Gestión de Tecnologías de información (Vicerrectoría Administrativa y financiera) | 2015-01-05 | 2015-12-31 |  |  |  | 2 Profesionales universitarios 1 Técnico 2 Docentes medio tiempo
[6 empty] | Realizar seguimiento del plan de ajuste tecnológico |  |  | Gestión de Tecnologías de información (Vicerrectoría Administrativa y financiera) | 2015-01-05 | 2015-12-31 |  |  |  | 2 Profesionales universitarios 1 Técnico 2 Docentes medio tiempo
Revisar el Programa de gestión documental y actualizarlo en su totalidad para su posterior publicación | Número de capítulos revisados del PGD / Número de capítulos estipulados en la normatividad vigente *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar el documento del programa de gestión documental |  | Programa de gestión documental elaborado y/o actualizado y publicado | Gestión Documental y Archivo (Secretaria General) | 2015-01-05 | 2015-12-31 |  |  |  | 1 Profesional universitario 1 Docente medio tiempo
[6 empty] | Revisar y actualizar las TRD |  |  | Gestión Documental y Archivo (Secretaria General) | 2015-01-05 | 2015-12-31 |  |  |  | 1 Profesional universitario 1 Docente medio tiempo
[6 empty] | Realizar el inventario documental |  |  | Gestión Documental y Archivo (Secretaria General) | 2015-01-05 | 2015-12-31 |  |  |  | 1 Profesional universitario 1 Docente medio tiempo
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | JORGE EDUARDO MARTÍNEZ - JEFE DE PLANEACIÓN | [5 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: |  |  | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%

## GESTIÓN FINANCIERA
|  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [11 empty] | Ministerio de Educación Nacional
NOMBRE ENTIDAD | INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMÓN RODRÍGUEZ | [11 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2015-01-01
RESPONSABLE: | JORGE ERNESTO MARTÍNEZ |  |  |  | DEPENDENCIA: |  |  | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 2015
OBJETIVO MISIONAL: | Gestión Financiera
ESTRATEGIA 1: | Garantizar eficiencia, eficacia y efectividad en el uso de los recursos financieros
META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | PRODUCTO | PROCESO RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Cumplimiento del 100% de la programación y ejecución presupuestal | Programación presupuestal ejecutada al final del periodo | 25% | 50% | 75% | 100% | Seguimiento periódico a la ejecución presupuestal |  | Reportes SIIF evaluados (informes) | Gestión Administrativa y financiera | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 6167729570 |  |  |  | 80%
100% del cumplimiento del PAC | PAC 100% EJECUTADO | 25% | 50% | 75% | 100% | Seguimiento periódico al cumplimiento del PAC |  | Reportes | Gestión Administrativa y financiera | 2015-01-05 | 2015-12-31
90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones |  | Plan anual de adquisiciones y actos de contratación publicados | Gestión Administrativa y financiera | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 3192486631
100% Adhesión a los acuerdos marco de precio | Cumplimiento del 100% de los acuerdos suscritos | 33% | 66% | 100% | 100% | Sensibilizar y cumplir con los compromisos de austeridad |  | Acuerdos suscritos | Gestión Administrativa y financiera | 2015-01-05 | 2015-09-30
ESTRATEGIA 2: | Adecuar la Infraestructura Física en función de los requerimientos ambientales, criterios de accesibilidad para toda la comunidad y funcionalidad para el desarrollo de las labores académicas y administrativas
META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | PRODUCTO |  | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Actualización de Proyecto de inversión con código BPIN 2013011000072 en el SUIP | N° de proyectos de inversión actualizados | 25% | 50% | 75% | 100% | Actualización de Proyecto de inversión en el SUIP |  | Proyecto registrado - Actualizado | Mejoramiento continuo (Planeación) | 2015-01-05 | 2015-12-31 |  |  |  | 1 Profesional Especializado | 20%
|  | 100% |  |  |  | Publicación en Pagina web |  | Publicación en pagina web | Mejoramiento continuo (Planeación) | 2015-01-05 | 2015-03-31 |  |  |  | 1 Profesional Especializado 1 Profesional Universitario
|  | 25% | 50% | 75% | 100% | Seguimiento Mensual en la Plataforma SUIP |  | Informes mensuales de | Secretaria General - Planeación | 2015-01-05 | 2015-12-31 |  |  |  | 1 Directivo 1 Profesional Especializado
Ejecución del 90% del Plan de mantenimiento preventivo de infraestructura y bienes muebles | % de ejecución de Plan de mantenimiento de infraestructura y Bienes Muebles | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar diagnostico Mensual |  | Formato de diagnostico de necesidades | almacén - Gestión Administrativa y financiera | 2015-01-05 | 2015-12-31
|  | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar actividades de mantenimiento |  | informes | almacén - Gestión Administrativa y financiera | 2015-01-05 | 2015-12-31
|  | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar seguimiento trimestral |  | informes | almacén - Gestión Administrativa y financiera | 2015-01-05 | 2015-12-31
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | JORGE ERNESTO MARTÍNEZ | [5 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: |  |  | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%