## RECTORIA
|  |  | PLAN DE ACCIÓN 2023 | [9 empty] | Ministerio de Educación Nacional
[12 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2023-01-01
[12 empty] | VIGENCIA: |  | 2023
PROCESO | RECTORIA
ESTRATEGIA 1: | Planeación Estratégica
Proyecto | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Desarrollo de Planes Anexos a MIPG | Ejecutar el 100% del Plan anticorrupción y atención al ciudadano de la vigencia 2023 | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades planeadas) *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaboración de borrador del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023 | Planeación | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 |  | 40%
[7 empty] | Validación con grupos de interés a través de la pagina web | Planeación | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Publicación de documento definitivo en pagina web | Planeación | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas | Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Realizar tres seguimientos en la vigencia y publicarlos en pagina web | Control Interno | 2023-04-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 0
| 100% de ejecución de la estrategia de Racionalización de Tramites | (N° de Actividades ejecutadas / actividades planeadas) x 100 | 100% |  |  |  | Elaborar y publicar estrategia de Racionalización de Tramites 2023 en Pagina Web | Oficina de Planeación | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | Planeación
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas |  | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | Planeación
|  |  |  | 33% | 66% | 100% | Realizar monitoreo y seguimiento permanente |  | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | Planeación / Control Interno
[6 empty] | 100% | Realizar evaluación final y publicar en aplicativo SUIP |  | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | Planeación / Control Interno
| 100% de ejecución de la estrategia de Rendición de cuentas | (N° de Actividades ejecutadas / actividades planeadas) x 100 | 100% |  |  |  | Elaborar y publicar estrategia de Rendición de Cuentas 2023 en Pagina Web | Oficina de Planeación | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | Planeación
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas |  | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | Planeación
|  |  |  | 33% | 66% | 100% | Realizar monitoreo y seguimiento permanente |  | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | Planeación / Control Interno
[6 empty] | 100% | Realizar evaluación final de estrategia y publicar en pagina web |  | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | Planeación / Control Interno
| 100% de cumplimiento del plan de trabajo de actividades de gestión ambiental 2023 | % de cumplimiento del plan de trabajo de actividades de gestión ambiental 2022 | 25% | 50% | 75% | 100% | Formular y ejecutar el plan de trabajo de gestión ambiental de la entidad. | Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | Planeación
| 100% de actualización de documentación de políticas MIPG | N° de políticas MIPG documentadas / total de Políticas MIPG | 25% | 50% | 75% | 100% | documentar todas las políticas de MIPG socializar a todos los servidores | Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | Planeación y calidad
| 100% de ejecución del plan sectorial de Educación de entidades Adscritas y vinculadas - EAVS de la vigencia 2023 | (N° de actividades ejecutadas / total de actividades) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Sensibilización de Plan Sectorial al interior de la entidad Definir responsables internos de las acciones a desarrollar Ejecutar actividades programadas Presentar informes de avance | Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-01 |  |  |  | Planeación
Pr2. Proyectos de Inversión | 100% de proyectos ajustados a nueva metologia del PIIP | Información verificable de formulación de proyectos de inversión | 50% | 100% |  |  | Formular proyectos de inversión nuevos para la vigencia 2024 | Planeación | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y Desempeño
| 100% ejecución del plan de inversiones de la vigencia 2023 | % de ejecución de presupuesto programado | 25% | 50% | 75% | 100% | Distribución, ajustes, adición de recursos adicionales y Ejecución del plan de inversión para la vigencia 2023 | Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-01 |  | 0 | 0 | Comité de Gestión y Desempeño
| 100% de ejecución de proyecto de inversión financiado con recursos del SGR | % de ejecución de productos del proyecto financiado con recursos del SGR | 100% |  |  |  | Realizar cierre bienio 2021 - 2022 | Planeación | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 224100500
|  |  | 100% |  |  |  | Realizar Incorporación de saldos para el bienio 2023 - 2024 | Planeación | 2023-01-01 | 2023-01-01
|  |  | 100% |  |  |  | Realizar ejecución de actividades para adecuación del auditorio y elementos de control de acceso entrada principal | Gerente del Proyecto | 2023-01-01 | 2023-03-01
Pr3. Reforma Administrativa | Realizar estudio de planta para reforma administrativa | N° de proyectos ejecutados | 25% | 50% | 100% |  | Conformación de Equipo de trabajo Elaborar diagnostico institucional y medición de cargas de trabajo Elaboración de proyecto Presentación y validación de proyecto | Planeación | 2023-01-01 | 2023-09-30 | 130000000 |  |  | Secretaria General Talento Humano Planeación
Pr4. Evaluación de resultados | 100% de implementación de estrategia y herramientas para realizar el seguimiento y evaluación del desempeño institucional 2023 | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar el seguimiento mensual a ejecución presupuestal 2023 | Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y desempeño
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar seguimiento mensual a proyectos de inversión 2023 | Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar seguimiento trimestral a Plan estratégico, Plan de acción, plan sectorial entre otros planes | Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31
| Realizar medición del Furag de la vigencia 2022 | (N° de diagnósticos realizados / N° total de políticas de MIPG) X 100 | 50% | 100% |  |  | Realizar medición de MIPG de la vigencia 2022 | Planeación | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y desempeño
|  |  |  | 50% | 75% | 100% | Elaborar y ejecutar el 100% del Plan de Cierre de brechas para la vigencia 2023 para fortalecer políticas de MIPG | Planeación | 2023-04-01 | 2023-12-31
| 100% de cumplimiento en los informes de evaluación de riesgos por control interno 2023 | % de informes presentados | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar evaluación de la gestión de riesgos en la entidad como insumo para la toma de decisiones | Control Interno | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de control Interno
ESTRATEGIA 2: | Ampliación de Cobertura y Posicionamiento
Proyectos | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO % POR ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Ampliar la cobertura académica TyT | 1000 Estudiantes nuevos matriculados en programas Técnicos profesionales en la vigencia 2023 | N° total de estudiantes nuevos matriculados en programas TyT en la vigencia | 100% |  |  |  | Elaborar plan de trabajo | Direcciones de Unidad | 2023-01-01 | 2023-01-31 |  | 0 | 0 | Mercadeo Direcciones de Unidad | 25%
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | Mercadeo Direcciones de Unidad
| 4000 Estudiantes matriculados en programas de TyT en la vigencia 2022 | N° total de estudiantes matriculados en programas TyT en la vigencia | 100% |  |  |  | Elaborar plan de trabajo | Direcciones de unidad | 2023-01-01 | 2023-01-31 |  | 0 | 0 | Mercadeo Direcciones de Unidad
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | Mercadeo Direcciones de Unidad
| 100% de Reportes oportunos en SNIES | % reportes oportunos en SNIES / Total de reportes en la vigencia 2023 | 25% | 50% | 75% | 100% | Reportar Caracterización de política de Gratuidad | Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | Planeación Administrador de SNIES Cartera
| 100% de seguimiento y evaluación a indicadores de cobertura académica | N° de informes realizados /Total de informes planeados) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Desarrollar estrategia de cobertura académica y matricula Cero. Realizar procesos de seguimiento y evaluación permanente | Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | Mercadeo Direcciones de Unidad
ESTRATEGIA 3: | Fomentar una cultura de calidad y del control en función de las expectativas y necesidades del usuario
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Consolidar el modelo estándar de control interno | Implementación del 100% del programa anual de auditorias 2023 | (N° de Actividades ejecutadas / actividades planeadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Formular y desarrollar el Programa Anual de Auditoria 2023 | Control Interno | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | Control Interno | 25%
| Implementar el 100% del plan de trabajo para la gestión del riesgo | (N° de Actividades ejecutadas / actividades planeadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Desarrollar y hacer seguimiento al plan de trabajo para la gestión del riesgo en la entidad del v2022 | Control Interno | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de control Interno
Pr2. Autoevaluación y SIAC | Implementación del 100% del plan de acción de autoevaluación vigencia 2022 | (Nº total de actividades ejecutadas / Nº total de actividades programadas) x 100 | 100% |  |  |  | Elaborar plan de trabajo de la vigencia | Coordinador de Autoevaluación | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | Coordinador de Autoevaluación
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0
| Certificación de condiciones institucionales de acuerdo al Decreto 1330 de 2019 | Informe de certificación de condiciones institucionales por parte del Ministerio de Educación Nacional | 100% |  |  |  | Realizar ajustes documentales en proceso y validar información con pares amigos | Planeación Vicerrectoría Académica | 2023-01-01 | 2023-02-01 |  |  |  | Planeación Vicerrectoría Académica
|  |  | 100% |  |  |  | presentar solicitud de certificación de condiciones institucionales con anexos en plataforma SACES |  | 2023-01-01 | 2023-03-31
|  |  | 25% | 100% |  |  | Recibir visita institucional de pares designados por el Ministerio de Educación Nacional |  | 2023-03-31 | 2023-06-30
[5 empty] | 50% | 100% | Realizar ajustes de acuerdo a observaciones y presentar documentación adicional |  | 2023-06-30 | 2023-12-31
ESTRATEGIA 4: | Fomentar la internacionalización y Movilidad
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Fomentar la internacionalización y Movilidad | Implementar el 100% del plan de trabajo para la ORI 2023 | (N° de Actividades ejecutadas / actividades planeadas) x 100 | 100% |  |  |  | elaborar plan de trabajo de la vigencia 2022 | ORI | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 50000000 | 0 | 0 | ORI | 10%
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [8 empty] | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%

## VICE ADMINISTRATIVA
|  |  | PLAN DE ACCIÓN 2023 | [9 empty] | Ministerio de Educación Nacional
[12 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2023-01-01
[12 empty] | VIGENCIA: |  | 2023
Frente de desarrollo: | VICE ADMINISTRATIVA
ESTRATEGIA 1: | Gestionar de manera eficiente el ingreso, permanencia y retiro del personal docente y administrativo de la institución
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Consolidar el Plan Estratégico de TTHH | Ejecución del 100% del PIC de la vigencia 2023 | (N° de capacitaciones realizadas en el periodo con resultado satisfactorio / Total de actividades programadas en el periodo) x 100 | 100% |  |  |  | Formular el plan de capacitación de la vigencia | Talento Humano) | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 100000000 | 0 | 0 | Talento Humano (1) | 15%
|  |  |  | 33% | 66% | 100% | Ejecutar el plan de capacitación | Talento Humano) | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | Talento Humano (1)
| Ejecución del 100% del plan de bienestar e incentivos de la vigencia 2023 | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Actualizar, ejecutar lo planeado y hacer seguimiento del plan Bienestar e Incentivos de Talento Humano, con todos los componentes definidos y rutas determinadas por el MIPG. | Talento Humano) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano (1)
| 100% de cubrimiento de vacantes | (N° de vacantes cubiertas / N° total de vacantes) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar y ejecutar el Plan anual de vacantes 2023 | Talento Humano) | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | Talento Humano (1)
| 100% de servidores evaluados | (N° de servidores evaluados/ N° total de servidores) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar evaluación de desempeño de acuerdo a normatividad vigente, realizar y evaluar acuerdos de gestión, aprobar e implementar modelo de evaluación a provisionales, elaborar planes de Mejoramiento Individual | Talento Humano) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano (1)
| Ejecutar el 100% de las actividades de Inducción y Reinducción de la vigencia 2023 | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar procesos de inducción a personal vinculado en la vigencia | Talento Humano) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano (1)
[5 empty] | 50% | 100% | Realizar un proceso de reinducción a personal docente y administrativo | Talento Humano | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano (1)
| Aplicar encuesta de clima organizacional al 100% del personal | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo) x 100 |  |  | 50% | 100% | Aplicar de medición del clima organizacional | Talento Humano | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano (1)
[7 empty] | Analizar y Socializar resultados a la comunidad | Talento Humano | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano (1)
Pr2. Modelo de Seguridad y Salud en el Trabajo | Implementación del 100% del plan de acción de seguridad y salud en el trabajo 2023 | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Desarrollar el plan de trabajo para el Sistema de seguridad y salud en el trabajo y hacer medición y seguimiento a su impacto | Oficina de seguridad y salud en el trabajo) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 30000000 | 0 | 0 | Oficina de Seguridad y salud en el trabajo
ESTRATEGIA 2: | Fortalecer la gestión tecnológica y seguridad de la información.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Gobierno digital y Seguridad de la Información | 100% de cumplimiento del plan de acción de gobierno digital y seguridad de la información 2023 | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar las actividades programadas para desarrollar en la vigencia | Profesional Tecnología | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | Sistemas | 15%
| 100% de ejecución del Plan disposición final de residuos tecnológicos 2023 | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar, ejecutar, socializar y realizar monitoreo permanente al plan de disposición final de residuos tecnológicos | Profesional Tecnología | 2023-01-01 | 2023-12-31
Pr2. Ejecución de proyectos TIC | 100% de ejecución de proyectos del Plan estratégico de tecnologías de vigencia 2023 | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar las actividades programadas para desarrollar en la vigencia | Profesional Tecnología | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 800000000 | 0 | 0 | Sistemas
Pr3. mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura tecnológica. | Ejecución del 100% del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de tecnologías 2022 | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar y aprobar plan de mantenimiento preventivo y correctivo de tecnologías para la vigencia 2023 y publicar en pagina web | Profesional Tecnología | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 200000000 | 0 | 0 | Sistemas
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas | Profesional Tecnología | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | Sistemas
ESTRATEGIA 3: | Administración eficiente de recursos
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1.Gestión Presupuestal | 100% de ejecución presupuestal de reservas presupuéstales constituidas en el 2022 | % de ejecución de reservas presupuestales del 2022 | 25% | 50% | 75% | 100% |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 35%
| 100% de ejecución presupuestal 2022 | % de ejecución presupuestal | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaboración, aprobación y publicación en pagina web de presupuesto institucional 2023 | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera
[7 empty] | Ejecutar presupuesto programado 2023 | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera
| Ejecución del 100% del Plan Mensual izado de Caja 2023 | Promedio de ejecución mensual del Plan Mensual izado de Caja | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaboración y ejecución del Plan Mensual izado de Caja | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2023-01-01 | 2023-12-31
ESTRATEGIA 4: | Construir, dotar y adecuar la Infraestructura Física en función de los requerimientos ambientales, criterios de accesibilidad para toda la comunidad y funcionalidad para el desarrollo de las labores académicas y administrativas.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Fortalecimiento, adecuacion y doptacion de infraestrucutra fisica | Ejecutar el 100% del plan de inversiones para infraestructura fisica | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar adecuación física de sedes en procesos de adecuación y construcción | Vicerrectoría administrativa y financiera - Administrador Edificio | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4144000000 | 0 | 0 | Almacén | 35%
[7 empty] | Realizar dotación de espacios de acuerdo a las prioridades de inversión | Vicerrectoría administrativa y financiera - Administrador Edificio | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | Almacén
Pr1. Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura física | Ejecutar el 100% del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura 2023 | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Formulación y aprobación de Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura para la vigencia 2023 | Vicerrectoría administrativa y financiera - Administrador Edificio | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 900000000 | 0 | 0 | Almacén
[7 empty] | Ejecución de actividades programadas | Vicerrectoría administrativa y financiera - Administrador Edificio | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | Almacén
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [8 empty] | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%

## SECRE GENERAL
|  |  | PLAN DE ACCIÓN 2023 | [9 empty] | Ministerio de Educación Nacional
[12 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2023-01-01
[12 empty] | VIGENCIA: |  | 2023
PROCESO | SECRE GENERAL
ESTRATEGIA 1: | Eficiencia en de la Ventanilla hacia adentro y Ventanilla Hacia Afuera
Proyectos | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO % POR ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1.Servicio al Ciudadano. | Ejecución del 100% del plan de participación ciudadana y estrategia de servicio al cuidado 2023 | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar y ejecutar Plan de participación ciudadana | Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | Atención al Ciudadano | 20%
| Elaboración de informes trimestrales de comportamiento de PQRSD | N° de informes publicados | 25% | 50% | 75% | 100% | Registrar, clasificar y realizar seguimiento la atención de PQRSD realizadas por los grupos de valor y las partes interesadas | Ventanilla Única | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | Atención al Ciudadano
P2.2 Accesibilidad | 100% de ejecución del plan de publicación de pagina web | (N° total de documentos publicables / Total de documentos obligatorios a publicar) x 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | Mantener el 100% de publicables obligatorios en pagina web en el link de transparencia | Web Master | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | Web master
Pr3. Defensa Judicial | 100% de ejecución de actualización de política de denfensa jurídica | (N° de Actividades ejecutadas / actividades planeadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar el plan de trabajo orientado a dar cumplimiento a los requisitos y procedimientos de defensa judicial, control normativo , conceptualización jurídica, cobro coactivo y demás actividades de defensa jurídica del Estado. | Defensa Judicial | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | Defensa Judicial
| 100% de alimentación del EKOGUI de acuerdo a estado de procesos en 2023 | % de actualización del aplicativo EKOGUI | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar alimentación del EKOGUI de acuerdo a estado de procesos en 2023 | Defensa Judicial | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | Defensa Judicial
ESTRATEGIA 2: | Desarrollar mecanismos tendientes a la planificación, manejo y organización de la gestión de la información y la comunicación de la institución.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Fortalecimiento de Gestion de documental y la Infomacion | Ejecución del 100% del plan de acción de la oficina de gestión documental 2023 | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Formular plan de acción | Profesional Gestión documental | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | Gestión Documental | 20%
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas | Profesional Gestión documental | 2023-01-01 | 2023-12-31
ESTRATEGIA 3: | Garantizar la contratación de acuerdo a normatividad vigente
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr2. Gestión de la Contratación Pública | Ejecución del 100% del Plan anual de Adquisiciones 2023 | % de ejecución del Plan anual de adquisiciones | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaboración, aprobación y publicación en pagina web y SECOP del plan anual de adquisiciones 2021 | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 60%
[7 empty] | Publicación oportuna de modificaciones al Plan anual de adquisiciones | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera
[7 empty] | Ejecutar Plan anual de adquisiciones | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | Secretaria General - Vicerrectoría Administrativa y financiera
| 100% de Contratación realizada en el SECOP II | Realizar la contratación a través del SECOP II | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar la contratación a través del SECOP II | Secretaria General | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | Secretaria General - Vicerrectoría Administrativa y financiera
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [8 empty] | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%

## VICE ACADEMICA
| PLAN DE ACCIÓN 2023 | [11 empty] | Ministerio de Educación Nacional
[12 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2023-01-01
[12 empty] | VIGENCIA: |  | 2023
Frente de desarrollo: | Misionalidad
ESTRATEGIA 1: | Realizar oferta académica acorde con el carácter de la institución
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO % POR ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Desarrollo de programas Académicos | Desarrollar el 100% de programas académicos de acuerdo a programación | Información verificable de desarrollo de programas académicos | 25% | 100% | 75% | 100% | Desarrollo de actividades curriculares en el aula de clase | Direcciones de Unidad | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2000000000 | 0 | 0 | Docentes Hora Catedra | 50%
Pr2. Resultados de Aprendizaje | 100% de Diagnostico de implementado | N° total de estudiantes nuevos matriculados en programas TyT en la vigencia | 100% |  |  |  | Elaborar plan de trabajo | Vicerectoria Academica | 2023-01-01 | 2023-01-01 |  | 0 | 0 | Mercadeo Direcciones de Unidad
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar diagnostico para verificar grado de cumplimiento |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | Mercadeo Direcciones de Unidad
| 100% de plan estratégico elaborado | N° de planes estratégicos elaborados | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo para desarrollar currículos basados en resultados de aprendizaje | Vicerrectoría Académica | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | Mercadeo Direcciones de Unidad
Pr3. Plan de Formación Docente | 100% de ejecución del Plan de formación docente vigencia 2023 | (N° de capacitaciones realizadas / Total de Capacitaciones programas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar financiación para la formación en maestría en educación | Vicerrectoría Académica | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 285000000 |  |  | Vicerrectoría Académica
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Desarrollar Capacitaciones especificadas programadas en la vigencia 2023 para docentes | Talento Humano | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | Vicerrectoría Académica
ESTRATEGIA 2: | Integrar esfuerzos institucionales en función de la permanencia estudiantil y bienestar de la comunidad
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO % POR ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr2. Permanencia Estudiantil | Ejecutar el 100% del plan de acción de retención y permanencia de la vigencia 2023 | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 100% |  |  |  | Priorizar actividades a intervenir en la vigencia 2023 y consolidarlas en plan de acción de permanencia 2023 | Permanencia | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 200000000 |  |  | Permanencia
|  |  |  | 33% | 66% | 100% | Ejecutar actividades programadas | Permanencia | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | Permanencia
Pr3. Bienestar Institucional | Ejecución del 100% del plan de acción anual de bienestar universitario 2023 | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar y aprobar plan de acción | Bienestar | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 185000000 |  |  | Bienestar
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas | Bienestar | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | Bienestar
ESTRATEGIA 3: | Investigación
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA META (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Plan estratégico para el desarrollo de la investigación | Ejecución del 100% del plan de acción de investigación para la vigencia 2023 | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Desarrollar procesos de capacitación para fortalecer competencias en investigación de docentes y estudiantes | Coordinadora de investigación | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 140000000 |  |  | Coordinadora de investigación
[7 empty] | Desarrollar actividades de proyectos de investigación, semilleros de investigación, entre otros para el fortalecimiento de la investigación | Coordinadora de investigación | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | Coordinadora de investigación

## EXT Y PROYEC SOCIAL
|  |  | PLAN DE ACCIÓN 2023 | [9 empty] | Ministerio de Educación Nacional
[12 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2023-01-01
[12 empty] | VIGENCIA: |  | 2023
Frente de desarrollo: | Extensión y proyección social
ESTRATEGIA 1: | Promover y apoyar el desarrollo de oferta programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano y de educación continua.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr.1 Ampliación de cobertura en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano | 200 Estudiantes nuevos matriculados en programas de ETDH en la vigencia 2023 | N° total de estudiantes nuevos matriculados en programas TyT en la vigencia | 100% |  |  |  | Elaborar plan de trabajo | Dirección de Unidad de Extensión y proyección social | 2023-01-01 | 2023-01-01 |  | 0 | 0 | Director de unidad y Mercadeo | 80%
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | Director de unidad y Mercadeo
| 500 Estudiantes matriculados en programas de ETDH en la vigencia 2023 | N° total de estudiantes matriculados en programas TyT en la vigencia | 100% |  |  |  | Elaborar plan de trabajo | Dirección de Unidad de Extensión y proyección social | 2023-01-01 | 2023-01-01 |  | 0 | 0 | Director de unidad y Mercadeo
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | Director de unidad y Mercadeo
Pr2. Identificar, optimizar y concretar alianzas estratégicas. | Concretar como mínimo 2 alianzas estratégicas en beneficio del crecimiento institucional | N° de alianzas estratégicas concretadas | 100% |  |  |  | Identificar necesidades a satisfacer | Director de unidad de Extensión y Proyección Social | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Académica y Directores de unidad
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Concretar alianzas estratégicas que suplan esas necesidades |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Académica y Directores de unidad
ESTRATEGIA 2: | Fortalecer la interacción con los egresados
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Construir y mantener actualizada una base de datos de egresados | 100% de la base de datos de egresados actualizada de las últimas 5 cohortes | % de actualización de base de datos d egresados de las ultimas 5 cohortes | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo | Talento Humano | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 50000000 | 0 | 0 | Talento Humano | 20%
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas | Talento Humano | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | Talento Humano
Pr3. Mantener estudios actualizados sobre la situación de los egresados. | Realizar un estudio de la situación actual de los egresados por programa académico | N° de estudios realizados | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo | Talento Humano | 2023-01-01 | 2023-01-01 |  | 0 | 0 | Talento Humano
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas | Talento Humano | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | Talento Humano
Pr4. Mantener oferta de formación continua para los egresados | Ofertar 2 cursos de educación continuada para egresados. | N° de cursos de educación continuada ofertados | 25% | 50% | 75% | 100% | Ofertar a la comunidad cursos de extensión de acuerdo a necesidades identificadas | Talento Humano | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | Talento Humano - Unidad de Extensión y proyección social - Direcciones de unidad
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA |  | Director de Exención y Proyección social y Talento Humano | [6 empty] | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%