## ORG. ADMINISTRACION Y GESTION
|  |  |  | PLAN DE ACCIÓN 2024 | [9 empty] | Ministerio de Educación Nacional
FRENTE DE DESARROLLO |  | ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACION Y GESTION
Programa | Proyecto | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Transparencia, participación y atención al ciudadano | Pr1. Implementar Planes anticorrupción atención al ciudadano (FURAG, ITA) | Ejecutar el 100% del Plan anticorrupción y atención al ciudadano de la vigencia 2024 | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades planeadas) *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaboración de borrador del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024 | Planeación | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | Planeación | 40%
[8 empty] | Validación con grupos de interés a través de la pagina web | Planeación | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | Planeación
[8 empty] | Publicación de documento definitivo en pagina web | Planeación | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | Planeación
[8 empty] | Ejecutar actividades programadas | Planeación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación
[8 empty] | Realizar tres seguimientos en la vigencia y publicarlos en pagina web | Control Interno | 2024-04-01 | 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | Control Interno
Gestión y Desarrollo del talento Humano | Pr2. Implementar Plan de inducción, reinducción y capacitación | Desarrollo del 100% de los componentes del Plan Estratégico de Talento humano de la vigencia 2024 | (N° de capacitaciones realizadas en el periodo con resultado satisfactorio / Total de actividades programadas en el periodo) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Actualizar, ejecutar lo planeado y hacer seguimiento del plan Estratégico de Talento Humano, con todos los componentes definidos y rutas determinadas por el MIPG. | Talento Humano) | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | Talento Humano)
|  | Ejecutar el 100% del plan de capacitación docente y administrativo | (N° de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas9 x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar diagnostico de capacitaciones Aprobar Plan de capacitaciones Desarrollar Capacitaciones programadas | Talento Humano) | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | Talento Humano)
|  | Ejecución del 100% del plan de Seguridad y Salud en el trabajo del 2024 | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | ejecutar actividades programas del plan de SSYT 2024 | Talento Humano) | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | Talento Humano)
|  | Ejecutar el 100% de las actividades de Inducción y Reinducción de la vigencia 2024 | (N° de funcionarios con procesos de inducción y reinducción) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar procesos de inducción y reinducción a personal vinculado en la vigencia | Talento Humano) | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | Talento Humano)
| Pr3. Implementar modelos de evaluación y seguimiento a competencias | 100% de servidores evaluados | (Ni de servidores evaluados/ Ni total de servidores) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar evaluación de desempeño de acuerdo a normatividad vigente, realizar y evaluar acuerdos de gestión, aprobar e implementar modelo de evaluación a provisionales, elaborar planes de Mejoramiento Individual | Talento Humano) | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | Talento Humano)
| Pr4. Reestructuración Organizacional | Lograr la reestructuración de la planta de personal | (Ni de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar Estudio Técnico Realizar presentación de proyecto antes organismos competentes Elaboración de proyecto de Decretos puesta en marcha de nueva planta de personal | Planeación | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | Planeación
|  | Elaboración de Plan de Desarrollo Institucional 2024 - 2029 | Ni de planes de Desarrollo elaborados y aprobados | 100% |  |  |  | Elaborar cronograma de proyecto | Oficina de Planeación | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | Oficina de Planeación
|  |  |  | 50% | 100% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0
Sistemas Integrados de Gestión | Pr5. Implementar Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Ejecutar el 100% del Plan de cierre de brechas de fortalecimiento FURAG | (Ni de actividades ejecutadas / Total de actividades planeadas) *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar autodiagnóstico políticas de FURAG Priorizar acciones 2024 ejecutar actividades programadas | Planeación | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | Planeación
|  | Fortalecer sistema de gestión de calidad institucional | (Ni de actividades ejecutadas / Total de actividades planeadas) *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo Ejecutar actividades programas | Calidad | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | Calidad
|  | Implementar el 100% del sistema de Gestión Antisoborno | (Ni de actividades ejecutadas / Total de actividades planeadas) *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo Ejecutar actividades programas | Planeación | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | Planeación
|  | 100% de ejecución del plan sectorial de Educación de entidades Adscritas y vinculadas - EAVS de la vigencia 2024 | (Ni de actividades ejecutadas / total de actividades) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Sensibilización de Plan Sectorial al interior de la entidad Definir responsables internos de las acciones a desarrollar Ejecutar actividades programadas Presentar informes de avance | Planeación | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | Planeación
Gestión de Tecnologías de la información | Pr6. Implementar componentes del PETIC | Implentar el 100% del plan de manteamiento preventivo de equipos tecnológicos | (Nº total de actividades ejecutadas / Nº total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo de la vigencia Ejecutar actividades programadas | Tecnología | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | Tecnología
|  | Implementar el 100% de proyectos del PETI 2024 | (Nº total de actividades ejecutadas / Nº total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo de la vigencia Ejecutar actividades programadas | Tecnología | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | Tecnología
Plan Maestro de Infraestructura | Pr7. Construcción de nueva infraestructura | Culminar el 100% de construcción de 2 nuevas | Ni de sedes nuevas construidas | 50% | 75% | 90% | 100% | Elaborar plan de trabajo de la vigencia Ejecutar actividades programadas | Planeación | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | Planeación
| Pr8. Dotación y adecuación de infraestructura, muebles y tecnología | Realizar dotación física y tecnológica en sede principal y 2 nuevas sedes | Ni de sedes dotadas |  | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo de la vigencia Ejecutar actividades programadas | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera
| Pr9. Elaborar y ejecutar planes de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura | ejecutar el 100% del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura | (Nº total de actividades ejecutadas / Nº total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo de la vigencia Ejecutar actividades programadas | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera
| NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [8 empty] | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | #REF!

## FORMACION Y COBERTURA
|  |  |  | PLAN DE ACCIÓN 2024 | [9 empty] | Ministerio de Educación Nacional
[13 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2024-01-01
[13 empty] | VIGENCIA: |  | 2024
Frente de desarrollo: |  | FORMACION Y AMPLIACION DE COBERTURA
Programa | Proyecto | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Cobertura | Pr10. Ampliar la cobertura académica TyT | 1000 Estudiantes nuevos matriculados en programas Técnicos profesionales en la vigencia 2024 | N° total de estudiantes nuevos matriculados en programas TyT en la vigencia | 100% |  |  |  | Elaborar plan de trabajo | Mercadeo | 2024-01-01 | 2024-01-01 |  | 0 | 0 | Mercadeo | 25%
|  |  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | 0 | 0
|  | 3800Estudiantes matriculados en programas de TyT en la vigencia 2024 | N° total de estudiantes matriculados en programas TyT en la vigencia | 100% |  |  |  | Elaborar plan de trabajo | Mercadeo | 2024-01-01 | 2024-01-31 |  | 0 | 0 | Mercadeo
|  |  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | 0 | 0
Desarrollo profesoral | Pr11. Fomentar la formación en maestría a la planta profesoral nombrada | Lograr la formación en maestría de 16 docentes de planta | N° de docentes con formación en maestría | 25% | 50% | 75% | 100% | Financiar el 100% de matricula académica de docentes en maestría | Rectoría | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | Rectoría
Modelo de Aseguramiento a la Calidad | Pr12. Implementar el Sistema de Aseguramiento a la Calidad SIAC | Realizar procesos de Autoevaluación al 100% de los programas académicos | (Nº total de actividades ejecutadas / Nº total de actividades programadas) x 100 |  | 25% | 50% | 100% | Elaborar plan de trabajo de la vigencia Ejecutar actividades programadas | Planeación | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación
|  | Ejecutar el 100% del plan de mejoramiento de condiciones institucionales | (Nº total de actividades ejecutadas / Nº total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo de la vigencia Ejecutar actividades programadas | Planeación | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación
|  | Certificación de condiciones institucionales de acuerdo al Decreto 1330 de 2019 | Informe de certificación de condiciones institucionales por parte del Ministerio de Educación Nacional | 50% | 100% |  |  | Recibir visita institucional de pares designados por el Ministerio de Educación Nacional | Planeación | 2024-01-01 | 2024-06-30 |  |  |  | Planeación
|  |  |  | 50% | 100% |  |  | Realizar ajustes de acuerdo a observaciones y presentar documentación adicional |  | 2024-01-01 | 2024-06-30
Internacionalización y Movilidad | Pr13. Diseñar e implementar plan estratégico de internacionalización y movilidad | Implementar el 100% de plan de internacionalización y movilidad | (Nº total de actividades ejecutadas / Nº total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo de la vigencia Ejecutar actividades programadas | ORI | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | ORI
| NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [8 empty] | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | #REF!

## INVESTIGACION
|  |  |  | PLAN DE ACCIÓN 2024 | [9 empty] | Ministerio de Educación Nacional
[13 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2024-01-01
[13 empty] | VIGENCIA: |  | 2024
| Frente de desarrollo: | INVESTIGACION FORMATIVA Y APLICADA
Programa | Proyectos | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO % POR ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Fomento a proyectos de investigacion | Pr14. Plan de apoyo a proyecos de investigacion | Generar producción científica en el 100% de campos de investigación | (N° de campos de investigación con producción científica / Total de campos de investigación) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo Ejecutar actividades programadas | Coordinación de Investigación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | Coordinación de Investigación | 20%
|  | Ejecución del 100% de plan de apoyo a proyectos de investigación | (N° proyectos aprobados / Total proyectos presentados) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de apoyo a proyectos de investigación Ejecutar actividades programadas | Coordinación de Investigación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | Coordinación de Investigación
Cultura de Investigación | P15. Implementar plan de formación y capacitación en investigación | Ejecutar el 100% el plan de formación y capacitación de investigación | (N° de capacitaciones ejecutadas / Total de capacitaciones planeadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar diagnostico de capacitaciones Elaborar plan de capacitación de investigación Desarrollar capacitaciones programadas | Coordinación de Investigación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | Coordinación de Investigación
| NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [8 empty] | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | #REF!

## EXTENSION
|  |  |  | PLAN DE ACCIÓN 2024 | [9 empty] | Ministerio de Educación Nacional
[13 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2024-01-01
[13 empty] | VIGENCIA: |  | 2024
Frente de desarrollo: |  | EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL
Programa | Proyectos | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO % POR ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Oferta de programas de educación para el trabajo y desarrollo humano y educación continua | Pr16. Oferta de programas de educación para el trabajo y desarrollo humano | Ampliación de cobertura con 500 nuevos cupos con programas de educación para el trabajo y desarrollo humano | N° de nuevos estudiantes en programas de programas de educación para el trabajo desarrollo humano | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo Ejecutar actividades programadas | Mercadeo | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | Mercadeo | 20%
Interacción con los egresados | P17. Estructurar sistema de integración con los egresados | Adquirir e implementar sistemas de información de egresados | N°de sistemas de información adquiridos e implementados | 25% | 50% | 75% | 100% | Adquirir e implementar sistemas de información de egresados | Responsable de Egresados | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | Encargado de Egresados
| P18.Diseñar y oferta formación continua especifica para egresados | Ofertar 2 cursos de educación continua para egresados | N° de cursos de educación continua para egresados ofertados | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar diagnostico de capacitaciones Elaborar plan de capacitación de investigación Desarrollar capacitaciones programadas | Responsable de Investigación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | Encargado de Egresados
Extensión para el desarrollo institucional o comunitario | Pr19. Estructurar e implementar el plan de extensión institucional | Ejecutar el 100% del plan de extensión institucional | N° de nuevos estudiantes en programas de programas de educación para el trabajo desarrollo humano | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo Ejecutar actividades programadas | Director de programa de Extensión | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | Director de Extension | 20%
| NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [8 empty] | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | #REF!

## BIENESTAR
|  |  |  | PLAN DE ACCIÓN 2024 | [9 empty] | Ministerio de Educación Nacional
[13 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2024-01-01
[13 empty] | VIGENCIA: |  | 2024
Frente de desarrollo: |  | BIENESTAR INSTITUCIONAL
Programa | Proyectos | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO % POR ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Permanencia Estudiantil | Pr20. Fortalecimiento de la permanencia Estudiantil | Lograr beneficiar al 10% de la poblacion estudiantil copn estrategias de permanencia y retencion | N° estudiantes beneficiados con estrategias de permanencia estudiantil | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo Ejecutar actividades programdas | Permanencia | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | Permanencia | 20%
Plan de Bienestar Integral | P21. Fomento a la cultura sana fisica y emocional | Ejecutar el 100% del plan de bienestar institucional | (Nº total de actividades ejecutadas / Nº total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo Ejecutar actividades programdas | Profesional de Bienestar | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | Profesional de Bienestar
| NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [8 empty] | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | #REF!