## Plan de acción sectorial
Plan de acción del Sector Administrativo 2026
Eje de acción | Objetivo estratégico | Actividad | Evidencia de cumplimiento Entregable | Nombre del indicador | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución
[7 empty] | Inicio | Final DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
Cultura organizacional | Fortalecer la cultura organizacional mediante la implementación de un modelo que promueva el trabajo colaborativo, la exploración, reconociendo al talento humano como eje fundamental a través del desarrollo y liderazgo inspirador. | Realizar la caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad | Un documento de caracterización entregado | N/A | N/A | Número | 2026-02-01 | 2026-03-31
|  | Elaborar el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional de acuerdo con los resultados del diagnóstico | Un plan de trabajo diseñado | N/A | N/A | Número | 2026-02-01 | 2026-03-31
|  | Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad. | Un informe trimestral del plan de trabajo ejecutado | % Avance de la implementación del plan de trabajo | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | Porcentaje | 2026-04-01 | 2026-12-31
|  | Evaluar la implementación de la cultura organizacional de la entidad. | Informe de la evaluación | N/A | N/A | Número | 2026-01-01 | 2026-03-31
Modelo de voz de la ciudadanía | Mejorar la experiencia ciudadana y la relación con los grupos de valor mediante la implementación de un modelo de voz que facilite la interacción inclusiva, transparente y eficiente, articulando necesidades, simplificando trámites y fomentando la participación y rendición de cuentas. | Diseñar una estrategia de comunicación de acuerdo con los canales de participación establecidos por la entidad, que faciliten la interacción con los grupos de valor y la mejora de la experiencia de servicio de la Entidad | Un documento Estrategia de comunicación diseñada | N/A | N/A | Número | 2026-02-01 | 2026-03-31
|  | Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad. | Un informe trimestral de la implementación de la estrategia de comunicación | % Avance de la implementación del plan de trabajo | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | Porcentaje | 2026-04-01 | 2026-12-31
|  | Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor. | Un informe semestral | N/A | N/A | Número | 2026-04-01 | 2026-06-30
|  | Implementar las mejoras derivadas del desarrollo del grupo focal | Un informe semestral | N/A | N/A | Número | 2026-07-01 | 2026-12-31
Modelos operativos flexibles | Rediseñar los modelos operativos para fortalecer la gestión de las entidades, fomentando la autoevaluación, el autocontrol y la medición de indicadores, adaptándolos según las necesidades del nuevo contexto sectorial. | Elaborar diagnóstico sobre el contexto institucional de la entidad | Un documento técnico sobre el contexto institucional | NA | NA | Número | 2026-02-01 | 2026-03-31
|  | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Un plan de trabajo diseñado | N/A | N/A | Número | 2026-02-01 | 2026-03-31
|  | Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Dos informes semestrales | % Avance de la implementación del plan de trabajo | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | Porcentaje | 2026-04-01 | 2026-12-31
Gestión del conocimiento | Fortalecer la gestión del conocimiento institucional mediante el uso de herramientas tecnológicas y la implementación de metodologías para capturar, organizar y transferir saberes y experticia de manera eficiente | Realizar el diagnóstico de las necesidades relacionadas con la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un diagnóstico sobre las necesidades de la Entidad | NA | NA | Número | 2026-02-01 | 2026-03-30
|  | Diseñar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un plan de trabajo diseñado | N/A | N/A | Número | 2026-02-01 | 2026-03-30
|  | Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Dos informes semestrales | % Avance de la implementación del plan de trabajo | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | Porcentaje | 2026-04-01 | 2026-12-31
|  | Evaluar la implementación del plan de trabajo identificado por la Entidad | Un Informe de evaluación | N/A | N/A | Número | 2026-10-01 | 2026-12-31

## Versionamiento
Control de cambios
Versión | Fecha de entrada en vigencia | Naturaleza del cambio
1 | 2024-11-25 | Se crea la versión del Plan de Acción del Sector Educación 2025 en el HOTEL HABITEL SELECT - AV. EL DORADO 100-89