## ORG. ADMINISTRACION Y GESTION
PLAN DE ACCIÓN 2026
FRENTE DE DESARROLLO |  | ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACION Y GESTION
Programa | Proyecto | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Transparencia, participación y atención al ciudadano | Pr1. Implementar Planes anticorrupción atención al ciudadano (FURAG, ITA) | Ejecutar el 100% del las acciones del Programa de transparencia y etica publica de la vigencia 2026 | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades planeadas) *100 | 100% | 100% | 100% | 100% | Elaborar el Programa de transparencia y etica publica de la vigencia 2026 | Planeación | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación | 40%
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | Validación con grupos de interés a través de la pagina web | Planeación | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | Publicación de documento definitivo en pagina web | Planeación | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación
|  |  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas | Planeación | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación
[5 empty] | 50% | 100% | 100% | Elaborar y ejecutar programa de transparencia y etica publica definitivo 2026- 2030 | Planeación | 2025-04-01 | 2026-01-31 |  |  |  | Planeación
[5 empty] | 33% | 66% | 100% | Realizar tres seguimientos en la vigencia y publicarlos en pagina web | Control Interno | 2026-04-01 | 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | Control Interno
Gestión y Desarrollo del talento Humano | Pr2. Gestion y Desarrollo de talento humano | Desarrollo del 100% de los componentes del Plan Estratégico de Talento humano de la vigencia 2026 | (N° de actividades realizadas / Total de actividades programadas en el periodo) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar actividades de dimension de ingreso, desarrollo y retiro del talento humano Realizar seguimiento parmente socializar resultados | Talento Humano) | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | Talento Humano)
|  | Ejecución del 100% del plan de Seguridad y Salud en el trabajo del 2026 | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | ejecutar actividades programas del plan de SSYT 2026 | Talento Humano) | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | Talento Humano)
| Pr3 Cultura Organizacional | Diagnosticar, implementar mejoras y evaluar avances hacia la cultura organizacional deseada. | (N° de acciones desarrolladas de cierre de brecha / Total de acciones de cierre de brechas programadas) x 100 | 50% | 100% | 100% | 100% | Definir la cultura meta de la entidad | Talento Humano) | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  |  |  | Talento Humano)
[5 empty] | 50% | 100% | 100% | Identificar las brechas entre la cultura actual y la cultura meta | Talento Humano) | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  |  |  | Talento Humano)
[5 empty] | 50% | 100% | 100% | Formular el plan de cierre de brechas | Talento Humano) | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  |  |  | Talento Humano)
[6 empty] | 50% | 100% | Implementar el plan de cierre de brechas | Talento Humano) | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  |  |  | Talento Humano)
| Pr4. Implementar modelos de evaluación y seguimiento a competencias | 100% de servidores evaluados | (N° de servidores evaluados/ N° total de servidores) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar evaluación de desempeño de acuerdo a normatividad vigente, realizar y evaluar acuerdos de gestión, aprobar e implementar modelo de evaluación a provisionales, elaborar planes de Mejoramiento Individual | Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | Talento Humano)
| Pr5. Reestructuración Organizacional | Lograr la reestructuración de la planta de personal | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo) x 100 | 50% | 100% | 100% | 100% | Actualizar Estudio Técnico Realizar presentación de proyecto antes organismos competentes Elaboración de proyecto de Decretos puesta en marcha de nueva planta de personal | Planeación | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  |  |  | Planeación
Sistemas Integrados de Gestión | Pr6. Implementar Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Ejecutar el 100% del Plan de cierre de brechas de fortalecimiento FURAG | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades planeadas) *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar autodiagnóstico políticas de FURAG Priorizar acciones 2026 ejecutar actividades programadas | Planeación | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | Planeación
|  | Fortalecer sistema de gestión de calidad institucional | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades planeadas) *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo Ejecutar actividades programas | Calidad | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | Calidad
|  | Implementar el 100% del sistema de Gestión Antisoborno | (Ni de actividades ejecutadas / Total de actividades planeadas) *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo Ejecutar actividades programas | Planeación | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | Planeación
|  | 100% de ejecución del plan sectorial de Educación de entidades Adscritas y vinculadas - EAVS de la vigencia 2026 | (N° de actividades ejecutadas / total de actividades) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Sensibilización de Plan Sectorial al interior de la entidad Definir responsables internos de las acciones a desarrollar Ejecutar actividades programadas Presentar informes de avance | Planeación | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | Planeación
|  | Ejecutar plan de comunicaciones | (N° de actividades ejecutadas / total de actividades) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de comunicaciones anual ejecutar actividades programadas Elaborar un informe periódico del monitoreo de usabilidad y eficiencia de los canales de comunicación institucional | Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  | Estructurar un banco de proyectos que incluya una metodología para su realización | N° de banco de proyectos elaborados | 25% | 50% | 75% | 100% | Definir plan de trabajo Desarrollar acatividades programadas | Planeación | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  | Implementar el 100% de las acciones del plan de gestion del conocimiento e innovacion | (N° de actividades ejecutadas / Total actividaes programdas) x 100
Gestión de Tecnologías de la información | Pr7. Implementar componentes del PETIC | Implentar el 100% del plan de manteamiento preventivo de equipos tecnológicos | (Nº total de actividades ejecutadas / Nº total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo de la vigencia Ejecutar actividades programadas | Tecnología | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | Tecnología
|  | Implementar el 100% de proyectos del PETI 2026 | (Nº total de actividades ejecutadas / Nº total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo de la vigencia Ejecutar actividades programadas | Tecnología | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | Tecnología
|  | Implementar el 100% de proyectos de Seguridad Digital | (Nº total de actividades ejecutadas / Nº total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo de la vigencia Ejecutar actividades programadas | Tecnología | 2026-01-01 | 2026-12-31
Plan Maestro de Infraestructura | Pr8. Construcción de nueva infraestructura | Culminar el 100% de construcción de 2 nuevas | N° de sedes nuevas construidas | 50% | 75% | 90% | 100% | Elaborar plan de trabajo de la vigencia Ejecutar actividades programadas | Planeación | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | Planeación
| Pr9. Dotación y adecuación de infraestructura, muebles y tecnología | Realizar dotación física y tecnológica en sede principal y sede de laboratorios | N° de sedes dotadas | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo de la vigencia Ejecutar actividades programadas | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera
| Pr10. Elaborar y ejecutar planes de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura | ejecutar el 100% del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura | (Nº total de actividades ejecutadas / Nº total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo de la vigencia Ejecutar actividades programadas | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera
| CARLOS ANDRES COPETE ASPRILLA | [8 empty] | (ORIGINAL FIRMADO)
JEFE DE PLANEACION

## FORMACION Y COBERTURA
PLAN DE ACCIÓN 2026
[13 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2026-01-01
[13 empty] | VIGENCIA: |  | 2026
Frente de desarrollo: |  | FORMACION Y AMPLIACION DE COBERTURA
Programa | Proyecto | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Cobertura | Pr11. Ampliar la cobertura académica TyT | 1200 Estudiantes nuevos matriculados en programas Técnicos profesionales en la vigencia 2026 | N° total de estudiantes nuevos matriculados en programas TyT en la vigencia | 100% |  |  |  | Elaborar plan de trabajo | Mercadeo | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | 0 | 0 | Mercadeo | 25%
|  |  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | 0 | 0
|  | Presentar renovacion de registro calificado de 8 programas academicos | N° de programas academicos con renovacion de registros calificados | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo Realizar un estudio de pertinencia de programas nuevos académicos. ejecutar actividades programadas | Rectoría | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  | Presentar condiciones de 8 nuevos programas academicos de educacion superior | N° de solicitudes de creacion de nuevos programas academicos TYT | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo ejecutar actividades programadas | Rectoría | 2026-01-01 | 2026-12-31
Desarrollo profesoral | Pr12. Fomentar la formación en maestría a la planta profesoral nombrada | Realizar dos procesos de seguimiento al desempeño profesoral | N° de procesos de seguimiento al desempeño profesoral realidos |  | 50% |  | 100% | Realizar evaluaciones de desempeño profesoral | Directores de unidad | 2026-01-01 | 2026-12-31
[5 empty] | 50% |  | 100% | realizar informe de seguimiento a desempeño de profesores Realizar planes de mejoramiento individual Realizar seguimiento a planes de mejoramiento individual | Directores de unidad | 2026-06-01 | 2026-12-31
[5 empty] | 50% |  | 100% | Realizar dos jornadas de socializacion de resultados de seguimiento de desempeño de profesores | Directores de unidad | 2026-06-01 | 2026-12-31
|  | Implementar el 30% del plan de formacion y desarrollo profesoral | (N° de capacitaciones desarrolladas / Capacitaciones programdas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Priorizar capacitaciones del plan de fromacion y desarrollo profesoral Realizar capacitaciones programdas Realizar evaluaciones de impacto | Vicerrector Academico | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  | Elaborar borrador de actualizacion de estatuto docente | N° de borradores de estatuto docente eleaborados |  |  |  | 100% | Elaborar plan de trabajo Definir grupos de trabajo Elaborar borrador de estatuto profesoral | Vicerrector Academico | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  | Realizar jornada de socializacion del estatuto docente con los profesores | N° de jornadas de socializacion de estatuto profesoral realizadas |  | 50% |  | 100% | Programar jornada de socializacion de estatuto profesoral Realizar jonada de socializacion de estatuto profesoral | Vicerrector Academico | 2026-06-01 | 2026-12-31
Modelo de Aseguramiento a la Calidad | Pr13. Implementar el Sistema de Aseguramiento a la Calidad SIAC | Realizar procesos de Autoevaluación al 100% de los programas académicos | (Nº total de actividades ejecutadas / Nº total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo de la vigencia Ejecutar actividades programadas | Planeación | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación
|  | Ejecutar el 100% del plan de mejoramiento de condiciones institucionales | (Nº total de actividades ejecutadas / Nº total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo de la vigencia Ejecutar actividades programadas Realizar seguimiento trimestral | control interno | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación
|  | Implemnentar resultados de aprendizaje en el 100% de los programas academicos | (N° de programas academicos con resultados de aprendizaje implementados / Total de programas academicos) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo de la vigencia Ejecutar actividades programadas | Directores de unidad | 2026-01-01 | 2026-12-31
Internacionalización y Movilidad | Pr14. Diseñar e implementar plan estratégico de internacionalización y movilidad | Implementar el 100% de plan de internacionalización y movilidad | (Nº total de actividades ejecutadas / Nº total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo de la vigencia Ejecutar actividades programadas | ORI | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | ORI
CARLOS ANDRES COPETE ASPRILLA
JEFE DE PLANEACION

## INVESTIGACION
PLAN DE ACCIÓN 2026
[13 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2026-01-01
[13 empty] | VIGENCIA: |  | 2026
| Frente de desarrollo: | INVESTIGACION FORMATIVA Y APLICADA
Programa | Proyectos | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO % POR ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Fomento a proyectos de investigacion | Pr15. Plan de apoyo a proyecos de investigacion | Generar producción científica en el 100% de campos de investigación | (N° de campos de investigación con producción científica / Total de campos de investigación) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo Ejecutar actividades programadas | Coordinación de Investigación | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Coordinación de Investigación | 20%
|  | Ejecución del 100% de plan de apoyo a proyectos de investigación | (N° proyectos aprobados / Total proyectos presentados) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de apoyo a proyectos de investigación Ejecutar actividades programadas | Coordinación de Investigación | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Coordinación de Investigación
Cultura de Investigación | P16. Implementar plan de formación y capacitación en investigación | Ejecutar el 100% el plan de formación y capacitación de investigación | (N° de capacitaciones ejecutadas / Total de capacitaciones planeadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar diagnostico de capacitaciones Elaborar plan de capacitación de investigación Desarrollar capacitaciones programadas | Coordinación de Investigación | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Coordinación de Investigación
CARLOS ANDRES COPETE ASPRILLA
JEFE DE PLANEACION

## EXTENSION
Ministerio de Educación Nacional
PLAN DE ACCIÓN 2026
[13 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2026-01-01
[13 empty] | VIGENCIA: |  | 2026
Frente de desarrollo: |  | EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL
Programa | Proyectos | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO % POR ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Oferta de programas de educación para el trabajo y desarrollo humano y educación continua | Pr17. Oferta de programas de educación para el trabajo y desarrollo humano | Ampliación de cobertura con 500 nuevos cupos con programas de educación para el trabajo y desarrollo humano | N° de nuevos estudiantes en programas de programas de educación para el trabajo desarrollo humano | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo Ejecutar actividades programadas | Director de Extension | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Mercadeo | 20%
Interacción con los egresados | P18. Estructurar sistema de integración con los egresados | implementar sistemas de información de egresados | N°de sistemas de información adquiridos e implementados | 25% | 50% | 75% | 100% | Adquirir e implementar sistemas de información de egresados | Responsable de Egresados | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Encargado de Egresados
|  | Fortalecer la bolsa de empleo como mecanismo de intermediación laboral para los estudiantes y graduados. | (N° de actividades realizadas / Total de activiaddes programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Definir plan de trabajo Desarrollar acatividades programadas | Responsable de Egresados | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  | Elaborar un plan de desarrollo de la asociación de graduados en red | (N° de actividades realizadas / Total de activiaddes programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Definir plan de trabajo Desarrollar acatividades programadas | Responsable de Egresados | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  | Incrementar en 10% la participación de los graduados en la dinámica institucional | (Número de graduados que participan / total de graduados de la institución * 100) | 25% | 50% | 75% | 100% | Definir plan de trabajo Desarrollar acatividades programadas | Responsable de Egresados | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  | Elaborar un documento estudio de impacto de los graduados | N° de informes elaborados | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar estudio analizar resultados socializar resultados | Responsable de Egresados | 2026-01-01 | 2026-12-31
| P19.Diseñar y oferta formación continua especifica para egresados | Ofertar 2 cursos de educación continua para egresados | N° de cursos de educación continua para egresados ofertados | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar diagnostico de capacitaciones Elaborar plan de capacitación de investigación Desarrollar capacitaciones programadas | Responsable de Investigación | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Encargado de Egresados
Extensión para el desarrollo institucional o comunitario | Pr20. Estructurar e implementar el plan de extensión institucional | Ejecutar el 100% del plan de extensión institucional | N° de nuevos estudiantes en programas de programas de educación para el trabajo desarrollo humano | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar portafolio de servicios de extension y educacion contiunada Ejecutar actividades programadas | Director de programa de Extensión | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Director de Extension | 20%
CARLOS ANDRES COPETE ASPRILLA
JEFE DE PLANEACION

## BIENESTAR
PLAN DE ACCIÓN 2026
[13 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2026-01-01
[13 empty] | VIGENCIA: |  | 2026
Frente de desarrollo: |  | BIENESTAR INSTITUCIONAL
Programa | Proyectos | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO % POR ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Permanencia Estudiantil | Pr21. Fortalecimiento de la permanencia Estudiantil | Lograr beneficiar al 10% de la poblacion estudiantil copn estrategias de permanencia y retencion | N° estudiantes beneficiados con estrategias de permanencia estudiantil | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo Ejecutar actividades programdas Realizar informe semestral por programa academico Socializar resultados | Permanencia | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Permanencia | 20%
|  | Realizar un informe estadístico con los resultados del análisis de la medición de valor agregado de pruebas de estado en el 100% de los programas academicos | (N° de programas academicos con informe estadistico realizados / Total de programas academicos) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Definir grupos de trabajo Realizar analisis estadistico Socializar los resultados | Directores de unidad | 2026-01-01 | 2026-12-31
Plan de Bienestar Integral | P22. Fomento a la cultura sana fisica y emocional | Ejecutar el 100% del plan de bienestar institucional | (Nº total de actividades ejecutadas / Nº total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo Ejecutar actividades programdas | Profesional de Bienestar | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | Profesional de Bienestar
|  | Elaborar un portafolio de servicios de bienestar para graduados. | (Nº total de actividades ejecutadas / Nº total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo Ejecutar actividades programdas | Profesional de Bienestar | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  | Incrementar el 10% de convenios y alianzas de bienestar con otras instituciones. | (N° de convenios formalizados en la vigencia - N° de convenios vigentes vigencia anterior) / (N° de convenios vigencia anterior) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar diagnostico de necesidades a la comunidad Formalizar convenios Realizar analisis de impacto | Profesional de Bienestar | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  | Elaborar un documento que contenga los indicadores para evaluar la calidad de los servicios de bienestar. | (N° de evaluacion de servicios de bienestar realizados / Total de servicios de bienestar) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Diseñar instrumento para evaluar la calidad de los servicios de bienestar Realizar informe semestral de resultados socializar resultados | Profesional de Bienestar | 2026-01-01 | 2026-12-31
CARLOS ANDRES COPETE ASPRILLA
JEFE DE PLANEACION