## ORGAN. ADM Y GESTION
|  |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [10 empty] | Ministerio de Educación Nacional
[13 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2016-01-01
[13 empty] | VIGENCIA: |  | 2016
Frente de desarrollo: | Organización, Administración y gestión
ESTRATEGIA 1: | Implementar mecanismos encaminados para hacer visible la gestión pública, que permitan la participación activa de la ciudadanía
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Ejecutar las estrategias y acciones de los Planes anticorrupción y atención al ciudadano. | Ejecutar el 100% del Plan anticorrupción y atención al ciudadano de la vigencia | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades planeadas) *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaboración, aprobación y publicación del Plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2016 |  | Comité de Desarrollo Administrativo | 2016-04-01 | 2016-01-29 |  |  |  |  | 10%
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Todos los procesos | 2016-02-01 | 2016-12-16
[7 empty] | Realizar tres seguimientos en la vigencia y publicarlos en pagina web |  | Planeación - Control Interno | 2016-04-04 | 2016-12-23
Pr2. Disponer de sistemas de información efectivos que garanticen al ciudadano un fácil acceso a la información pública. | Ejecutar plan de trabajo para la actualización del 100% de la pagina web de acuerdo a la normatividad vigente | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades planeadas) *100 | 90% | 92% | 95% | 100% | Realizar autoevaluación de estado actual de pagina web |  | Grupo GEL (Secretaria General) | 2016-02-01 | 2016-02-29
[7 empty] | Elaborar Plan de trabajo para la vigencia |  | Atención al ciudadano (Secretaria General) | 2016-02-01 | 2016-03-18
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Atención al ciudadano (Secretaria General) | 2016-02-01 | 2016-12-16
| Caracterización del 100% del ciudadano de acuerdo con las directrices del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, para el sector educativo | (N° Actividades realizadas/ Total de actividades establecidas por el programa nacional de servicio al ciudadano) * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Identificar actividades para caracterización al ciudadano establecidas por el programa nacional de servicio al ciudadano |  | Grupo de trabajo GEL | 2016-02-01 | 2016-03-18
[7 empty] | Diseñar plan de trabajo |  | Grupo de trabajo GEL | 2016-02-01 | 2016-03-18
[7 empty] | Ejecutar actividades establecidas |  | Grupo de trabajo GEL | 2016-03-25 | 2016-12-16
Pr3. Disponer de espacios de participación ciudadana en la gestión pública. | Un espacio permanente de participación ciudadana habilitado adicional a los implementados | N° de espacios de participación ciudadana habilitado |  |  | 100% |  | Habilitar un espacio permanente de participación para una comunicación permanente que permita trazabilidad |  | Grupo de trabajo GEL | 2016-02-01 | 2016-09-30
| Unificación del 100% del proceso de Atención al Ciudadano | % de unificación del proceso de atención al ciudadano | 25% | 50% | 75% | 100% | Llevar a cabo las actividades que soportan la construcción del proceso unificado de atención al ciudadano |  | Grupo de trabajo GEL | 2016-02-01 | 2016-12-16
| Un acuerdo implementados con todos los miembros del sector y entidades inter-relacionadas | N° de acuerdos implementados | 25% | 50% | 75% | 100% | Establecer y cumplir con el calendario anual de reporte de información sectorial |  | Grupo de trabajo GEL | 2016-01-04 | 2016-12-31
[7 empty] | Establecer acuerdos de intercambio de información y base de datos |  | Grupo de trabajo GEL | 2016-02-01 | 2016-12-16
ESTRATEGIA 2: | Gestionar de manera eficiente el ingreso, permanencia y retiro del personal docente y administrativo de la institución
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Consolidar el Plan Institucional de capacitación. | Ejecución del 100% del PIC de la vigencia | % de ejecución del PIC de la vigencia | 25% | 50% | 75% | 100% | Evaluación de impacto de la vigencia anterior de la capacitación |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2016-02-01 | 2016-02-10 |  |  |  |  | 15%
[7 empty] | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación |  | Rectoría -Vicerrectoría Administrativa y financiera - Vicerrectoría Académica - Secretaria General | 2016-01-25 | 2016-01-30
[7 empty] | Formular el plan de capacitación de la vigencia |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera - Vicerrectoría Académica - Secretaria General | 2016-02-01 | 2015-02-19
[7 empty] | Ejecutar el plan de capacitación |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2016-03-01 | 2016-12-31
Pr2. Consolidar el plan de Bienestar e incentivos institucional | Ejecución del 100% del plan de bienestar e incentivos de la vigencia | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Revisar y validar Manual de Bienestar e incentivos |  | Comité de Desarrollo Administrativo | 2016-02-01 | 2016-02-29
[7 empty] | Ejecución del Manual de bienestar e incentivos |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2016-02-01 | 2016-12-31
Pr3. Consolidar el Modelo de seguridad y salud en trabajo | Implementación del 100% del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 50% | 100% |  |  | Elaborar plan de trabajo |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (oficina de seguridad y salud en el trabajo) | 2016-01-04 | 2016-01-30
[7 empty] | Revisar y aprobar plan de trabajo |  | Comité de Desarrollo Administrativo | 2016-01-25 | 2016-01-29
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (oficina de seguridad y salud en el trabajo) | 2016-02-01 | 2016-12-31
Pr4. Implementar procesos de meritocracia para la provisión del personal docente y administrativo | 100% de vinculaciones a través de procesos de meritocracia | % de vinculaciones a través de procesos de meritocracia | 10% | 25% | 75% | 100% | Ajustar modelo de vinculación de personal a través de proceso de meritocracia |  | Comité de desarrollo administrativo | 2016-02-01 | 2016-06-30
[7 empty] | Aplicar procesos de meritocracia al personal vinculado a la institución |  | Vicerrectoría Administrativa - Vicerrectoría Académica - Direcciones de Unidad | 2016-01-04 | 2016-11-30
Pr5. Implementar Modelos de evaluación de desempeño y seguimiento de competencias. | Implementación del 100% del sistema de evaluación del desempeño | % de implementación de modelo de evaluación de desempeño | 25% | 50% | 75% | 100% | Unificar modelo de evaluación de desempeño y verificación de competencias |  | Comité de Desarrollo Administrativo | 2016-02-01 | 2016-05-31
[7 empty] | Aplicar modelo de evaluación de desempeño a docentes, carrera administrativa, acuerdos de gestión y verificación de competencias a provisionales |  | Rectoría - Vicerrectoría Administrativa y financiera - Vicerrectoría Académica - Secretaria General | 2016-06-01 | 2016-12-31
Pr6. Consolidar plan de retiro y desvinculación | implementación del 100% de actividades del plan de retiro y desvinculación para la vigencia | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Formulación y aprobación de programa de retiro y desvinculación |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) - Secretaria General | 2016-02-01 | 2016-03-31
[7 empty] | Ejecución de actividades programadas |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2016-04-01 | 2016-12-31
Pr7. Consolidar el manual de inducción y reinducción institucional. | 100% del personal docente y administrativo con procesos de inducción y reinducción | N° de docentes y administrativos con procesos de inducción y reinducción / Total de docentes y administrativos vinculados a la institución) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar procesos de inducción a personal vinculado en la vigencia |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera - (Talento Humano) - Vicerrectoría Académica | 2016-01-04 | 2016-12-31
[7 empty] | Realizar un proceso de reinducción a personal docente y administrativo |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) - Vicerrectoría Académica | 2016-01-04 | 2016-06-30
Pr8. Ejecutar los mecanismos para la identificación y solución de conflictos | 100% de conflictos intervenidos | N° de conflictos intervenidos / Total de conflictos presentados entre personal vinculado a la institución) x 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | Identificar conflictos institucionales presentados |  | Comité de Convivencia laboral | 2016-01-04 | 2016-12-31
[7 empty] | Intervenir oportunamente los conflictos institucionales presentados |  | Comité de Convivencia laboral | 2016-01-04 | 2016-12-31
Pr9. Realizar estudios sobre clima organizacional | Realizar medición de clima organizacional al 100% del personal vinculado | N° de personal vinculado con medición del clima organizacional / total de personal vinculado) x 100 | 50% | 100% |  |  | Definir la cultura organizacional de la institución |  | Comité de desarrollo administrativo | 2016-02-01 | 2016-06-30
|  |  | 0% | 0% | 100% | 100% | Aplicar encuesta de clima organizacional a todo el personal vinculado a la institución |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2016-07-01 | 2016-09-30
Pr10. Implementar acciones de mejora para el clima organizacional | Ejecución del 100% del plan de mejoramiento de clima organizacional | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Analizar resultados de clima organizacional |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2016-10-01 | 2016-10-31
[7 empty] | Elaborar planes de mejoramiento |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2016-11-01 | 2016-12-31
ESTRATEGIA 3: | Evaluar y redefinir la estructura existente en función de las nuevas definiciones Institucionales
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Diseñar una nueva estructura organizacional y analizar su viabilidad e Impacto Institucional | Diseñar nueva estructura organizacional | Información verificable de estructura organizacional diseñada | 0% | 25% | 50% | 100% | Seleccionar equipo de trabajo |  | Comité de Desarrollo Administrativo | 2016-02-01 | 2016-02-29 |  |  |  |  | 10%
[7 empty] | Elaborar Plan de trabajo |  | Comisión de personal | 2016-03-01 | 2016-03-31
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Comisión de personal | 2016-04-01 | 2016-12-31
ESTRATEGIA 4: | Fomentar una cultura de calidad y del control en función de las expectativas y necesidades del usuario
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Certificar la institución bajo normas de calidad | Lograr la certificación en calidad bajo la norma Técnica NTCG 1000:2009, ISO 9000 y NTC 5555 | N° de certificaciones obtenidas | 0% | 0% | 100% | 100% | Elaborar Plan trabajo |  | Comité MECI | 2016-01-04 | 2016-01-29 |  |  |  |  | 15%
[7 empty] | Ejecutar Plan de trabajo |  | Todos los procesos | 2016-02-01 | 2016-12-16
Pr2. Consolidar el modelo estándar de control interno | Implementación de 1 mejora en dos componentes del Modelo estándar de control interno | N° de mejoras en implementadas | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar autoevaluación del Modelo estándar de control interno |  | Comité MECI | 2016-02-01 | 2016-03-31
[7 empty] | Identificar 2 componentes susceptibles de mejora |  | Comité MECI | 2016-02-01 | 2016-03-31
[7 empty] | Ejecutar plan de trabajo |  | Todos los procesos | 2016-04-01 | 2016-12-16
Pr3. Realizar mediciones periódicas de percepción del cliente del servicio ofertado por la institución. | Implementar 1 encuesta de percepción de satisfacción a estudiantes | N° de encuestas implementadas | 0% | 0% | 0% | 100% | Aplicar encuesta de percepción de satisfacción a través de pagina web institucional |  | Grupo GEL | 2016-05-01 | 2016-08-31
[7 empty] | Analizar resultados |  | Grupo GEL | 2019-09-01 | 2016-09-15
[7 empty] | Formular y ejecutar acciones de mejora |  | Todos los procesos | 2016-09-16 | 2016-12-31
ESTRATEGIA 5: | Desarrollar mecanismos tendientes a la planificación, manejo y organización de la gestión documental de la institución.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Consolidar el programa de gestión documental de la institución. | Ejecución del 100% del plan de acción de la oficina de gestión documental | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Formular plan de acción |  | Secretaria General (Gestión documental) | 2016-02-01 | 2016-02-15 |  |  |  |  | 5%
[7 empty] | Revisar y aprobar plan de acción propuesto |  | Comité de Desarrollo Administrativo | 2016-02-16 | 2016-02-29
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Secretaria General (Gestión documental) | 2016-02-01 | 2016-12-31
Pr2. Implementar estrategias para la reducción del consumo de papel. | Reducción en consumo de resmas de Papel en 3% | % de reducción de consumo de resmas de papel | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas en el plan de acción de gestión documental |  | Todos los procesos | 2016-02-01 | 2016-12-31
ESTRATEGIA 6: | Fortalecer la gestión tecnológica y seguridad de la información.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Implementación y consolidación de un sistema de seguridad de la información. | Ejecutar en 100% el plan de acción de la oficina de sistemas | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar Plan de acción oficina de sistemas |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Sistemas) | 2016-02-01 | 2016-02-15 |  |  |  |  | 10%
[7 empty] | Revisar y aprobar plan de acción propuesto |  | Comité de Desarrollo Administrativo | 2016-02-29 | 2016-02-29
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Sistemas) | 2016-03-01 | 31/02/2016
Pr2. Consolidación de un plan estratégico de tecnologías de la información y conectividad. | Formulación de plan estratégico de Tecnologías de la información para tres años | Información verificable de formulación de plan estratégico de tecnologías de la información | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar Plan Estratégico de Tecnologías de la información |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Sistemas) | 2016-02-01 | 2016-11-29
[7 empty] | Revisar y aprobar plan estratégico para tres años al 2019 |  | Comité de Desarrollo Administrativo | 2016-11-29 | 2016-11-29
Pr3. Elaborar y ejecutar planes de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura tecnológica. | Ejecución del 100% del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de tecnologías | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar y aprobar plan de mantenimiento preventivo y correctivo de tecnologías para la vigencia |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Sistemas) | 2016-01-04 | 2016-02-15
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Sistemas) | 2016-02-16 | 2016-12-31
ESTRATEGIA 7: | Fortalecer la generación de ingresos institucionales
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Elaboración de presupuesto por centro de costos por procesos. | Formulación de presupuesto por centro de costos para la vigencia 2017 | Información verificable de formulación de presupuesto por centro de costos | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaboración de plan de trabajo |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera - Planeación - Secretaria General | 2016-02-01 | 2016-03-31 |  |  |  |  | 15%
[7 empty] | Ejecución de actividades programadas |  | Equipo de trabajo | 2016-04-01 | 2016-12-31
| Ejecución del 100% del presupuesto | % de ejecución presupuestal | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaboración, aprobación y publicación en pagina web de presupuesto institucional |  | Comité de desarrollo administrativo | 2016-01-04 | 2016-01-31
[7 empty] | Ejecutar presupuesto programado |  | Todos los procesos | 2016-01-25 | 2016-12-31
| Ejecución del 100% del Plan anual de Adquisiciones | % de ejecución del Plan anual de adquisiciones | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaboración, aprobación y publicación en pagina web y SECOP del plan anual de adquisiciones |  | Comité de desarrollo administrativo | 2016-01-04 | 2016-01-31
[7 empty] | Publicación oportuna de modificaciones al Plan anual de adquisiciones |  | Comité de desarrollo administrativo | 2016-02-01 | 2016-12-31
[7 empty] | Ejecutar Plan anual de adquisiciones |  | Todos los procesos | 2016-02-01 | 2016-12-31
| Ejecución del 100% del PAC | % de ejecución del PAC | 25% | 50% | 75% | 100% | Programar y ejecutar PAC solicitado y asignado |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2016-01-04 | 2016-12-31
Pr2. Generación de ingresos por nuevas fuentes de financiación. | Generar ingresos por una nueva fuente de financiación | N° de fuentes de generación de ingresos nuevas implementada | 25% | 50% | 75% | 100% | Viabilizar nueva fuente de generación de ingresos institucionales |  | Comité de Desarrollo Administrativo | 2016-02-29 | 2016-02-29
Pr3. Ampliar portafolio de servicios | Implementación de dos nuevos servicios | N° de nuevos servicios implementados | 25% | 50% | 75% | 100% | Viabilizar dos nuevos servicios ofrecidos por la institución |  | Comité de Desarrollo Administrativo - Unidad de Extensión y proyección social | 2016-02-29 | 2016-02-29
ESTRATEGIA 8: | Construir, dotar y adecuar la Infraestructura Física en función de los requerimientos ambientales, criterios de accesibilidad para toda la comunidad y funcionalidad para el desarrollo de las labores académicas y administrativas.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Construcción de nueva infraestructura física | 1 infraestructura de cinco (5) pisos construida | N° de infraestructuras educativas construidas | 25% | 50% | 75% | 100% | Actualizar proyecto de inversión en el SUIFP con la asignación de recursos CREE 2016 |  | Planeación | 2016-01-04 | 2016-07-31 |  |  |  |  | 20%
[7 empty] | Ejecución del plan de inversiones |  | Contratistas | 2016-01-04 | 2016-12-31
Pr2. Dotación y adecuación de espacios misionales de la nueva sede construida | Formulación de proyecto de inversión en el SUIFP | N° de proyectos de inversión formulados en SUFP en esta línea de inversión de fomento | 50% | 50% | 75% | 100% | Formular proyecto de inversión en el SUIFP con la programación presupuestal vigencia 2017 |  | Planeación | 2016-01-04 | 2016-04-30
[7 empty] | Actualizar proyecto de inversión en el SUIFP con la asignación de recursos CREE 2016 |  | Planeación | 2016-05-01 | 2016-07-31
[7 empty] | Ejecución del plan de inversión para la vigencia |  | Comité de adquisiciones | 2016-08-01 | 2016-12-31
Pr3. Elaborar y ejecutar planes anuales de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura física | Ejecutar el 100% del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Formulación y aprobación de Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura para la vigencia |  | Vicerrectoría administrativa y financiera - Almacén | 2016-01-04 | 2016-01-15
[7 empty] | Ejecución de actividades programadas |  | Vicerrectoría administrativa y financiera - Almacén | 2016-01-16 | 2016-12-31
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [7 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: |  | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%

## FORMACION
|  |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [10 empty] | Ministerio de Educación Nacional
[13 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2016-01-01
[13 empty] | VIGENCIA: |  | 2016
Frente de desarrollo: | Formación y ampliación de cobertura
ESTRATEGIA 1: | Redefinir la oferta formativa acorde con el carácter de la institución.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA META (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Definir marco de políticas y lineamientos curriculares que propicien el diseño de ofertas formativas pertinentes, viables y flexibles | Realizar ajustes a 4 componentes del Proyecto Educativo institucional | Información verificable de avances en ajustes al PEI | 25% | 50% | 75% | 100% | Revisar y ajustar Proyecto educativo institucional |  | Comité de desarrollo administrativo | 2016-02-01 | 2016-09-30 |  |  |  |  | 35%
Pr2. Ampliar la cobertura académica | 3500 estudiantes matriculados en los dos periodos académicos de la vigencia | N° total de estudiantes matriculados en las los dos periodos académicos de la vigencia | 50% | 50% | 100% | 100% | Ejecutar actividades y estrategias para matricular y mantener estudiantes en programas técnicos profesionales y de educación para el trabajo y el desarrollo humano |  | mercadeo - Direcciones de Unidad | 2016-01-04 | 2016-12-31
| 1100 Estudiantes nuevos matriculados en los dos periodos académicos de la vigencia | N° total de estudiantes nuevos matriculados en las los dos periodos académicos de la vigencia | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades y estrategias para matricular estudiantes en programas técnicos profesionales y de educación para el trabajo y el desarrollo humano |  | mercadeo - Direcciones de Unidad | 2016-01-04 | 2016-12-31
Pr3. Realizar estudios que permitan identificar los campos de conocimiento, en los cuales Intenalco pueda diseñar propuestas formativas exitosas y viables | Dos nuevos programas técnicos profesionales ofertados a la comunidad | N° de programas técnicos profesionales nuevos ofertados a la comunidad | 25% | 50% | 75% | 100% | Ofertar nuevos programas con registro calificado |  | Vicerrectoría Académica - Direcciones de Unidad | 2016-01-04 | 2016-12-31
ESTRATEGIA 2: | Garantizar la disponibilidad y uso de recursos y medios informáticos y de comunicación que soporten adecuadamente la oferta formativa en la Institución
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA META (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Incorporar en la Estructura Organizacional una instancia académica-administrativa que evalúe y direccione de manera oportuna el uso de las Tics en los procesos formativos de la Institución | Realizar ajuste organizacional en el área de tecnologías de la información institucional | Información verificable de ajustes realizados en el área de tecnologías de información institucional | 25% | 50% | 75% | 100% | Seleccionar equipo de trabajo |  | Comité de Desarrollo Administrativo | 2016-02-29 | 2016-02-29 |  |  |  |  | 15%
[7 empty] | Elaborar Plan de trabajo |  | Comisión de personal | 2016-03-01 | 2016-03-29
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Comisión de personal | 2016-04-01 | 2016-12-31
Pr2. Capacitar permanentemente a profesores y estudiantes en el uso de Tics | 100% de docentes capacitados en uso de tics | % de docentes y estudiantes capacitados en el uso de tics | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2016-02-01 | 2016-02-29
| 50% de estudiantes capacitados en uso de Tics | [5 empty] | Formular y ejecutar el plan de capacitación |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2016-03-01 | 2016-12-31
Pr3. Implementar políticas y lineamientos relacionados con el uso de Tics en las estructuras curriculares | Documento formulado que contenga políticas y lineamientos en el uso de tics en estructura curriculares | Información verificable de documentos formulados que contenga políticas y lineamientos en el uso de tics en estructuras curriculares | 25% | 50% | 75% | 100% | Incluir actividad en agenda de consejos de unidad y consejos académicos |  | Vicerrectoría Académica - Direcciones de Unidad | 2016-01-04 | 2016-02-29
[7 empty] | Formular documento que contenga políticas y lineamientos en el uso de tics en estructuras curriculares |  | Vicerrectoría Académica - Direcciones de Unidad | 2016-03-01 | 2016-12-31
ESTRATEGIA 3: | Disponer de una planta profesoral suficiente en cantidad y nivel de formación para atender los fines misionales de la Institución
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA META (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr2. Evaluar y ajustar la estructura académica en función de las necesidades y retos que deparan la Redefinición por Ciclos propedéuticos. | Realizar estudio de viabilización de reforma de la planta profesoral | N° estudios realizados de viabilizarían de reforma de la planta profesoral | 25% | 50% | 75% | 100% | Seleccionar equipo de trabajo |  | Comité de Desarrollo Administrativo | 2016-02-29 | 2016-02-29 |  |  |  |  | 15%
[7 empty] | Elaborar Plan de trabajo |  | Equipo de trabajo seleccionado | 2016-03-01 | 2016-03-29
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Equipo de trabajo seleccionado | 2016-04-01 | 2016-12-31
Pr3. Definir las necesidades profesorales para los próximos cuatro años | Realizar 1 estudio de necesidades profesorales para el cuatrienio | N° de estudios realizados de necesidades profesorales para el cuatrienio | 25% | 50% | 75% | 100% | Seleccionar equipo de trabajo |  | Comité de Desarrollo Administrativo | 2016-02-29 | 2016-02-29
[7 empty] | Elaborar Plan de trabajo |  | Equipo de trabajo seleccionado | 2016-03-01 | 2016-03-29
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Equipo de trabajo seleccionado | 2016-04-01 | 2016-12-31
ESTRATEGIA 4: | Definir e implementar un Sistema de Aseguramiento de la calidad en los procesos académicos.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA META (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Ajustar el marco de políticas y lineamientos que garanticen la autoevaluación y autorregulación permanente de los programas académicos | Ajustar marco de políticas y lineamientos para la autoevaluación y autorregulación de programas académicos | Información verificable de ajustes de políticas y lineamientos para la autoevaluación y autorregulación de programas académicos | 25% | 50% | 75% | 100% | Revisar marco de políticas existentes e identificar posibles ajustes |  | Comité de Autoevaluación | 2016-02-01 | 31/04/2016 |  |  |  |  | 25%
[7 empty] | Realizar los ajustes identificados y socializar |  | Comité de Autoevaluación | 2016-05-01 | 2016-12-31
Pr2. Consolidar los procesos de autoevaluación y autorregulación de los programas académicos | implementación de 4 factores del modelo de autoevaluación en los programas académicos ofertados. | % de programas académicos con la implementacion de factores del modelo de autoevaluación | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar jornadas de sensibilización del modelo de autoevaluación |  | Comité de Autoevaluación | 2016-02-01 | 31/04/2016
[7 empty] | Aplicar encuestas y medición de indicadores |  | Comité de Autoevaluación | 2016-05-01 | 2016-06-30
[7 empty] | Tabular y analizar resultados de encuestas aplicadas |  | Comité de Autoevaluación | 2016-06-30 | 2016-08-30
[7 empty] | Presentar resultados al comité de desarrollo administrativo |  | Planeación | 2016-08-30 | 2016-08-30
ESTRATEGIA 5: | Promover la internacionalización y movilidad
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA META (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Diseñar e Implementar plan estratégico de internacionalización para los próximos cuatro años | Formular plan estratégico de internacionalización para la vigencia del plan estratégico institucional | N° de planes estratégicos formulados | 0% | 25% | 50% | 100% | Elaborar Plan trabajo |  | Oficina de Relaciones internacionales | 2016-01-04 | 2016-02-28 |  |  |  |  | 10%
[7 empty] | Elaborar Plan estratégico para los próximos tres años hasta 2019 |  | Oficina de Relaciones internacionales | 2016-03-01 | 2016-11-29
[7 empty] | Presentar Plan estratégico en comité de desarrollo administrativo para su revisión y aprobación |  | Oficina de Relaciones internacionales | 2016-11-29 | 2016-11-29
| Ejecución del 100% del plan de acción de la vigencia | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar Plan de acción de la oficina |  | Oficina de Relaciones internacionales | 2016-01-04 | 2016-02-29
[7 empty] | Revisar y aprobar plan de acción propuesto |  | Comité de desarrollo administrativo | 2016-02-29 | 2016-02-29
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Oficina de Relaciones internacionales | 2016-03-01 | 2016-12-31
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [7 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: |  | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%

## EXT Y PROYEC SOCIAL
|  |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [10 empty] | Ministerio de Educación Nacional
[13 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2016-01-01
[13 empty] | VIGENCIA: |  | 2016
Frente de desarrollo: | Extensión y proyección social
ESTRATEGIA 1: | Promover y apoyar el desarrollo de oferta programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano y de educación continua.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Realizar estudios que permitan identificar los campos de conocimiento, en los cuales Intenalco pueda diseñar propuestas formativas exitosas y viables | Ofertar un programa nuevo de educación para el trabajo y el desarrollo humano | N° de programas ofertados en el 2016 – N° de programas ofertados en el 2015 | 0% | 0% | 0% | 100% | Realizar estudios de factibilidad |  | Dirección de Unidad de Extensión y proyección social | 2016-01-04 | 2016-05-29 |  |  |  |  | 60%
[7 empty] | Diseño y aprobación del nuevo programa académico |  | Dirección de Unidad de Extensión y proyección social - Consejo Académico - Consejo Directivo | 2016-01-04 | 2016-05-29
[7 empty] | Ofertar a la comunidad el nuevo programa académico |  | Mercadeo | 2016-06-01 | 2016-08-01
Pr2. Realizar estudios de factibilidad que permitan identificar oportunidades de extensión para la Institución. | Ofertar 5 programas de educación continua | N° de cursos de educación continuada ofertados | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar estudios de factibilidad |  | Dirección de Unidad de Extensión y proyección social | 2016-04-01 | 2016-03-31
[7 empty] | Diseño y aprobación del nuevo programa académico |  | Dirección de Unidad de Extensión y proyección social - Consejo Académico | 2016-04-01 | 2016-06-30
[7 empty] | Ofertar a la comunidad el nuevo programa académico |  | Mercadeo | 2016-07-01 | 31/12/1016
Pr3. Identificar, optimizar y concretar alianzas estratégicas. | Concretar mínimo 1 alianza estratégica | N° de alianzas estratégicas concretadas | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar revisión y evaluación de convenios existentes |  | Comité de desarrollo administrativo | 2016-02-01 | 2016-04-30
[7 empty] | identificar posibles alianzas estratégicos |  | Comité de desarrollo administrativo | 2016-02-01 | 2016-04-30
[7 empty] | consolidar alianzas estratégicas |  | Comité de desarrollo administrativo | 2016-05-01 | 2016-12-31
ESTRATEGIA 2: | Fortalecer la interacción con los egresados
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Construir y mantener actualizada una base de datos de egresados | 70% de la base de datos de egresados actualizada de las últimas 20 cohortes | % de actualización de base de datos d egresados de las ultimas 20 cohortes | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo |  | Talento Humano - Bienestar | 2016-01-04 | 2016-02-29 |  |  |  |  | 40%
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Talento Humano - Bienestar | 2016-03-01 | 2016-12-31
Pr2. Diseñar e implementar mecanismos que faciliten permanente comunicación con los egresados. | Mínimo 1 mecanismo nuevo implementado de comunicación permanente con egresados | N° de mecanismos nuevos de comunicación con egresados implementado | 25% | 50% | 75% | 100% | Revisar y evaluar mecanismos de comunicación con egresados existentes |  | Talento Humano - Bienestar | 2016-02-01 | 2016-03-31
[7 empty] | Diseñar e implementar mecanismo nuevo de comunicación con egresados |  | Talento Humano - Bienestar | 2016-04-01 | 2016-12-31
Pr3. Mantener estudios actualizados sobre la situación de los egresados. | Realizar un estudio de la situación actual de los egresados por programa académico | N° de estudios realizados | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo |  | Talento Humano - Bienestar | 2016-01-04 | 2016-02-29
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Talento Humano - Bienestar | 2016-03-01 | 2016-12-31
Pr4. Mantener oferta de formación continua para los egresados | Ofertar 1 curso de educación continuada para egresados de cada programa académico | N° de cursos de educación continuada ofertados por programa académico | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar estudios de factibilidad |  | Talento Humano - Bienestar - Unidad de Extensión y proyección social - Direcciones de unidad | 2016-02-01 | 31/04/2016
[7 empty] | Diseño y aprobación del nuevo programa académico |  | Talento Humano - Bienestar - Unidad de Extensión y proyección social - Direcciones de unidad | 2016-02-01 | 2016-06-30
[7 empty] | Ofertar a la comunidad el nuevo programa académico |  | Talento Humano - Bienestar - Unidad de Extensión y proyección social - Direcciones de unidad | 2016-07-01 | 2016-12-31
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [7 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: |  | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%

## BIENESTAR
|  |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [10 empty] | Ministerio de Educación Nacional
[13 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2016-01-01
[6 empty] | DEPENDENCIAS: |  |  | Secretaria General, Vicerrectoría Administrativa y Planeación |  |  |  | VIGENCIA: |  | 2016
Frente de desarrollo: | Bienestar Institucional
ESTRATEGIA 1: | Integrar esfuerzos institucionales en función de la permanencia estudiantil y bienestar de la comunidad
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Articular e integrar organizacionalmente las instancias institucionales que participan directamente en acciones para la retención estudiantil | Diseñar un modelo de retención estudiantil | Información verificable de elaboración de modelo de retención estudiantil | 50% | 100% | 100% | 100% | Realizar análisis institucional |  | Comité de desarrollo administrativo | 2016-03-01 | 2016-03-31 |  |  |  |  | 100%
[7 empty] | Elaborar plan de trabajo |  | Equipo de trabajo | 2016-03-01 | 2016-03-31
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | equipo de trabajo | 2016-03-01 | 2016-07-30
Pr2. Diseñar programas y acciones tendientes a incrementar la retención de estudiantes | Desarrollar 100% de actividades para promover la retención estudiantil | (N° de actividades implementados para desarrollar la retención estudiantil / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Seleccionar equipo de trabajo |  | Comité de desarrollo administrativo | 2016-03-01 | 2016-03-31
[7 empty] | Elaborar y aprobar plan de acción |  | Equipo de trabajo - comité de desarrollo administrativo | 2016-04-01 | 2016-04-30
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Equipo de trabajo | 2016-05-01 | 2016-12-31
Pr3. Generar espacios permanentes para el desarrollo de las dimensiones culturales, emocionales y sociales de los miembros de la comunidad universitaria | Ejecución del 100% del plan de acción anual de bienestar universitario | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar y aprobar plan de acción |  | Bienestar Universitario - Vicerrectoría académica | 2016-01-04 | 2016-01-31
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Bienestar Universitario | 2016-02-01 | 2016-12-31
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [7 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: |  | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%

## INVESTIGACION
|  |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [10 empty] | Ministerio de Educación Nacional
[13 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2016-01-01
[13 empty] | VIGENCIA: |  | 2016
Frente de desarrollo: | Investigación formativa y aplicada
ESTRATEGIA 1: | Fomentar el desarrollo investigativo institucional
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Analizar las capacidades institucionales para desarrollar investigación | Ajustar e implementar 1 estructura investigativa formativa y aplicada | Información verificable de estructuras de investigación ajustadas e implementadas | 50% | 100% | 100% | 100% | Realizar la revisión y autoevaluación pertinente para identificar capacidades institucionales para la investigación |  | Comité de investigación | 2016-02-01 | 2016-04-30 |  |  |  |  | 100%
Pr2. implementar un plan de formación y capacitación para el desarrollo de la Investigación en la Institución | Capacitación del 100% de los docentes nombrados | N° de docentes nombrados capacitados | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación |  | Comité de investigación | 2016-02-01 | 2016-03-31
[7 empty] | Formular el plan de capacitación |  | Comité de investigación | 2016-04-01 | 2016-04-20
[7 empty] | revisar y aprobar plan de capacitación |  | comité de desarrollo administrativo | 2016-04-01 | 30/041/2016
[7 empty] | Formular y ejecutar el plan de capacitación |  | Talento Humano | 2016-05-01 | 2016-12-31
| Capacitación del 100% de estudiantes vinculados a algún proceso investigativo | N° de estudiantes capacitados | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación |  | Comité de investigación | 2016-02-01 | 2016-03-31
[7 empty] | Formular el plan de capacitación |  | Comité de investigación | 2016-04-01 | 2016-04-20
[7 empty] | revisar y aprobar plan de capacitación |  | comité de desarrollo administrativo | 2016-04-01 | 30/041/2016
[7 empty] | Formular y ejecutar el plan de capacitación |  | Talento Humano | 2016-05-01 | 2016-12-31
Pr3. Determinar campos potenciales para el desarrollo investigativo dentro de las líneas institucionales | Determinar una (1) línea de investigación institucional y sublineas de investigación en los programas académicos | Información verificable de líneas de investigación institucional y sublineas de investigación en programas académicos | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo |  | Comité de investigación | 2016-01-04 | 2016-01-31
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Comité de investigación | 2016-02-01 | 2016-12-31
Pr4. Implementar plan estratégico para el desarrollo de la investigación | Formulación de Plan estratégico de investigación para la vigencia del plan estratégico institucional | N° de planes estratégicos formulados | 0% | 25% | 50% | 100% | Elaborar Plan trabajo |  | Comité de investigación | 2016-01-04 | 2016-02-28
[7 empty] | Elaborar Plan estratégico para los próximos tres años hasta 2019 |  | Comité de investigación | 2016-03-01 | 2016-11-29
[7 empty] | Presentar Plan estratégico en comité de desarrollo administrativo para su revisión y aprobación |  | Comité de investigación | 2016-11-29 | 2016-11-29
| Ejecución del 100% del plan de acción para la vigencia | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar Plan de acción |  | Comité de investigación | 2016-01-04 | 2016-02-29
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Comité de investigación | 2016-03-01 | 2016-12-31
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [7 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: |  | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%