## FORMACION
|  |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [10 empty] | Ministerio de Educación Nacional
[13 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2017-01-01
[13 empty] | VIGENCIA: |  | 2017
Frente de desarrollo: | Formación y ampliación de cobertura
ESTRATEGIA 1: | Redefinir la oferta formativa acorde con el carácter de la institución.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA META (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Definir marco de políticas y lineamientos curriculares que propicien el diseño de ofertas formativas pertinentes, viables y flexibles | Realizar ajustes a 3 componentes del Proyecto Educativo institucional (Ambiental, Internacionalización y xxx) | Información verificable de avances en ajustes al PEI | 25% | 50% | 75% | 100% | Revisar y ajustar Proyecto educativo institucional |  | Vicerrectoría Académica - Direcciones de Unidad | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40%
| Realizar actualización al Reglamento Estudiantil | Reglamento estudiantil actualizado | 25% | 50% | 75% | 100% | Revisar y ajustar Reglamento Estudiantil |  | Vicerrectoría Académica - Direcciones de Unidad | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
Pr2. Ampliar la cobertura académica | 3000 estudiantes matriculados en programas Técnicos Profesionales en los dos periodos académicos de la vigencia (Nuevos + antiguos) | N° total de estudiantes matriculados en las los dos periodos académicos de la vigencia | 50% | 50% | 100% | 100% | Ejecutar actividades y estrategias de mercadeo para matricular y mantener estudiantes en programas técnicos profesionales y de educación para el trabajo y el desarrollo humano |  | Mercadeo - Direcciones de Unidad | 2017-01-02 | 2017-12-31 | $ 25.000.000 | 0 | 0 | Mercadeo Direcciones de Unidad Coordinación de Articulación Académica Marketing Digital
| 1000 Estudiantes nuevos matriculados en los dos periodos académicos de la vigencia | N° total de estudiantes nuevos matriculados en las los dos periodos académicos de la vigencia | 50% | 50% | 100% | 100% | Ejecutar actividades y estrategias para matricular estudiantes en programas técnicos profesionales y de educación para el trabajo y el desarrollo humano |  | Mercadeo - Direcciones de Unidad | 2017-01-02 | 2017-12-31
| 400 estudiantes matriculados en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano | N° total de estudiantes matriculados en las los dos periodos académicos de la vigencia | 50% | 50% | 100% | 100% | Ejecutar actividades y estrategias de mercadeo para matricular y mantener estudiantes en programas técnicos profesionales y de educación para el trabajo y el desarrollo humano |  | Mercadeo - Direcciones de Unidad | 2017-01-02 | 2017-12-31
| 200 Estudiantes nuevos matriculados en articulación académica | N° total de estudiantes matriculados en articulación académica | 100% |  |  |  | Ejecutar actividades y estrategias para matricular estudiantes en programas técnicos profesionales y de educación para el trabajo y el desarrollo humano |  | Mercadeo - Direcciones de Unidad | 2017-01-02 | 2017-12-31
ESTRATEGIA 2: | Garantizar la disponibilidad y uso de recursos y medios informáticos y de comunicación que soporten adecuadamente la oferta formativa en la Institución
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA META (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr2. Capacitar permanentemente a profesores y estudiantes en el uso de Tics | 100% de docentes capacitados en uso de tics | % de docentes y estudiantes capacitados en el uso de tics | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación Formular y ejecutar el plan de capacitación |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera- Vicerrectoría Académica | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | Docentes de Sistemas | 10%
50% de estudiantes capacitados en uso de Tics
ESTRATEGIA 3: | Disponer de una planta profesoral suficiente en cantidad y nivel de formación para atender los fines misionales de la Institución
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA META (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr2. Evaluar y ajustar la estructura académica en función de las necesidades y retos que deparan la Redefinición por Ciclos propedéuticos. | Realizar estudio de viabilizarían de reforma de la planta profesoral | N° estudios realizados de viabilizarían de reforma de la planta profesoral | 10% | 40% | 75% | 100% | Seleccionar equipo de trabajo |  | Comité de Desarrollo Administrativo | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | Secretaria General Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa y financiera Direcciones de Unidad Planeación Talento Humano | 15%
[7 empty] | Elaborar Plan de trabajo |  | Equipo de trabajo seleccionado | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Equipo de trabajo seleccionado | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0
Pr3. Definir las necesidades profesorales para los próximos cuatro años | Realizar 1 estudio de necesidades profesorales para el cuatrienio | N° de estudios realizados de necesidades profesorales para el cuatrienio | 25% | 50% | 75% | 100% | Seleccionar equipo de trabajo |  | Comité de Desarrollo Administrativo | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Elaborar Plan de trabajo |  | Equipo de trabajo seleccionado | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Equipo de trabajo seleccionado | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0
ESTRATEGIA 4: | Definir e implementar un Sistema de Aseguramiento de la calidad en los procesos académicos.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA META (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Ajustar el marco de políticas y lineamientos que garanticen la autoevaluación y autorregulación permanente de los programas académicos | Ajustar marco de políticas y lineamientos para la autoevaluación y autorregulación de programas académicos | Información verificable de ajustes de políticas y lineamientos para la autoevaluación y autorregulación de programas académicos | 100% |  |  |  | Revisar marco de políticas existentes e identificar posibles ajustes |  | Comité de Autoevaluación | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Académica Direcciones de Unidad Planeación | 25%
[7 empty] | Realizar los ajustes identificados y socializar |  | Comité de Autoevaluación | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 0 | 0 | 0
Pr2. Consolidar los procesos de autoevaluación y autorregulación de los programas académicos | Implementación del 100% de los instrumentos de autoevaluación en los programas Técnicos profesionales | % de programas académicos con la implementación de factores del modelo de autoevaluación | 50% | 60% | 75% | 100% | Realizar revisiones, ajustes y validaciones de los instrumentos a aplicar |  | Comité de Autoevaluación | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Académica Direcciones de Unidad Planeación
[7 empty] | Aplicar encuestas y medición de indicadores |  | Comité de Autoevaluación | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Tabular y analizar resultados de encuestas aplicadas |  | Comité de Autoevaluación | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | Equipo de trabajo definido
[7 empty] | Presentar resultados al comité de desarrollo administrativo |  | Planeación | 2017-10-01 | 3112/2017 | 0 | 0 | 0 | Planeación
ESTRATEGIA 5: | Promover la internacionalización y movilidad
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA META (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Diseñar e Implementar plan estratégico de internacionalización para los próximos cuatro años | Formular plan estratégico de internacionalización para la vigencia del plan estratégico institucional | N° de planes estratégicos formulados | 10% | 40% | 75% | 100% | Elaborar Plan trabajo |  | Oficina de Relaciones internacionales | 2017-02-01 | 2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) | 10%
[7 empty] | Elaborar Plan estratégico para los próximos tres años hasta 2019 |  | Oficina de Relaciones internacionales | 2017-02-21 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Presentar Plan estratégico en comité de desarrollo administrativo para su revisión y aprobación |  | Oficina de Relaciones internacionales | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0
| Ejecución del 100% del plan de acción de la vigencia | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar Plan de acción de la oficina |  | Oficina de Relaciones internacionales | 2017-01-02 | 2017-02-20 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Oficina de Relaciones internacionales | 2017-02-21 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [7 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: |  | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%

## ORGAN. ADM Y GESTION
|  |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [10 empty] | Ministerio de Educación Nacional
[13 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2017-01-01
[13 empty] | VIGENCIA: |  | 2017
Frente de desarrollo: | Organización, Administración y gestión
ESTRATEGIA 1: | Implementar mecanismos encaminados para hacer visible la gestión pública, que permitan la participación activa de la ciudadanía
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Ejecutar las estrategias y acciones de los Planes anticorrupción y atención al ciudadano. | Ejecutar el 100% del Plan anticorrupción y atención al ciudadano de la vigencia | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades planeadas) *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaboración, aprobación y publicación del Plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2017 |  | Planeación | 2017-01-02 | 2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación Secretaria General Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa y financiera Control Interno | 10%
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Secretaria General | 2017-02-01 | 2016-12-22 |  |  |  | Rectoría Secretaria General Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa y financiera Planeación
[7 empty] | Realizar tres seguimientos en la vigencia y publicarlos en pagina web |  | Control Interno | 2017-04-03 | 2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | Control Interno (1)
| 100% de la matriz de riesgos de corrupción actualizada | (N° de riesgos de corrupción actualizados y/o validados / N° total de riesgos de corrupción vigencia 2016) x 100 | 85% | 100% |  |  | Ajuste de riesgos de corrupción con jornadas de capacitación |  | Planeación | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | Rectoría Secretaria General Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa y financiera Planeación
Pr2. Disponer de sistemas de información efectivos que garanticen al ciudadano un fácil acceso a la información pública. | Mínimo el 50% de implementación de la política de accesibilidad | (N° de acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas) x 100 | 0% | 40% | 75% | 100% | Establecer convenios de cooperación INSOR - INCI |  | Secretaria General | 2017-02-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Secretaria General (4) Planeación (2)
[7 empty] | Implementación de la Norma 5854 de accesibilidad WEB | Implementación de la Norma 5854 de accesibilidad WEB | Secretaria General | 2017-02-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Secretaria General (1) Planeación (1)
| Actualizar la Caracterización del 100% del ciudadano de acuerdo con las directrices del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, para el sector educativo | (N° Actividades realizadas/ Total de actividades establecidas por el programa nacional de servicio al ciudadano) * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Identificar actividades para caracterización al ciudadano establecidas por el programa nacional de servicio al ciudadano |  | Secretaria General | 2017-02-01 | 2016-03-30 | 0 | 0 | 0 | Secretaria General (2) Planeación (2)
[7 empty] | Actualizar la caracterización de los ciudadanos grupos de interés |  | Secretaria General | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | Todos los procesos
[7 empty] | Definir políticas de relacionamiento con los grupos de interés |  | Secretaria General | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | Secretaria General (1) Planeación (1)
| 100% de la información obligatoria publicada en pagina web y/o lugares visibles de la institución | (N° de información publicada/ Total de información que requiere publicación) x 100 | 25% | 40% | 75% | 100% | Publicar la Información mínima establecida en la ley 1712 de 2014 y decreto 103 de 2015 |  | Secretaria General | 2017-01-15 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Secretaria General (1)
Pr3. Disponer de espacios de participación ciudadana en la gestión pública. | Un espacio permanente de participación ciudadana habilitado adicional a los implementados | N° de espacios de participación ciudadana habilitado |  |  | 100% |  | Habilitar un espacio permanente de participación para una comunicación permanente que permita trazabilidad |  | Secretaria General | 2016-02-01 | 2016-09-30
| Unificación del 100% del proceso de Atención al Ciudadano | (N° de Actividades realizadas / Total de actividades establecidas para elaborar el proceso unificado de atención al ciudadano) x 100 | 0% | 40% | 75% | 100% | Actualizar los procesos y plataforma para la atención de PQRS verbales. |  | Secretaria General | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | Secretaria General (4) Planeación (2)
[7 empty] | Incluir en el Plan de Institucional de capacitación (PIC) el tema de derecho de petición verbal. |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano (1) Secretaria General (1)
[7 empty] | Diseño de portales para equipos móviles para radicación de PQRS - Gobierno en línea. |  | Secretaria General | 2017-04-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Secretaria General (2)
[7 empty] | Actualizar Manual de atención al ciudadano |  | Secretaria General | 2017-04-01 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | Secretaria General (1) Planeación (1)
| Diseñar e implementar procesos de rendición de cuentas | (N° acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar Cronograma de actividades de rendición de cuentas |  | Planeación | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación (2)
[7 empty] | Ejecutar cronograma de actividades de rendición de cuentas |  | Planeación | 2017-01-15 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Todos los procesos
ESTRATEGIA 2: | Gestionar de manera eficiente el ingreso, permanencia y retiro del personal docente y administrativo de la institución
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Consolidar el Plan Institucional de capacitación. | Ejecución del 100% del PIC de la vigencia | (N° de capacitaciones realizadas en el periodo con resultado satisfactorio / Total de actividades programadas en el periodo) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2017-01-02 | 2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano (1) | 15%
[7 empty] | Formular el plan de capacitación de la vigencia |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2016-02-01 | 2015-02-19 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano (1)
[7 empty] | Ejecutar el plan de capacitación |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2017-02-01 | 2017-12-22 | 44000000 | 0 | 0 | Talento Humano (1)
| Capacitaciones con resultado de impacto satisfactorio | (N° de capacitaciones realizadas en el periodo con impacto satisfactorio / Total de actividades programadas en el periodo) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Medir el impacto de las capacitaciones |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2017-02-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano (1)
Pr2. Consolidar el plan de Bienestar e incentivos institucional | Lograr la participación del 70% de los servidores en la formulación del plan de Bienestar e Incentivos | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | 1. Formular el plan de incentivos de manera participativa. 2. Ejecutar el plan de bienestar e incentivos y evaluar la pertinencia de las actividades. |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2017-01-02 | 2017-12-22 | 4000000 | 0 | 0 | Todos los procesos
Lograr la participación del 70% en las actividades del plan de Bienestar e Incentivos
lograr 3,5 o más de nivel de satisfacción.
Pr3. Consolidar el Modelo de seguridad y salud en trabajo | Implementación del 100% del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 50% | 100% |  |  | Elaborar plan de trabajo de la vigencia del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo (SSST): |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (oficina de seguridad y salud en el trabajo) | 2017-01-02 | 2017-01-31 | 22000000 | 0 | 0 | Oficina de Seguridad y salud en el trabajo
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (oficina de seguridad y salud en el trabajo) | 2017-01-02 | 2017-12-22
Pr4. Implementar procesos de meritocracia para la provisión del personal docente y administrativo | 100% de vinculaciones a través de procesos de meritocracia | % de vinculaciones a través de procesos de meritocracia | 10% | 25% | 75% | 100% | Aplicar procesos de meritocracia al personal vinculado a la institución |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (oficina de Talento Humano) | 2017-01-02 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Secretaria General Vicerrectoría Administrativa y financiera Vicerrectoría Académica Direcciones Unidad
Pr5. Implementar Modelos de evaluación de desempeño y seguimiento de competencias. | 100% de servidores evaluados | (N° de servidores con evaluación sobresaliente / Total de servidores evaluados en el periodo) x 100 | 50% |  | 100% |  | Realizar evaluación del desempeño según normativa vigente |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (oficina de Talento Humano) | 2017-02-01 | 2017-03-30 | 0 | 0 | 0 | Secretaria General Vicerrectoría Administrativa y financiera Vicerrectoría Académica
|  | (N° de evaluaciones del desempeño laboral de provisionales realizadas en el periodo / Total de evaluaciones del desempeño laboral de provisionales programadas en el periodo) x 100 |  |  | 30% | 100% | Revisar, ajustar y unificar modelo de evaluación de provisionales y avanzar en su implementación |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (oficina de Talento Humano) | 2017-02-01 | 22/112/2017 | 0 | 0 | 0 | Secretaria General Vicerrectoría Administrativa y financiera Vicerrectoría Académica Planeación
Pr6. Consolidar plan de retiro y desvinculación | 100% de servidores pre pensionados preparados para afrontar el retiro de su etapa laboral | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar Plan de trabajo de la vigencia |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2016-02-01 | 2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | Oficina de Talento Humano Bienestar Universitario
[7 empty] | Ejecución de actividades programadas |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | Oficina de Talento Humano Bienestar Universitario
Pr7. Consolidar el manual de inducción y reinducción institucional. | Ejecutar el 100% de las actividades de Inducción y Reinducción | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo) x 100 |  | 30% | 66% | 100% | Realizar procesos de inducción a personal vinculado en la vigencia |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera - (Talento Humano) | 2017-02-01 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) - Vicerrectoría Académica
[7 empty] | Realizar un proceso de reinducción a personal docente y administrativo |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) - Vicerrectoría Académica | 2017-07-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera - (Talento Humano)
Pr8. Ejecutar los mecanismos para la identificación y solución de conflictos | 100% de conflictos intervenidos | N° de conflictos intervenidos / Total de conflictos presentados entre personal vinculado a la institución) x 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | Identificar conflictos institucionales presentados |  | Comisión de personal | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de Convivencia laboral
[7 empty] | Intervenir oportunamente los conflictos institucionales presentados |  | Comisión de personal | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de Convivencia laboral
Pr9. Realizar estudios sobre clima organizacional | Aumentar o mantener al menos un 80% de satisfacción del clima organizacional en el instituto | Porcentaje de satisfacción | 25% | 50% | 75% | 100% | Planeación y aplicación de la encuesta de clima organizacional |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera - (Talento Humano)
[7 empty] | Consolidación de resultados y elaboración de informe consolidado (comparativo anterior medición) |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2017-07-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera - (Talento Humano)
[7 empty] | Elaborar planes de mejoramiento para la vigencia 2018 |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2017-07-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera - (Talento Humano)
Pr10. Alineación del Plan estratégico de Talento Humano (PETH) con la estrategia del sector educativo | 100% de alineación del Plan estratégico de Talento Humano institucional al contexto estratégico sectorial | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar los ajustes al PETH de acuerdo con la sugerido por el MEN. |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2017-02-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera - (Talento Humano)
| 100% de ejecución de actividades planeadas para la vigencia 2017 | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecución de actividades programadas para la vigencia |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2017-02-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera - (Talento Humano)
Pr11. Reforzar mecanismos de control y registros de información relacionada con el vínculo laboral | 100% de novedades en el registro público de carrera administrativa | (N° de novedades registradas / Total de novedades presentadas en el periodo) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar el reporte de novedades en el registro público de carrera administrativa y de vacantes en el OPEC y en el link de trasparencia |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2017-02-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera - (Talento Humano)
| 100% de vacantes definitivas reportadas | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Formular y ejecutar plan de vacantes |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2017-02-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera - (Talento Humano)
| 100% de manuales de funciones de las áreas transversales y de apoyo de las, analizadas para promover el mérito y la movilidad | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo) x 100 | 100% |  |  |  | Revisar y ajustar manuales de funciones. |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera - (Talento Humano)
| 90% de servidores con actualización de novedades en SIGEP | (N° de hojas de vida actualizadas / Total de hojas de vida) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | registro y actualización de novedades en el SIGEP |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2017-02-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera - (Talento Humano)
| 100% de los servidores con actualización de la Declaración de bienes y rentas en SIGEP | (N° de declaraciones actualizadas / Total de servidores) x 100 | 100% |  |  |  | Actualización de declaración juramentada de bienes y rentas en el SIGEP |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera - (Talento Humano)
| 100% de servidores vinculados en SIGEP | (N° de hojas de vida vinculadas / Total de hojas de vida) x 100 | 100% |  |  |  | Actualización en el SIGEP de la vinculación de los servidores y contratistas de la entidad. |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera - (Talento Humano)
ESTRATEGIA 3: | Evaluar y redefinir la estructura existente en función de las nuevas definiciones Institucionales
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Diseñar una nueva estructura organizacional y analizar su viabilidad e Impacto Institucional | Realizar análisis de estructura organizacional de acuerdo a directrices del Ministerio de Educación Nacional | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades planeadas |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2017-02-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 10%
Pr. Plan sectorial. Optimizar la capacidad instalada de las entidades del sector | Realizar el análisis de capacidad instalada para un servicio o proyecto por entidad | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar un diagnóstico de la capacidad de la institución para dar respuesta a los servicios o proyectos estratégicos de la entidad (mínimo orientado a un servicio o proyecto). - optimización de procesos. - tecnológica - física - Roles y perfiles de cargos. |  | Planeación | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | Todos los procesos
[7 empty] | Definir el plan de implementación de capacidad institucional |  | Planeación | 2017-07-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Todos los procesos
[7 empty] | Definir lineamiento para análisis de capacidad instalada en las instituciones del sector |  | Planeación | 2017-10-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Todos los procesos
Pr. Plan sectorial. Racionalizar los tramites del sector | Racionalizar como mínimo un trámite por entidad, de cara al ciudadano | (N° de trámites racionalizados/ total de tramites a racionalizar) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar el diagnostico de racionalización de trámites, servicios y OPAS |  | Planeación | 2017-01-02 | 2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación (Calidad) Vicerrectoría Académica
[7 empty] | Definir el plan de racionalización de tramites |  | Planeación | 2017-01-02 | 2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación (Calidad)
[7 empty] | Ejecución de las actividades del plan |  | Planeación | 2017-02-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Todos los procesos
[7 empty] | Realizar seguimientos periódicos al plan (3 veces al año) |  | Planeación | 2017-04-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | control interno
[7 empty] | Evaluar el impacto y la eficacia del plan de racionalización |  | Planeación | 2017-06-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Planeación (Calidad)
ESTRATEGIA 4: | Fomentar una cultura de calidad y del control en función de las expectativas y necesidades del usuario
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Certificar la institución bajo normas de calidad | Lograr la certificación en calidad bajo la norma Técnica NTCG 1000:2009, ISO 9000 y NTC 5555 | N° de certificaciones obtenidas | 0% | 100% |  |  | Elaborar Plan trabajo |  | Comité MECI | 2017-01-02 | 2017-01-31 | 9000000 | 0 | 0 | Planeación (Calidad) | 15%
[7 empty] | Ejecutar Plan de trabajo |  | Todos los procesos | 2017-02-01 | 2017-12-22 |  |  |  | Todos los procesos
| Avanzar en un 80% en la transición de la norma de las entidades que cuentan con Sistemas de Gestión Implementados | (N° de Actividades ejecutadas / actividades planeadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar el análisis y documentar los cambios en el Sistema de Gestión de acuerdo a la transición de la norma ISO 9001:2015 |  | Planeación (Calidad) | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | Todos los procesos
Pr2. Consolidar el modelo estándar de control interno | Realizar Diagnóstico para la implementación del MUG | (N° de Actividades ejecutadas / actividades planeadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Participar en las actividades definidas para la implementación del MUG: - Diagnostico sectorial a julio. - Identificación de estrategias para el cierre de brechas-ultimo trimestre |  | Planeación | 2017-02-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Planeación (Calidad)
| Actualización de los elementos del MECI con un porcentaje de implementación inferior al 100% | (N° de Actividades ejecutadas / actividades planeadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar y ejecutar plan de trabajo para la vigencia de acuerdo al autodiagnóstico |  | Planeación | 2017-02-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Comité MECI
| Elaboración de los informes (3) pormenorizados de control interno a la gestión | (N° de Informes elaborados / Total de informes a presentar) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar y publicar los informes pormenorizados de control interno en los meses de noviembre 2016 a marzo 2017, de abril a julio y de agosto a noviembre de 2017 |  | Control Interno | 2017-02-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Control Interno
| Seguimiento al Plan de acción institucional | (N° de Actividades ejecutadas / actividades planeadas) x 100 | 0% | 33% | 66% | 100% | Realizar seguimiento de a indicadores del plan del plan por parte de la oficina de planeación trimestralmente |  | Planeación | 2017-02-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Control Interno
[7 empty] | Realizar evaluación de avance por parte de la oficina de control interno semestralmente |  | Control Interno | 2017-02-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Control Interno
| Seguimiento a los planes de mejoramiento | (N° de Actividades ejecutadas / actividades planeadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar seguimiento de avance por parte de la oficina de control interno trimestralmente |  | Control Interno | 2017-02-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Control Interno
| Seguimiento a la política y gestión de riesgos | (N° de Actividades ejecutadas / actividades planeadas) x 100 | 50% |  |  |  | Realizar seguimiento de avance por parte de la oficina de control interno trimestralmente |  | Control Interno | 2017-02-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Control Interno
Pr3. Realizar mediciones periódicas de percepción del cliente del servicio ofertado por la institución. | Implementar 1 encuesta de percepción de satisfacción a estudiantes | N° de encuestas implementadas | 0% | 0% | 0% | 100% | Aplicar encuesta de percepción de satisfacción a través de pagina web institucional |  | Grupo GEL | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación
[7 empty] | Analizar resultados |  | Grupo GEL | 2017-09-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Planeación
[7 empty] | Formular y ejecutar acciones de mejora |  | Todos los procesos | 2017-09-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Planeación
ESTRATEGIA 5: | Desarrollar mecanismos tendientes a la planificación, manejo y organización de la gestión documental de la institución.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Consolidar el programa de gestión documental de la institución. | Ejecución del 100% del plan de acción de la oficina de gestión documental | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Formular plan de acción |  | Secretaria General (Gestión documental) | 2017-01-02 | 2017-01-31 | 20000000 | 0 | 0 | Gestión Documental | 5%
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Secretaria General (Gestión documental) | 2017-02-01 | 2017-12-22
Pr2. Implementar estrategias para la reducción del consumo de papel. | Reducción de uso de papel en un 5% | (N° de resmas de papel consumidas durante la vigencia actual - N° de resmas de papel consumidas durante la vigencia anterior / N° de resmas de papel consumidas durante la vigencia anterior ) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Fortalecimiento de la cultura de cero papel mediante campañas. |  | Secretaria General (Gestión documental) | 2017-02-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Gestión Documental
| Realizar capacitaciones en el sistema de información Sevenet | (N° de capacitaciones ejecutadas / Total de capacitaciones planeadas) x 100 | 10% | 40% | 75% | 100% | Realizar al menos una capacitación por servidor (42) frente a la cultura de cero papel |  | Secretaria General (Gestión documental) | 2017-02-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Gestión Documental
ESTRATEGIA 6: | Fortalecer la gestión tecnológica y seguridad de la información.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Implementación y consolidación de un sistema de seguridad de la información. | Implementación el 80% del modelo de seguridad y privacidad de la información | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar las actividades programadas para desarrollar en la vigencia |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Sistemas) | 2017-01-02 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Sistemas | 10%
Pr2. Consolidación de un plan estratégico de tecnologías de la información y conectividad. | Ejecutar en 100% el plan de acción de la oficina de sistemas | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar las actividades programadas para desarrollar en la vigencia |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Sistemas) | 2017-01-02 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Sistemas
| Completar la Formulación de plan estratégico de Tecnologías de la información para tres años | Información verificable de formulación de plan estratégico de tecnologías de la información | 100% |  |  |  | Elaborar Plan Estratégico de Tecnologías de la información |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Sistemas) | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | Sistemas
[7 empty] | Revisar y aprobar plan estratégico para tres años al 2019 |  | Comité de Desarrollo Administrativo | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | Sistemas
| 100% de ejecución de las actividades planeadas para 2017 del PETI | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar las actividades programadas para desarrollar en la vigencia |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Sistemas) | 2017-04-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Sistemas
| Implementación del 90% de la estrategia de gobierno en línea | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 |  | 25% | 60% | 100% | Ejecutar las actividades programadas para desarrollar en la vigencia |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Sistemas) | 2017-04-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Todos los procesos
| 100% actualización de las licencias de los sistemas de información del Instituto | (N° de licencias actualizadas / total de licencias) x 100 | 100% |  |  |  | Revisión y actualización de las licencias de los sistemas de información del Instituto |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Sistemas) | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 22000000 | 0 | 0 | Sistemas
| Elaborar un (1) manual de descripción del RAI | Manual aprobado | 100% |  |  |  | Diseñar manual de descripción de elaboración y ejecución del los registros de activos de información (RAI) |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Sistemas) | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | Sistemas
Pr3. Elaborar y ejecutar planes de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura tecnológica. | Ejecución del 100% del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de tecnologías | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar y aprobar plan de mantenimiento preventivo y correctivo de tecnologías para la vigencia |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Sistemas) | 2017-01-02 | 2017-02-15 | 0 | 0 | 0 | Sistemas
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Sistemas) | 2017-01-02 | 2017-12-22 | 88000000 | 0 | 0 | Sistemas
ESTRATEGIA 7: | Fortalecer la generación de ingresos institucionales
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Elaboración de presupuesto por centro de costos por procesos. | Preparar presupuesto 2018 con la metodología por resultados | Información verificable de formulación de presupuesto por metodología de resultados | 25% | 50% | 100% |  | Análisis de metodología |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2017-02-01 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera Planeación | 15%
|  |  | 0% | 0% | 25% | 100% | Formulación de presupuesto 2018 de acuerdo a las directrices definidas |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2017-07-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera Planeación
| Ejecución del 100% del presupuesto | % de ejecución presupuestal | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaboración, aprobación y publicación en pagina web de presupuesto institucional 2017 |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera Planeación
[7 empty] | Ejecutar presupuesto programado |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2017-01-21 | 2017-12-31 | 3312657534 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera
| Ejecución del 100% del Plan anual de Adquisiciones | % de ejecución del Plan anual de adquisiciones | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaboración, aprobación y publicación en pagina web y SECOP del plan anual de adquisiciones |  | Comité de desarrollo administrativo | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera
[7 empty] | Publicación oportuna de modificaciones al Plan anual de adquisiciones |  | Comité de desarrollo administrativo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera
[7 empty] | Ejecutar Plan anual de adquisiciones |  | Todos los procesos | 2017-01-21 | 2017-12-31 | 3141312276 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera
| Minimización de reprogramación del Plan anualizado mensual izado de caja (PAC) | (PAC reprogramado/ PAC programado) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Programar y ejecutar PAC solicitado y asignado |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2017-01-21 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera
| Minimizar los niveles de reservas presupuestales según acuerdo de desempeño | (N° de Actividades ejecutadas / Total de actividades planeadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Mesas de trabajo por comités trimestrales de seguimiento, entendimiento, mejores prácticas y apoyo con el Ministerio de Educación Nacional |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2017-01-21 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera
| Maximizar los indicadores de ejecución de obligaciones | (% de obligaciones vigencia 2017 - % de obligaciones vigencia 2016 / % de obligaciones vigencia 2016) x 100 |  |  |  | 100% | Maximizar los indicadores de ejecución de obligaciones |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2017-01-21 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera
Pr2. Generación de ingresos por nuevas fuentes de financiación. | Generar ingresos por una nueva fuente de financiación | N° de fuentes de generación de ingresos nuevas implementada | 25% | 50% | 75% | 100% | Viabilizar nueva fuente de generación de ingresos institucionales |  | Comité de Desarrollo Administrativo | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0
Pr3. Ampliar portafolio de servicios | Implementación de tres nuevos servicio | N° de nuevos servicios implementados | 25% | 50% | 75% | 100% | Viabilizar dos nuevos servicios ofrecidos por la institución |  | Comité de Desarrollo Administrativo - Unidad de Extensión y proyección social | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0
ESTRATEGIA 8: | Construir, dotar y adecuar la Infraestructura Física en función de los requerimientos ambientales, criterios de accesibilidad para toda la comunidad y funcionalidad para el desarrollo de las labores académicas y administrativas.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Construcción de nueva infraestructura física | 1 infraestructura de cinco (5) pisos construida | N° de infraestructuras educativas construidas | 25% | 50% | 75% | 100% | Actualizar proyecto de inversión en el SUIFP con la asignación de recursos CREE 2016 |  | Planeación | 2016-01-04 | 2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación | 20%
[7 empty] | Ejecución del plan de inversiones |  | Contratistas | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 346784944 | 978709205.2 | 0 | Rectoría
Pr2. Dotación y adecuación de espacios misionales de la nueva sede construida | % ejecución del plan de inversiones | N° de proyectos de inversión formulados en SUFP en esta línea de inversión de fomento | 50% | 50% | 75% | 100% | Formular proyecto de inversión en el SUIFP con la programación presupuestal vigencia 2018 |  | Planeación | 2016-01-04 | 2016-04-30 | 0 | 0 | 0 | Planeación
[7 empty] | Actualizar proyecto de inversión en el SUIFP con la asignación de recursos CREE 2017 |  | Planeación | 2016-05-01 | 2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación
[7 empty] | Ejecución del plan de inversión para la vigencia |  | Comité de adquisiciones | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 733215056 | 0 | 0 | Rectoría
Pr3. Elaborar y ejecutar planes anuales de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura física | Ejecutar el 100% del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Formulación y aprobación de Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura para la vigencia |  | Vicerrectoría administrativa y financiera - Almacén | 2016-01-04 | 2016-01-15 | 0 | 0 | 0 | Almacén
[7 empty] | Ejecución de actividades programadas |  | Vicerrectoría administrativa y financiera - Almacén | 2016-01-16 | 2016-12-31 | 143000000 | 0 | 0 | Almacén
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [7 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: |  | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%

## BIENESTAR
|  |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [10 empty] | Ministerio de Educación Nacional
[13 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2017-01-01
[9 empty] | Secretaria General, Vicerrectoría Administrativa y Planeación |  |  |  | VIGENCIA: |  | 2017
Frente de desarrollo: | Bienestar Institucional
ESTRATEGIA 1: | Integrar esfuerzos institucionales en función de la permanencia estudiantil y bienestar de la comunidad
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr2. Diseñar programas y acciones tendientes a incrementar la retención de estudiantes | Aprobar modelo de retención estudiantil elaborado | Información verificable de elaboración de modelo de retención estudiantil | 50% | 100% |  |  | Analizar, realizar ajustes en caso de ser necesarios y aprobar modelo formulado |  | Vicerrectoría Académica - Bienestar Universitario | 2017-01-02 | 2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | Comité de Desarrollo administrativo | 100%
| Ejecutar actividades planeadas a desarrollar para la vigencia 2017 | Información verificable de elaboración de modelo de retención estudiantil | 25% | 50% | 75% | 100% | Desarrollar plan de acción de la vigencia del modelo de retención estudiantil |  | Vicerrectoría Académica - Bienestar Universitario | 2017-01-02 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Bienestar Universitario
| Disminuir la deserción al 13.5% |  | 50% | 100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Pr3. Generar espacios permanentes para el desarrollo de las dimensiones culturales, emocionales y sociales de los miembros de la comunidad universitaria | Ejecución del 100% del plan de acción anual de bienestar universitario | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar y aprobar plan de acción |  | Bienestar Universitario - Vicerrectoría académica | 2017-01-02 | 2017-01-31 | 84700000 | 0 | 0 | Bienestar Universitario
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Bienestar Universitario | 2017-02-01 | 2017-12-22 |  | 0 | 0 | Bienestar Universitario
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [7 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: |  | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%

## INVESTIGACION
|  |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [10 empty] | Ministerio de Educación Nacional
[13 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2016-01-01
[13 empty] | VIGENCIA: |  | 2016
Frente de desarrollo: | Investigación formativa y aplicada
ESTRATEGIA 1: | Fomentar el desarrollo investigativo institucional
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr2. implementar un plan de formación y capacitación para el desarrollo de la Investigación en la Institución | Ejecutar el 100% del plan de formación y capacitación de investigación para docentes y comité de investigación | N° de docentes nombrados capacitados | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación |  | Comité de investigación | 2016-02-01 | 2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de investigación
[7 empty] | Formular el plan de capacitación |  | Comité de investigación | 2016-04-01 | 2016-04-20 | 0 | 0 | 0 | Comité de investigación
[7 empty] | revisar y aprobar plan de capacitación |  | comité de desarrollo administrativo | 2016-04-01 | 30/041/2016 | 0 | 0 | 0 | comité de desarrollo administrativo
[7 empty] | Formular y ejecutar el plan de capacitación |  | Talento Humano | 2016-05-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de investigación
| Capacitación del 100% de estudiantes vinculados a algún proceso investigativo | N° de estudiantes capacitados | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación |  | Comité de investigación | 2016-02-01 | 2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de investigación
[7 empty] | Formular el plan de capacitación |  | Comité de investigación | 2016-04-01 | 2016-04-20 | 0 | 0 | 0 | Comité de investigación
[7 empty] | revisar y aprobar plan de capacitación |  | comité de desarrollo administrativo | 2016-04-01 | 30/041/2016 | 0 | 0 | 0 | comité de desarrollo administrativo
[7 empty] | Formular y ejecutar el plan de capacitación |  | Talento Humano | 2016-05-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de investigación
Pr4. Implementar plan estratégico para el desarrollo de la investigación | Formulación de Plan estratégico de investigación para la vigencia del plan estratégico institucional | N° de planes estratégicos formulados | 50% | 100% |  |  | Elaborar Plan trabajo |  | Comité de investigación | 2016-01-04 | 2016-02-28 | 0 | 0 | 0 | Comité de investigación
[7 empty] | Elaborar Plan estratégico para los próximos tres años hasta 2019 |  | Comité de investigación | 2016-03-01 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | Comité de investigación
[7 empty] | Presentar Plan estratégico en comité de desarrollo administrativo para su revisión y aprobación |  | Comité de investigación | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | Comité de investigación
| Ejecución del 100% del plan de acción para la vigencia | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar Plan de acción |  | Comité de investigación | 2016-01-04 | 2016-02-29 | 20000000 | 0 | 0 | Comité de investigación
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Comité de investigación | 2016-03-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | Comité de investigación
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [7 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: |  | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | #REF!

## EXT Y PROYEC SOCIAL
|  |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [10 empty] | Ministerio de Educación Nacional
[13 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2017-01-01
[13 empty] | VIGENCIA: |  | 2017
Frente de desarrollo: | Extensión y proyección social
ESTRATEGIA 1: | Promover y apoyar el desarrollo de oferta programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano y de educación continua.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Realizar estudios que permitan identificar los campos de conocimiento, en los cuales Intenalco pueda diseñar propuestas formativas exitosas y viables | Ofertar tres programas nuevos de educación para el trabajo y el desarrollo humano | N° de programas ofertados en el 2016 – N° de programas ofertados en el 2015 | 0% | 0% | 0% | 100% | Realizar estudios de factibilidad |  | Dirección de Unidad de Extensión y proyección social | 2017-02-01 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | Dirección de Unidad de Extensión y proyección social | 60%
[7 empty] | Diseño y aprobación de los nuevos programa académico |  | Dirección de Unidad de Extensión y proyección social - Consejo Académico - Consejo Directivo | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | Dirección de Unidad de Extensión y proyección social - Consejo Académico - Consejo Directivo
[7 empty] | Ofertar a la comunidad tres nuevos programas académicos |  | Dirección de Unidad de Extensión y proyección social | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | Mercadeo
Pr2. Realizar estudios de factibilidad que permitan identificar oportunidades de extensión para la Institución. | Generar 120 millones de ingresos por cursos de extensión y proyección social | (Ingresos recaudados / Total de ingresos proyectados) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar estudios de factibilidad |  | Dirección de Unidad de Extensión y proyección social | 2017-02-01 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | Dirección de Unidad de Extensión y proyección social
[7 empty] | Ofertar a la comunidad cursos de extensión de acuerdo a necesidades identificadas |  | Dirección de Unidad de Extensión y proyección social - Consejo Académico | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | Mercadeo
Pr3. Identificar, optimizar y concretar alianzas estratégicas. | Ejecutar en 100% proyecto del sistema general de Regalías de sector Mujer y LGBTI | (N° de productos ejecutados / Total de productos del proyecto) x 100 | 40% | 80% | 100% |  | Realizar tramites presupuestales para incorporar recursos financieros al Bienio 2017 - 2018 |  | Consejo Directivo | 2017-01-02 | 2017-01-15 | 939.247.425,oo | 0 | 0 | Consejo Directivo
[7 empty] | Elaborar PAA y plan de inversiones de la vigencia |  | Gerente del proyecto - Planeación | 2017-02-01 | 2017-02-27 |  | 0 | 0 | Gerente del proyecto - Planeación
[7 empty] | Realizar ajustes al cronograma general del proyecto |  | Gerente del proyecto - Planeación | 2017-01-01 | 2017-01-31 |  | 0 | 0 | Gerente del proyecto - Planeación - Contratistas
[7 empty] | Ejecutar plan operativo y plan de inversiones del proyecto |  | Gerente del proyecto | 2017-02-01 | 2017-07-30 |  | 0 | 0 | Contratistas
ESTRATEGIA 2: | Fortalecer la interacción con los egresados
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Construir y mantener actualizada una base de datos de egresados | 100% de la base de datos de egresados actualizada de las últimas 10 cohortes | % de actualización de base de datos d egresados de las ultimas 10 cohortes | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo |  | Talento Humano - Bienestar | 2017-01-02 | 2017-02-15 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano - Bienestar | 40%
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Talento Humano - Bienestar | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano - Bienestar
Pr2. Diseñar e implementar mecanismos que faciliten permanente comunicación con los egresados. | Mínimo 1 mecanismo nuevo implementado de comunicación permanente con egresados | N° de mecanismos nuevos de comunicación con egresados implementado | 25% | 50% | 75% | 100% | Revisar y evaluar mecanismos de comunicación con egresados existentes |  | Talento Humano - Bienestar | 2017-01-02 | 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano - Bienestar
[7 empty] | Diseñar e implementar mecanismo nuevo de comunicación con egresados |  | Talento Humano - Bienestar | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano - Bienestar
Pr3. Mantener estudios actualizados sobre la situación de los egresados. | Realizar un estudio de la situación actual de los egresados por programa académico | N° de estudios realizados | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo |  | Talento Humano - Bienestar | 2017-01-02 | 2017-02-15 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano - Bienestar
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Talento Humano - Bienestar | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano - Bienestar
Pr4. Mantener oferta de formación continua para los egresados | Ofertar 2 cursos de educación continuada para egresados. | N° de cursos de educación continuada ofertados | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar estudios de factibilidad |  | Talento Humano - Bienestar - Unidad de Extensión y proyección social - Direcciones de unidad | 2017-02-01 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano - Bienestar - Unidad de Extensión y proyección social - Direcciones de unidad
[7 empty] | Ofertar a la comunidad cursos de extensión de acuerdo a necesidades identificadas |  | Talento Humano - Bienestar - Unidad de Extensión y proyección social - Direcciones de unidad | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano - Bienestar - Unidad de Extensión y proyección social - Direcciones de unidad
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [7 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: |  | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%