## ORGAN. ADM Y GESTION
|  |  | PLAN DE ACCIÓN 2019 | [9 empty] | Ministerio de Educación Nacional
[12 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2019-01-01
[12 empty] | VIGENCIA: |  | 2019
Frente de desarrollo: | Organización, Administración y gestión
ESTRATEGIA 1: | Implementar mecanismos encaminados para hacer visible la gestión pública, que permitan la participación activa de la ciudadanía
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Ejecutar las estrategias y acciones de los Planes anticorrupción y atención al ciudadano. | Ejecutar el 100% del Plan anticorrupción y atención al ciudadano de la vigencia | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades planeadas) *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaboración de borrador del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2019 | Planeación | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |  | 10%
[7 empty] | Validación con grupos de interés el Plan anticorrupción y atención al ciudadano | Planeación | 2019-01-02 | 2019-01-20 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Publicación de documento definitivo en pagina web | Planeación | 2019-01-21 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas | Planeación | 2019-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Realizar tres seguimientos en la vigencia y publicarlos en pagina web | Control Interno | 2019-04-03 | 2020-01-10 | 0 | 0 | 0
Pr2. Disponer de sistemas de información efectivos que garanticen al ciudadano un fácil acceso a la información pública. | Ejecución del 100% del plan de participación ciudadana | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar Plan de participación ciudadana | Planeación | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0
| Elaboración de informes trimestrales de comportamiento de PQRSD | N° de informes publicados | 25% | 50% | 75% | 100% | Registrar, clasificar y realizar seguimiento la atención de PQRSD realizadas por los grupos de valor y las partes interesadas | Ventanilla Única | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0
| 100% de ejecución del plan de publicación de pagina web | (N° total de documentos publicables / Total de documentos obligatorios a publicar) x 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | Elaborar Diagnostico de la información publicada y publicable Elaborar cronograma de publicables, publicar y realizar seguimiento. | Web Master | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0
| 100% de ejecución del plan de accesibilidad vigencia 2019 | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de accesibilidad 2019, ejecutar actividades programadas y realizar seguimiento | Web Master | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0
ESTRATEGIA 2: | Gestionar de manera eficiente el ingreso, permanencia y retiro del personal docente y administrativo de la institución
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Consolidar el Plan Institucional de capacitación. | Ejecución del 100% del PIC de la vigencia | (N° de capacitaciones realizadas en el periodo con resultado satisfactorio / Total de actividades programadas en el periodo) x 100 | 100% |  |  |  | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 66000000 | 0 | 0 | Talento Humano (1) | 10%
|  |  | 100% |  |  |  | Formular el plan de capacitación de la vigencia | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2019-01-02 | 2019-02-28 |  | 0 | 0 | Talento Humano (1)
|  |  |  | 33% | 66% | 100% | Ejecutar el plan de capacitación | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0 | 0 | Talento Humano (1)
| 100% de evaluación de impacto a las capacitaciones del 2018 | (N° de capacitaciones evaluadas / Total de capacitaciones vigencia 2017) x 100 |  | 50% | 100% |  | Medir el impacto de las capacitaciones realizadas en la vigencia 2018 | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2019-01-02 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano (1)
Pr2. Consolidar el plan de Bienestar e incentivos institucional | Ejecución del 100% del plan de bienestar e incentivos de la vigencia 2019 | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Actualizar, ejecutar lo planeado y hacer seguimiento del plan Bienestar e Incentivos de Talento Humano, con todos los componentes definidos y rutas determinadas por el MIPG. | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Profesional en seguridad y salud en el trabajo
Pr3. Consolidar el Modelo de seguridad y salud en trabajo | Implementación del 100% del plan de acción de seguridad y salud en el trabajo | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Desarrollar el plan de trabajo para el Sistema de seguridad y salud en el trabajo y hacer medición y seguimiento a su impacto | Vicerrectoría Administrativa y financiera (oficina de seguridad y salud en el trabajo) | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | Oficina de Seguridad y salud en el trabajo
Pr5. Implementar Modelos de evaluación de desempeño y seguimiento de competencias. | 100% de servidores evaluados | (N° de servidores evaluados/ N° total de servidores) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar evaluación de desempeño de acuerdo a normatividad vigente, realizar y evaluar acuerdos de gestión, aprobar e implementar modelo de evaluación a provisionales, elaborar planes de Mejoramiento Individual | Vicerrectoría Administrativa y financiera (oficina de Talento Humano) | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Secretaria General Vicerrectoría Administrativa y financiera Vicerrectoría Académica
Pr6. Consolidar plan de retiro y desvinculación | 100% de servidores pre pensionados preparados para afrontar el retiro de su etapa laboral | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar Plan de trabajo de la vigencia | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | Oficina de Talento Humano Bienestar Universitario
[7 empty] | Realizar análisis de razones de retiro | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Oficina de Talento Humano Bienestar Universitario
Pr7. Consolidar el manual de inducción y reinducción institucional. | Ejecutar el 100% de las actividades de Inducción y Reinducción | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo) x 100 | 50% | 100% |  |  | Realizar procesos de inducción a personal vinculado en la vigencia | Vicerrectoría Administrativa y financiera - (Talento Humano) | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) - Vicerrectoría Académica
[7 empty] | Realizar un proceso de reinducción a personal docente y administrativo | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) - Vicerrectoría Académica | 2019-01-02 | 31/06/2019 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera - (Talento Humano)
Pr8. Ejecutar los mecanismos para la identificación y solución de conflictos | 100% de conflictos intervenidos | N° de conflictos intervenidos / Total de conflictos presentados entre personal vinculado a la institución) x 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | Identificar conflictos institucionales presentados | Comisión de personal | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de Convivencia laboral
[7 empty] | Intervenir oportunamente los conflictos institucionales presentados | Comisión de personal | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de Convivencia laboral
Pr9. Implementar acciones de mejora para el clima organizacional | Realizar medición del clima organizacional | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Aplicar de medición del clima organizacional | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2019-01-02 | 2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera - (Talento Humano)
[7 empty] | Analizar y Socializar resultados a la comunidad | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2019-01-02 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera - (Talento Humano)
| Cumplimiento del 100% del Plan Implementación Código de Integridad | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Adoptar, Divulgar, ajustar a la entidad y realizar el plan de trabajo para implementación del Código de Integridad | Talento Humano | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera - (Talento Humano)
ESTRATEGIA 3: | Evaluar y redefinir la estructura existente en función de las nuevas definiciones Institucionales
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Gestión del conocimiento | 100% del plan de trabajo ejecutado de gestión del conocimiento | % de cumplimiento definición y ejecución plan de trabajo | 25% | 50% | 100% |  | Elaborar y ejecutar plan de trabajo de la vigencia | Planeación | 2019-02-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | Planeación y calidad | 15%
Pr2. Evaluación de resultados | 100% de implementación de estrategia y herramientas para realizar el seguimiento y evaluación del desempeño institucional | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar la estrategia y herramientas de seguimiento a planes programas y proyectos de la entidad a nivel estratégico táctico y operativo | Comité de Gestión y desempeño | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y desempeño
| Realizar el Autodiagnóstico FURAG II | N° de diagnósticos realizados | 80% | 100% |  |  | Realizar el autodiagnóstico del MIPG V2 para la entidad y elaborar el plan de trabajo para fortalecer las políticas de gestión y desempeño institucional y el cumplimiento de requisitos | Comité de Gestión y desempeño | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y desempeño
| 100% de cumplimiento en los informes de evaluación de riesgos por control interno | % de informes presentados | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar evaluación de la gestión de riesgos en la entidad como insumo para la toma de decisiones | Control Interno | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de control Interno
pr3. Planeacion Institucional | Plan estrategico Institucional elaborado y aprobado con sistema de indicadores | Informacion verificable de elaboracion y aprobacion de plan estrategico institucional | 100% |  |  |  | Realizar Autodiagnostico institucional | Planeacion | 2019-01-01 | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y desempeño
|  |  | 33% | 66% | 100% |  | Realizar reuniones de acuerdo a cronograma para formulacion y aprobacion de plan estrategico | Rectoria | 2019-03-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y desempeño
[5 empty] | 100% |  | Realizar consulta ciudadana de documento borrador | planeacion | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y desempeño
[6 empty] | 100% | Aprobacion de dpcumento definitivo | Consejo Directivo | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y desempeño
ESTRATEGIA 4: | Fomentar una cultura de calidad y del control en función de las expectativas y necesidades del usuario
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Consolidar el modelo estándar de control interno | Implementar una estrategia de autocontrol | N° de estrategias implementadas | 30% | 60% | 100% |  | Desarrollar una estrategia para fortalecer la cultura del autocontrol y la autoevaluación en la entidad. Interrelación con las áreas | Control Interno | 2019-02-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | Comité de control Interno | 10%
| Implementar el 100% del plan de trabajo para la gestión del riesgo | (N° de Actividades ejecutadas / actividades planeadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Desarrollar y hacer seguimiento al plan de trabajo para la gestión del riesgo en la entidad | Control Interno | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de control Interno
| Implementación del 100% del programa anual de auditorias | (N° de Actividades ejecutadas / actividades planeadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Formular y desarrollar el Programa Anual de Auditoria para evaluar la gestión institucional. | Control Interno | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Control Interno
| Implementación del 100% de planes de mejoramiento | (N° de Actividades ejecutadas / actividades planeadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones de mejoramiento generadas en las diferentes fuentes de evaluación. | Control Interno | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de control Interno
Pr2. Defensa Judicial | 100% de cumplimiento de requisitos, procedimientos de defensa judicial | (N° de Actividades ejecutadas / actividades planeadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar el plan de trabajo orientado a dar cumplimiento a los requisitos y procedimientos de defensa judicial, control normativo , conceptualización jurídica, cobro coactivo y demás actividades de defensa jurídica del Estado. | Defensa Judicial | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Defensa Judicial
Pr3. Racionalizacion de Tramites | 100% de ejecucion de la estrategia de Racionalizacion de Tramites | (N° de Actividades ejecutadas / actividades planeadas) x 100 | 100% |  |  |  | Elaborar y publicar estrategia de Racionalizacion de Tramites en Pagina Web | Oficina de Planeacion | 2019-02-01 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | Planeacion
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Planeacion
|  |  |  | 33% | 66% | 100% | Realizar monitoreo y seguimiento permanente |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Planeacion / Control Interno
[6 empty] | 100% | Realizar evalaucion final y publicar en aplicativo SUIP |  | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Planeacion / Control Interno
Pr3. Gestión Ambiental | 100% de cumplimiento del plan de trabajo de actividades de gestión ambiental. | % de cumplimiento del plan de trabajo de actividades de gestión ambiental. | 25% | 50% | 75% | 100% | Formular y ejecutar el plan de trabajo con los componentes definidos en el numeral 3.2.3.3. del Manual Operativo Sistema de Gestión Mipg para el desarrollo de actividades de gestión ambiental de la entidad. | ORI | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | ORI
ESTRATEGIA 5: | Desarrollar mecanismos tendientes a la planificación, manejo y organización de la gestión de la información y la comunicación de la institución.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Consolidar el programa de gestión documental de la institución. | Ejecución del 100% del plan de acción de la oficina de gestión documental | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Formular plan de acción | Secretaria General (Gestión documental) | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | Gestión Documental | 10%
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas | Secretaria General (Gestión documental) | 2019-02-01 | 2019-12-31
ESTRATEGIA 6: | Fortalecer la gestión tecnológica y seguridad de la información.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Implementación y consolidación de un sistema de seguridad de la información. | 100% de cumplimiento del plan de implementación de la estrategia seguridad digital | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar las actividades programadas para desarrollar en la vigencia | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Sistemas) | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Sistemas | 10%
Pr2. Consolidación de un plan estratégico de tecnologías de la información y conectividad. | 100% de cumplimiento del plan de implementación y estrategia gobierno digital y los cuatro ejes que lo comprenden | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar las actividades programadas para desarrollar en la vigencia | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Sistemas) | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Sistemas
Pr3. Elaborar y ejecutar planes de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura tecnológica. | Ejecución del 100% del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de tecnologías | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar y aprobar plan de mantenimiento preventivo y correctivo de tecnologías para la vigencia | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Sistemas) | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 35000000 | 0 | 0 | Sistemas
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Sistemas) | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0 | 0 | Sistemas
ESTRATEGIA 7: | Fortalecer la generación de ingresos institucionales
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Politica de Gestion Presupuestal | 100% de ejecución presupuestal | % de ejecución presupuestal | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaboración, aprobación y publicación en pagina web de presupuesto institucional 2019 | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2019-01-01 | 2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 15%
[7 empty] | Ejecutar presupuesto programado | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera
| Ejecución del 100% del Plan anual de Adquisiciones | % de ejecución del Plan anual de adquisiciones | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaboración, aprobación y publicación en pagina web y SECOP del plan anual de adquisiciones | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera
[7 empty] | Publicación oportuna de modificaciones al Plan anual de adquisiciones | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera
[7 empty] | Ejecutar Plan anual de adquisiciones | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | 0 | 0 | Secretaria General - Vicerrectoría Administrativa y financiera
Pr2. Gestion de la Contratación Pública | 100% de Contratación realizada en el SECOP II | Realizar la contratación a través del SECOP II | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar la contratación a través del SECOP II | Secretaria General | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Secretaria General - Vicerrectoría Administrativa y financiera
ESTRATEGIA 8: | Construir, dotar y adecuar la Infraestructura Física en función de los requerimientos ambientales, criterios de accesibilidad para toda la comunidad y funcionalidad para el desarrollo de las labores académicas y administrativas.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Formulación de proyectos inversión nuevos para la vigencia 2019 | 100% de proyectos ajustados | Información verificable de formulación de proyectos de inversión | 25% | 50% | 75% | 100% | priorizar necesidades a intervenir | Planeación | 2019-01-01 | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y Desempeño | 20%
[7 empty] | Formular proyectos de inversión nuevos para la vigencia 2020 | Planeación | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación
Pr2. Dotación y adecuación de espacios misionales de la nueva sede construida | % ejecución del plan de inversiones | % de ejecución de presupuesto programado | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecución del plan de inversión para la vigencia 2019 | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1360000000 | 0 | 0 | comité de Contratación
Pr3. Elaborar y ejecutar planes anuales de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura física | Ejecutar el 100% del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Formulación y aprobación de Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura para la vigencia | Vicerrectoría administrativa y financiera - Almacén | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | Almacén
[7 empty] | Ejecución de actividades programadas | Vicerrectoría administrativa y financiera - Almacén | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 20000000 | 0 | 0 | Almacén
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [8 empty] | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%

## FORMACION
| PLAN DE ACCIÓN 2019 | [11 empty] | Ministerio de Educación Nacional
[12 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2019-01-01
[12 empty] | VIGENCIA: |  | 2019
Frente de desarrollo: | Formación y ampliación de cobertura
ESTRATEGIA 1: | Redefinir la oferta formativa acorde con el carácter de la institución.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO % POR ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Definir marco de políticas y lineamientos curriculares que propicien el diseño de ofertas formativas pertinentes, viables y flexibles | Realizar actualización y/o validación al Proyecto Educativo institucional | Información verificable de actualización y/o validación del PEI | 25% | 100% | 75% | 100% | Conformar grupos de trabajo Realizar reuniones para actualización Validación en Consejo Académico Validación en Consejo Directivo | Vicerrectoría Académica | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y Desempeño | 50%
| Actualizar Estatuto Docente | Información verificable de actualización y/o validación del Estatuto docente |  | 25% | 75% | 100% | Conformar grupos de trabajo Realizar reuniones para actualización Validación en Consejo Académico Validación en Consejo Directivo | Vicerrectoría Académica | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y Desempeño
| Actualiza Reglamento estudiantil | Información verificable de actualización y/o validación del Reglamento Estudiantil |  | 25% | 75% | 100% | Conformar grupos de trabajo Realizar reuniones para actualización Validación en Consejo Académico Validación en Consejo Directivo | Vicerrectoría Académica | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y Desempeño
| Ejecutar el 100% de planes de acción de direcciones de Unidad para mejoramiento de los programas académicos | % promedio de ejecución de planes de acción de direcciones de unidad | 100% |  |  |  | Elaborar planes de acción de mejoramiento del programa | Directores de unidad | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | Directores de programa Secretaria de Directores de programa
|  |  |  | 33% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas |  | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Directores de programa Secretaria de Directores de programa
[6 empty] | 100% | Elaborar informes de gestión |  | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Directores de programa Secretaria de Directores de programa
Pr2. Ampliar la cobertura académica TyT | 870 Estudiantes nuevos matriculados en programas Técnicos profesionales en la vigencia 2019 | N° total de estudiantes nuevos matriculados en programas TyT en la vigencia | 100% |  |  |  | Elaborar plan de trabajo | Direcciones de Unidad | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 20000000 | 0 | 0 | Mercadeo Direcciones de Unidad
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0 | 0 | Mercadeo Direcciones de Unidad
|  |  |  | 50% |  | 100% | Elaborar informes semestrales de Gestión comercial y Plan de trabajo siguiente vigencia |  | 2019-05-01 | 2019-12-31 |  | 0 | 0 | Mercadeo
| 2500 Estudiantes matriculados en programas técnicos profesionales en la vigencia 2019 | N° total de estudiantes matriculados en programas TyT en la vigencia | 100% |  |  |  | Elaborar plan de trabajo | Direcciones de unidad | 2019-01-02 | 2019-02-28 |  | 0 | 0 | Mercadeo Direcciones de Unidad
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0 | 0 | Mercadeo Direcciones de Unidad
[6 empty] | 100% | Elaborar informes semestrales de Gestión comercial y Plan de trabajo siguiente vigencia |  | 2019-05-01 | 2019-12-31 |  | 0 | 0 | Mercadeo
Pr3. Ampliar la oferta formativa. | 10 nuevos programas académicos radicados en plataforma SACES por ciclos propedéuticos | N° de programas académicos por ciclos propedéuticos radicados en SACES | 100% |  |  |  | Registrar en la plataforma SACES 10 programas académicos por ciclos propedéuticos TyT | Vicerrectoría Académica | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | Rectoría Vicerrectorías Secretaria General Direcciones de Unidad Planeación
|  |  | 60% | 100% |  |  | Elaborar plan de trabajo para recibir visita de pares académicos y registro de programas académicos en SACES |  | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Académica
|  |  |  | 100% |  |  | Recibir visita de pares amigos |  | 2019-05-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | Todos los procesos
[5 empty] | 50% | 100% | Realizar los ajustes pertinentes en condiciones de Calidad |  | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Todos los procesos
ESTRATEGIA 3: | Disponer de una planta profesoral suficiente en cantidad y nivel de formación para atender los fines misionales de la Institución
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA META (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Definir las necesidades profesorales para los próximos cuatro años | Realizar 1 estudio de viabilidad para ampliación de planta profesoral | N° de estudios realizados de necesidades profesorales | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar Plan de trabajo | Vicerrectoría Académica | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y Desempeño | 20%
[7 empty] | Realizar 1 estudio de viabilidad para ampliación de planta profesoral |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0
Pr2. Ejecutar Plan de formación y capacitación docente | Ejecutar 100% Plan de formación y capacitación docente | (Nº de capacitaciones ejecutadas / Total de capacitaciones programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de capacitación | Vicerrectoría Académica | 02/01/20191 | 2019-02-28 | 20000000 | 0 | 0 | Vicerrectoría Académica, Directores de unidad y Talento Humano
[7 empty] | Ejecutar capacitaciones programadas |  | 2019-03-01 | 2019-12-31 |  | 0 | 0 | Talento Humano
ESTRATEGIA 4: | Definir e implementar un Sistema de Aseguramiento de la calidad en los procesos académicos.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA META (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr2. Consolidar los procesos de autoevaluación y autorregulación de los programas académicos | Implementación del 100% del plan de acción de autoevaluación | (Nº total de actividades ejecutadas / Nº total de actividades programadas) x 100 | 100% |  |  |  | Elaborar plan de trabajo de la vigencia | Coordinador de Autoevaluación | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 |  | 20%
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas |  | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0
ESTRATEGIA 5: | Promover la internacionalización y movilidad
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA META (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Diseñar e Implementar plan estratégico de internacionalización para los próximos cuatro años | Ejecución del 100% del plan de acción de la ORI vigencia 2018 | N° actividades ejecutas / N° total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar Plan trabajo | Oficina de Relaciones internacionales | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) | 10%
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas | Oficina de Relaciones internacionales | 2019-02-01 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [8 empty] | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%

## INVESTIGACION
|  |  | PLAN DE ACCIÓN 2019 | [10 empty] | Ministerio de Educación Nacional
[13 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2019-01-01
[13 empty] | VIGENCIA: |  | 2019
Frente de desarrollo: | Investigación formativa y aplicada
ESTRATEGIA 1: | Fomentar el desarrollo investigativo institucional
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. implementar un plan de formación y capacitación para el desarrollo de la Investigación en la Institución | Ejecutar el 100% del plan de formación y capacitación de investigación para docentes y comité de investigación | N° de docentes nombrados capacitados | 100% |  |  |  | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación |  | Coordinador de Investigación | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 15000000 | 0 | 0 | Coordinador de Investigacion, Vicerrector Academico, Directores de unidad y Talento Humano | 100%
|  |  | 100% |  |  |  | Formular el plan de capacitación |  | Coordinador de Investigación | 2019-01-02 | 2019-02-28 |  | 0 | 0 | Coordinador de Investigacion y Talento Humano
|  |  |  | 33% | 66% | 100% | Ejecutar el plan de capacitación |  | Talento Humano | 2019-03-01 | 2019-12-31 |  | 0 | 0 | Talento Humano
Pr2. Implementar plan estratégico para el desarrollo de la investigación | Ejecución del 100% del plan de acción de investigación para la vigencia 2018 | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar Plan de acción de investigación vigencia 2019 |  | Coordinador de Investigación | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 50000000 | 0 | 0 | Coordinador de Investigacion
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Coordinador de Investigación | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | 0 | 0 | Coordinador de Investigacion - Comité de investigacion e investigadores
[7 empty] | Elaborar informe de Gestión anual |  | Coordinador de Investigación | 2019-10-01 | 2019-12-31 |  | 0 | 0 | Coordinador de Investigacion
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [7 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: |  | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%

## EXT Y PROYEC SOCIAL
|  |  | PLAN DE ACCIÓN 2019 | [9 empty] | Ministerio de Educación Nacional
[12 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2019-01-01
[12 empty] | VIGENCIA: |  | 2019
Frente de desarrollo: | Extensión y proyección social
ESTRATEGIA 1: | Promover y apoyar el desarrollo de oferta programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano y de educación continua.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr. Ampliación de cobertura en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano | 200 Estudiantes nuevos matriculados en programas de ETDH en la vigencia 2019 | N° total de estudiantes nuevos matriculados en programas TyT en la vigencia | 100% |  |  |  | Elaborar plan de trabajo | Dirección de Unidad de Extensión y proyección social | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 15000000 | 0 | 0 | Director de unidad y Mercadeo | 80%
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0 | 0 | Director de unidad y Mercadeo
[6 empty] | 100% | Elaborar informes semestrales de Gestión comercial y Plan de trabajo siguiente vigencia |  | 2019-10-01 | 2019-12-31 |  | 0 | 0 | Director de unidad y Mercadeo
| 400 Estudiantes matriculados en programas de ETDH en la vigencia 2019 | N° total de estudiantes matriculados en programas TyT en la vigencia | 100% |  |  |  | Elaborar plan de trabajo | Dirección de Unidad de Extensión y proyección social | 2019-01-02 | 2019-02-28 |  | 0 | 0 | Director de unidad y Mercadeo
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0 | 0 | Director de unidad y Mercadeo
[6 empty] | 100% | Elaborar informes semestrales de Gestión comercial y Plan de trabajo siguiente vigencia |  | 2019-10-01 | 2019-12-31 |  | 0 | 0 | Director de unidad y Mercadeo
Pr2. Fortalecer los procesos de interacción con el sector externo | Generar mínimo 100 millones de ingresos propios por concepto de extensión y educación continuada | (Ingresos recaudados / Total de ingresos proyectados) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Ofertar a la comunidad cursos de extensión de acuerdo a necesidades identificadas | Dirección de Unidad de Extensión y proyección social | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Académica y Directores de unidad
| Ejecutar plan de trabajo de posicionamiento institucional con el sector externo y proyección social | (Nº de actividades ejecutadas / Nº total actividades programadas) x 100 | 100% |  |  |  | Elaborar plan de trabajo |  | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Académica y Directores de unidad
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Académica y Directores de unidad
[6 empty] | 100% | Elaborar informe de Gestión |  | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Académica y Directores de unidad
Pr3. Identificar, optimizar y concretar alianzas estratégicas. | Concretar como mínimo 2 alianzas estratégicas en beneficio del crecimiento institucional | N° de alianzas estratégicas concretadas | 100% |  |  |  | Identificar necesidades a satisfacer | Director de unidad de Extensión y Proyección Social | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Académica y Directores de unidad
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Concretar alianzas estratégicas que suplan esas necesidades |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Académica y Directores de unidad
ESTRATEGIA 2: | Fortalecer la interacción con los egresados
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Construir y mantener actualizada una base de datos de egresados | 100% de la base de datos de egresados actualizada de las últimas 5 cohortes | % de actualización de base de datos d egresados de las ultimas 10 cohortes | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo | Talento Humano | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano | 20%
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas | Talento Humano | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano
Pr3. Mantener estudios actualizados sobre la situación de los egresados. | Realizar un estudio de la situación actual de los egresados por programa académico | N° de estudios realizados | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo | Talento Humano | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas | Talento Humano | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano
Pr4. Mantener oferta de formación continua para los egresados | Ofertar 2 cursos de educación continuada para egresados. | N° de cursos de educación continuada ofertados | 25% | 50% | 75% | 100% | Ofertar a la comunidad cursos de extensión de acuerdo a necesidades identificadas | Talento Humano | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano - Unidad de Extensión y proyección social - Direcciones de unidad
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA |  | Director de Exención y Proyección social y Talento Humano | [6 empty] | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%

## BIENESTAR
|  |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [10 empty] | Ministerio de Educación Nacional
[13 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2019-01-01
[13 empty] | VIGENCIA: |  | 2019
Frente de desarrollo: | Bienestar Institucional
ESTRATEGIA 1: | Integrar esfuerzos institucionales en función de la permanencia estudiantil y bienestar de la comunidad
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr2. Diseñar programas y acciones tendientes a incrementar la retención de estudiantes | Aprobar modelo de retención estudiantil elaborado | Información verificable de elaboración de modelo de retención estudiantil | 100% |  |  |  | Analizar, realizar ajustes en caso de ser necesarios y aprobar modelo formulado |  | Bienestar universitario | 2019-01-02 | 2019-03-30 | 50000000 | 0 | 0 | Comité de Desarrollo administrativo | 100%
| Ejecutar el 100% del plan de acción de retención y permanencia de la vigencia | Información verificable de elaboración de modelo de retención estudiantil |  | 33% | 66% | 100% | Desarrollar plan de acción de la vigencia del modelo de retención estudiantil |  | Bienestar universitario | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | 0 | 0 | Vicerrectoría académica, Directores de unidad y Bienestar Universitario
Pr3. Generar espacios permanentes para el desarrollo de las dimensiones culturales, emocionales y sociales de los miembros de la comunidad universitaria | Ejecución del 90% del plan de acción anual de bienestar universitario | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar y aprobar plan de acción |  | Bienestar universitario | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 88000000 | 0 | 0 | Vicerrectoría Académica y Bienestar Universitario
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Bienestar universitario | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | 0 | 0 | Bienestar Universitario
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA |  | Bienestar Universitario | [5 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: |  | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%