## ORGAN. ADM Y GESTION
PLAN DE ACCIÓN 2021
[12 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2020-01-01
[12 empty] | VIGENCIA: |  | 2020
Frente de desarrollo: | Organización, Administración y gestión
ESTRATEGIA 1: | Implementar mecanismos encaminados para hacer visible la gestión pública, que permitan la participación activa de la ciudadanía
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Ejecutar las estrategias y acciones de los Planes anticorrupción y atención al ciudadano | Ejecutar el 100% del Plan anticorrupción y atención al ciudadano de la vigencia 2021 | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades planeadas) *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaboración de borrador del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2021 | Planeación | 2021-12-01 | 2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | Planeacion | 10%
[7 empty] | Validación con grupos de interés a través de la pagina web | Planeación | 2021-01-18 | 2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | Planeacion
[7 empty] | Publicación de documento definitivo en pagina web | Planeación | 2021-01-24 | 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | Planeacion Web Master
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas | Planeación | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Todos los Procesos
[7 empty] | Realizar tres seguimientos en la vigencia y publicarlos en pagina web | Control Interno | 2021-04-03 | 2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | Control Interno
Pr2. Disponer de sistemas de información efectivos que garanticen al ciudadano un fácil acceso a la información pública. | Ejecución del 100% del plan de participación ciudadana | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar Plan de participación ciudadana Ejecutar Actividades programadas para la vigencia | Planeación | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Planeacion Todos los Procesos
| Elaboración de informes trimestrales de comportamiento de PQRSD | N° de informes publicados | 25% | 50% | 75% | 100% | Registrar, clasificar y realizar seguimiento la atención de PQRSD realizadas por los grupos de valor y las partes interesadas | Ventanilla Única | 2/01/2021 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Atencion al Ciudadano
| 100% de ejecución del plan de publicación de pagina web | (N° total de documentos publicables / Total de documentos obligatorios a publicar) x 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | Elaborar Diagnostico de la información publicada y publicable Elaborar cronograma de publicables, publicar y realizar seguimiento. | Web Master | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Web master
ESTRATEGIA 2: | Gestionar de manera eficiente el ingreso, permanencia y retiro del personal docente y administrativo de la institución
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Consolidar el Plan Institucional de capacitación. | Ejecución del 100% del PIC de la vigencia 2021 | (N° de capacitaciones realizadas en el periodo con resultado satisfactorio / Total de actividades programadas en el periodo) x 100 | 100% |  |  |  | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación | Talento Humano) | 2021-01-02 | 2021-02-28 | 80000000 | 0 | 0 | Talento Humano (1) | 10%
|  |  | 100% |  |  |  | Formular el plan de capacitación de la vigencia | Talento Humano) | 2021-01-02 | 2021-03-31 |  | 0 | 0 | Talento Humano (1)
|  |  |  | 33% | 66% | 100% | Ejecutar el plan de capacitación | Talento Humano) | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  | 0 | 0 | Talento Humano (1)
Pr2. Consolidar el plan de Bienestar e incentivos institucional | Ejecución del 100% del plan de bienestar e incentivos de la vigencia 2021 | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Actualizar, ejecutar lo planeado y hacer seguimiento del plan Bienestar e Incentivos de Talento Humano, con todos los componentes definidos y rutas determinadas por el MIPG. | Talento Humano) | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano (1)
Pr3. Consolidar el Modelo de seguridad y salud en trabajo | Implementación del 100% del plan de acción de seguridad y salud en el trabajo | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Desarrollar el plan de trabajo para el Sistema de seguridad y salud en el trabajo y hacer medición y seguimiento a su impacto | Oficina de seguridad y salud en el trabajo) | 2021-01-02 | 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | Oficina de Seguridad y salud en el trabajo
Pr5. Implementar Modelos de evaluación de desempeño y seguimiento de competencias. | 100% de servidores evaluados | (N° de servidores evaluados/ N° total de servidores) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar evaluación de desempeño de acuerdo a normatividad vigente, realizar y evaluar acuerdos de gestión, aprobar e implementar modelo de evaluación a provisionales, elaborar planes de Mejoramiento Individual | Talento Humano) | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano (1)
Pr7. Consolidar el manual de inducción y reinducción institucional. | Ejecutar el 100% de las actividades de Inducción y Reinducción de la vigencia 2021 | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar procesos de inducción a personal vinculado en la vigencia | Talento Humano) | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano (1)
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar un proceso de reinducción a personal docente y administrativo | Talento Humano | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano (1)
Pr9. Implementar acciones de mejora para el clima organizacional | Aplicar encuesta de clima organizacional al 100% del personal | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Aplicar de medición del clima organizacional | Talento Humano | 2021-01-02 | 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano (1)
[7 empty] | Analizar y Socializar resultados a la comunidad | Talento Humano | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano (1)
ESTRATEGIA 3: | Evaluar y redefinir la estructura existente en función de las nuevas definiciones Institucionales
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Proyecto de Reforma administrativa | Elaborar Proyecto para reforma de planta de personal docente y administrativa | N° de proyectos elaborados | 25% | 50% | 75% | 100% | Conformación de Equipo de trabajo Elaborar diagnostico institucional y medición de cargas de trabajo Elaboración de proyecto Presentación y validación de proyecto | Secretaria General | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  |  |  | Secretaria General Talento Humano Planeación | 15%
Pr2. Gestión del conocimiento | 100% del plan de trabajo ejecutado de gestión del conocimiento | % de cumplimiento definición y ejecución plan de trabajo | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar y ejecutar plan de trabajo de la vigencia | Planeación | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación y calidad
Pr3. Políticas MIPG | 100% de Documentación de las Políticas de MIPG | % de documentación de Políticas de MIPG / N° Total de políticas MIPG X 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | documentar todas las políticas de MIPG socializar a todos los servidores | Planeación | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación y calidad
Pr4. Plan Sectorial | 100% de ejecución del plan sectorial de entidades adscritas y vinculadas - EAVS de la vigencia 2021 | (N° de actividades ejecutadas / total de actividades) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Sensibilización de Plan Sectorial al interior de la entidad Definir responsables internos de las acciones a desarrollar Ejecutar actividades programadas Presentar informes de avance | Planeación | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  |  |  | Planeación
Pr5. Evaluación de resultados | 100% de implementación de estrategia y herramientas para realizar el seguimiento y evaluación del desempeño institucional | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo) x 100 | 100% |  |  |  | Elaborar la estrategia y herramientas de seguimiento a planes programas y proyectos de la entidad a nivel estratégico táctico y operativo | Planeación | 2021-01-02 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y desempeño
| Realizar medición del Furag de la vigencia 2020 | (N° de diagnósticos realizados / N° total de políticas de MIPG) X 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar medición de MIPG de la vigencia 2020 Analizar resultados Elaborar y ejecutar el 100% del Plan de Cierre de brechas para la vigencia 2021 | Planeación | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y desempeño
| 100% de cumplimiento en los informes de evaluación de riesgos por control interno | % de informes presentados | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar evaluación de la gestión de riesgos en la entidad como insumo para la toma de decisiones | Control Interno | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de control Interno
ESTRATEGIA 4: | Fomentar una cultura de calidad y del control en función de las expectativas y necesidades del usuario
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Consolidar el modelo estándar de control interno | Implementación del 100% del programa anual de auditorias | (N° de Actividades ejecutadas / actividades planeadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Formular y desarrollar el Programa Anual de Auditoria para evaluar la gestión institucional. | Control Interno | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Control Interno | 10%
| Implementar el 100% del plan de trabajo para la gestión del riesgo | (N° de Actividades ejecutadas / actividades planeadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Desarrollar y hacer seguimiento al plan de trabajo para la gestión del riesgo en la entidad | Control Interno | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de control Interno
Pr2. Defensa Judicial | 100% de ejecución del Plan de acción defensa jurídica 2021 | (N° de Actividades ejecutadas / actividades planeadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar el plan de trabajo orientado a dar cumplimiento a los requisitos y procedimientos de defensa judicial, control normativo , conceptualización jurídica, cobro coactivo y demás actividades de defensa jurídica del Estado. | Defensa Judicial | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | Defensa Judicial
Pr3. Racionalización de Tramites | 100% de ejecución de la estrategia de Racionalización de Tramites | (N° de Actividades ejecutadas / actividades planeadas) x 100 | 100% |  |  |  | Elaborar y publicar estrategia de Racionalización de Tramites en Pagina Web | Oficina de Planeación | 2021-02-01 | 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación
|  |  |  | 33% | 66% | 100% | Realizar monitoreo y seguimiento permanente |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación / Control Interno
[6 empty] | 100% | Realizar evaluación final y publicar en aplicativo SUIP |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación / Control Interno
Pr4. Gestión Ambiental | 100% de cumplimiento del plan de trabajo de actividades de gestión ambiental. | % de cumplimiento del plan de trabajo de actividades de gestión ambiental. | 25% | 50% | 75% | 100% | Formular y ejecutar el plan de trabajo con los componentes definidos en el numeral 3.2.3.3. del Manual Operativo Sistema de Gestión Mipg para el desarrollo de actividades de gestión ambiental de la entidad. | ORI | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | ORI
Pr5. Gestión Estadística | Elaborar y Ejecutar 100% del Plan de Gestión Estadística 2021 | (N° de Actividades ejecutadas / actividades planeadas) x 100 | 100% |  |  |  | Elaborar y Aprobar plan de Gestión Estadística | Oficina de Planeación | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación
Pr6. Gestión Normativa | Elaborar y Ejecutar 100% del Plan de mejora normativa 2021 | (N° de Actividades ejecutadas / actividades planeadas) x 100 | 100% |  |  |  | Elaborar y Aprobar plan de Política de Mejora Normativa | Secretario General | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | Secretaria General
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Secretaria General
ESTRATEGIA 5: | Desarrollar mecanismos tendientes a la planificación, manejo y organización de la gestión de la información y la comunicación de la institución.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Consolidar el programa de gestión documental de la institución. | Ejecución del 100% del plan de acción de la oficina de gestión documental | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Formular plan de acción | Profesional Gestión documental | 2021-01-02 | 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | Gestión Documental | 10%
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas | Profesional Gestión documental | 2021-02-01 | 2021-12-31
ESTRATEGIA 6: | Fortalecer la gestión tecnológica y seguridad de la información.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Implementación y consolidación de un sistema de seguridad de la información. | 100% de cumplimiento del plan de implementación de la estrategia seguridad digital | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar las actividades programadas para desarrollar en la vigencia | Profesional Tecnología | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Sistemas | 10%
Pr2. Consolidación de un plan estratégico de tecnologías de la información y conectividad. | 100% de cumplimiento del plan de implementación y estrategia gobierno digital y los cuatro ejes que lo comprenden | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar las actividades programadas para desarrollar en la vigencia | Profesional Tecnología | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 400000000 | 0 | 0 | Sistemas
Pr3. Elaborar y ejecutar planes de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura tecnológica. | Ejecución del 100% del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de tecnologías | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar y aprobar plan de mantenimiento preventivo y correctivo de tecnologías para la vigencia 2021 y publicar en pagina web | Profesional Tecnología | 2021-01-02 | 2021-01-31 |  | 0 | 0 | Sistemas
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas | Profesional Tecnología | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  | 0 | 0 | Sistemas
ESTRATEGIA 7: | Fortalecer la generación de ingresos institucionales
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Política de Gestión Presupuestal | 100% de ejecución presupuestal | % de ejecución presupuestal | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaboración, aprobación y publicación en pagina web de presupuesto institucional 2021 | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 15%
[7 empty] | Ejecutar presupuesto programado | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera
| Ejecución del 100% del Plan anual de Adquisiciones | % de ejecución del Plan anual de adquisiciones | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaboración, aprobación y publicación en pagina web y SECOP del plan anual de adquisiciones 2021 | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera
[7 empty] | Publicación oportuna de modificaciones al Plan anual de adquisiciones | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera
[7 empty] | Ejecutar Plan anual de adquisiciones | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 0 | 0 | Secretaria General - Vicerrectoría Administrativa y financiera
Pr2. Gestión de la Contratación Pública | 100% de Contratación realizada en el SECOP II | Realizar la contratación a través del SECOP II | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar la contratación a través del SECOP II | Secretaria General | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Secretaria General - Vicerrectoría Administrativa y financiera
ESTRATEGIA 8: | Construir, dotar y adecuar la Infraestructura Física en función de los requerimientos ambientales, criterios de accesibilidad para toda la comunidad y funcionalidad para el desarrollo de las labores académicas y administrativas.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Formulación de proyectos inversión nuevos para la vigencia 2021 | 100% de proyectos ajustados | Información verificable de formulación de proyectos de inversión | 100% |  |  |  | priorizar necesidades a intervenir | Planeación | 1/01/2020+1 | 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y Desempeño | 20%
[7 empty] | Formular proyectos de inversión nuevos para la vigencia 2022 | Planeación | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación
Pr2. Plan de inversiones 2021 | % ejecución del plan de inversiones de la vigencia 2021 | % de ejecución de presupuesto programado | 25% | 50% | 75% | 100% | Distribución y Ejecución del plan de inversión para la vigencia 2021 | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4454000000 | 0 | 0 | comité de Contratación
Pr3. Elaborar y ejecutar planes anuales de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura física | Ejecutar el 100% del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Formulación y aprobación de Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura para la vigencia | 76xc | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 673000000 | 0 | 0 | Almacén
[7 empty] | Ejecución de actividades programadas | Vicerrectoría administrativa y financiera - Almacén | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  |  |  | Almacén
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [8 empty] | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | #REF!

## FORMACION
PLAN DE ACCIÓN 2021
[12 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2021-01-01
[12 empty] | VIGENCIA: |  | 2020
Frente de desarrollo: | Formación y ampliación de cobertura
ESTRATEGIA 1: | Redefinir la oferta formativa acorde con el carácter de la institución.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO % POR ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Definir marco de políticas y lineamientos curriculares que propicien el diseño de ofertas formativas pertinentes, viables y flexibles | Desarrollar PEP en cada uno de los programas académicos ofertados por la institución | Información verificable de ejecución del PEP de los programas académicos | 25% | 100% | 75% | 100% | Desarrollo de actividades curriculares en el aula de clase | Direcciones de Unidad | 2021-02-01 | 2021-12-20 | 734968654 | 0 | 0 | Docentes Hora Catedra | 50%
| Ejecutar el 100% de planes de acción de direcciones de Unidad para mejoramiento de los programas académicos | % promedio de ejecución de planes de acción de direcciones de unidad |  | 100% |  |  | Elaborar planes de acción de mejoramiento del programa | Directores de unidad | 2021-01-02 | 2021-02-28 |  | 0 | 0 | Vicerrectoría Académica Direcciones de unidad
|  |  |  | 33% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas |  | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  | 0 | 0 | Vicerrectoría Académica Direcciones de unidad
Pr2. Ampliar la cobertura académica TyT | 700 Estudiantes nuevos matriculados en programas Técnicos profesionales en la vigencia 2021 | N° total de estudiantes nuevos matriculados en programas TyT en la vigencia | 100% |  |  |  | Elaborar plan de trabajo | Direcciones de Unidad | 2021-01-02 | 2021-02-28 |  | 0 | 0 | Mercadeo Direcciones de Unidad
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas |  | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  | 0 | 0 | Mercadeo Direcciones de Unidad
| 2200 Estudiantes matriculados en programas técnicos profesionales en la vigencia 2021 | N° total de estudiantes matriculados en programas TyT en la vigencia | 100% |  |  |  | Elaborar plan de trabajo | Direcciones de unidad | 2021-01-02 | 2021-02-28 |  | 0 | 0 | Mercadeo Direcciones de Unidad
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas |  | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  | 0 | 0 | Mercadeo Direcciones de Unidad
ESTRATEGIA 3: | Disponer de una planta profesoral suficiente en cantidad y nivel de formación para atender los fines misionales de la Institución
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA META (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr2. Ejecutar Plan de formación y capacitación docente | Ejecutar 100% Plan de formación y capacitación docente | (Nº de capacitaciones ejecutadas / Total de capacitaciones programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de capacitación | Vicerrector Académico | 2021-01-02 | 2021-02-28 | 235000000 | 0 | 0 | Vicerrectoría Académica, Directores de unidad y Talento Humano | 20%
[7 empty] | Ejecutar capacitaciones programadas |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | 0 | 0 | Talento Humano
ESTRATEGIA 4: | Definir e implementar un Sistema de Aseguramiento de la calidad en los procesos académicos.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA META (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr2. Consolidar los procesos de autoevaluación y autorregulación de los programas académicos | Implementación del 100% del plan de acción de autoevaluación | (Nº total de actividades ejecutadas / Nº total de actividades programadas) x 100 | 100% |  |  |  | Elaborar plan de trabajo de la vigencia | Coordinador de Autoevaluación | 2021-01-02 | 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 |  | 20%
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas |  | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0
ESTRATEGIA 5: | Promover la internacionalización y movilidad
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA META (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Diseñar e Implementar plan estratégico de internacionalización para los próximos cuatro años | Ejecución del 100% del plan de acción de la ORI vigencia 2021 | N° actividades ejecutas / N° total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar Plan trabajo | Oficina de Relaciones internacionales | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) | 10%
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas | Oficina de Relaciones internacionales | 2021-02-01 | 2021-12-20 | 0 | 0 | 0
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [8 empty] | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%

## INVESTIGACION
PLAN DE ACCIÓN 2021
[13 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2021-01-01
[13 empty] | VIGENCIA: |  | 2021
Frente de desarrollo: | Investigación formativa y aplicada
ESTRATEGIA 1: | Fomentar el desarrollo investigativo institucional
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. implementar un plan de formación y capacitación para el desarrollo de la Investigación en la Institución | Ejecutar el 100% del plan de formación y capacitación de investigación para docentes y comité de investigación | N° de docentes nombrados capacitados | 100% |  |  |  | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación |  | Coordinador de Investigación | 2021-01-02 | 2021-02-28 | 180000000 | 0 | 0 | Coordinador de Investigación, Vicerrector Académico, Directores de unidad y Talento Humano | 100%
|  |  | 100% |  |  |  | Formular el plan de capacitación |  | Coordinador de Investigación | 2021-01-02 | 2021-02-28 |  | 0 | 0 | Coordinador de Investigación y Talento Humano
|  |  |  | 33% | 66% | 100% | Ejecutar el plan de capacitación |  | Talento Humano | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  | 0 | 0 | Talento Humano
Pr2. Implementar plan estratégico para el desarrollo de la investigación | Ejecución del 100% del plan de acción de investigación para la vigencia 2020 | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar Plan de acción de investigación vigencia 2020 |  | Coordinador de Investigación | 2021-01-02 | 2021-02-28 |  | 0 | 0 | Coordinador de Investigación
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Coordinador de Investigación | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | 0 | 0 | Coordinador de Investigación - Comité de investigación e investigadores
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [7 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: |  | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%

## EXT Y PROYEC SOCIAL
PLAN DE ACCIÓN 2021
[12 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2019-01-01
[12 empty] | VIGENCIA: |  | 2019
Frente de desarrollo: | Extensión y proyección social
ESTRATEGIA 1: | Promover y apoyar el desarrollo de oferta programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano y de educación continua.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr. Ampliación de cobertura en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano | 200 Estudiantes nuevos matriculados en programas de ETDH en la vigencia 2021 | N° total de estudiantes nuevos matriculados en programas TyT en la vigencia | 100% |  |  |  | Elaborar plan de trabajo | Dirección de Unidad de Extensión y proyección social | 2021-01-02 | 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | Director de unidad y Mercadeo | 80%
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas |  | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  | 0 | 0 | Director de unidad y Mercadeo
| 400 Estudiantes matriculados en programas de ETDH en la vigencia 2019 | N° total de estudiantes matriculados en programas TyT en la vigencia | 100% |  |  |  | Elaborar plan de trabajo | Dirección de Unidad de Extensión y proyección social | 2021-01-02 | 2021-02-28 |  | 0 | 0 | Director de unidad y Mercadeo
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas |  | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  | 0 | 0 | Director de unidad y Mercadeo
Pr3. Identificar, optimizar y concretar alianzas estratégicas. | Concretar como mínimo 2 alianzas estratégicas en beneficio del crecimiento institucional | N° de alianzas estratégicas concretadas | 100% |  |  |  | Identificar necesidades a satisfacer | Director de unidad de Extensión y Proyección Social | 2021-01-02 | 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Académica y Directores de unidad
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Concretar alianzas estratégicas que suplan esas necesidades |  | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Académica y Directores de unidad
ESTRATEGIA 2: | Fortalecer la interacción con los egresados
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Construir y mantener actualizada una base de datos de egresados | 100% de la base de datos de egresados actualizada de las últimas 5 cohortes | % de actualización de base de datos d egresados de las ultimas 5 cohortes | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo | Talento Humano | 2021-01-02 | 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano | 20%
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas | Talento Humano | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano
Pr3. Mantener estudios actualizados sobre la situación de los egresados. | Realizar un estudio de la situación actual de los egresados por programa académico | N° de estudios realizados | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo | Talento Humano | 2021-01-02 | 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas | Talento Humano | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano
Pr4. Mantener oferta de formación continua para los egresados | Ofertar 2 cursos de educación continuada para egresados. | N° de cursos de educación continuada ofertados | 25% | 50% | 75% | 100% | Ofertar a la comunidad cursos de extensión de acuerdo a necesidades identificadas | Talento Humano | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano - Unidad de Extensión y proyección social - Direcciones de unidad
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA |  | Director de Exención y Proyección social y Talento Humano | [6 empty] | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%

## BIENESTAR
PLAN DE ACCIÓN 2021
[13 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2021-01-01
[13 empty] | VIGENCIA: |  | 2021
Frente de desarrollo: | Bienestar Institucional
ESTRATEGIA 1: | Integrar esfuerzos institucionales en función de la permanencia estudiantil y bienestar de la comunidad
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr2. Diseñar programas y acciones tendientes a incrementar la retención de estudiantes | Ejecutar el 100% del plan de acción de retención y permanencia de la vigencia 2021 | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 100% |  |  |  | Priorizar actividades a intervenir en la vigencia 2021 y consolidarlas en plan de acción de permanencia 2021 |  | Bienestar universitario | 1900-01-08 | 2021-02-28 | 250000000 | 0 | 0 | Comité de Desarrollo administrativo | 100%
|  |  |  | 33% | 66% | 100% | Ejecutar actividades programadas |  | Bienestar universitario | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  | 0 | 0 | Vicerrectoría académica, Directores de unidad y Bienestar Universitario
Pr3. Generar espacios permanentes para el desarrollo de las dimensiones culturales, emocionales y sociales de los miembros de la comunidad universitaria | Ejecución del 90% del plan de acción anual de bienestar universitario 2021 | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar y aprobar plan de acción |  | Bienestar universitario | 2021-01-02 | 2021-01-31 | 136042819 | 0 | 0 | Bienestar Universitario
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Bienestar universitario | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | 0 | 0 | Bienestar Universitario
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA |  | Bienestar Universitario | [5 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: |  | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%