## FORMACION
| PLAN DE ACCIÓN 2018 | [11 empty] | Ministerio de Educación Nacional
[12 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2018-01-01
[12 empty] | VIGENCIA: |  | 2018
Frente de desarrollo: | Formación y ampliación de cobertura
ESTRATEGIA 1: | Redefinir la oferta formativa acorde con el carácter de la institución.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA META (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Definir marco de políticas y lineamientos curriculares que propicien el diseño de ofertas formativas pertinentes, viables y flexibles | Realizar actualización y/o validación al Proyecto Educativo institucional | Información verificable de actualización y/o validación del PEI | 25% | 50% | 75% | 100% |  | Comité de Gestión y desempeño | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40%
| Realizar actualización Estatuto Docente y Reglamento estudiantil | N° de documentos validados | 25% | 50% | 75% | 100% |  | Comité de Gestión y desempeño | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ejecutar el 100% de planes de acción de direcciones de Unidad para mejoramiento de los programas académicos | % promedio de ejecución de planes de acción de direcciones de unidad | 100% |  |  |  | Elaborar planes de acción de mejoramiento del programa | Directores de unidad | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  | 20% | 60% | 80% | 100% | Ejecutar actividades programadas
[6 empty] | 100% | Elaborar informes de gestión y planes de mejoramiento
Pr2. Ampliar la cobertura académica | 3000 estudiantes matriculados en educación superior en los dos periodos académicos de la vigencia (Nuevos + antiguos) | N° total de estudiantes matriculados en las los dos periodos académicos de la vigencia | 50% | 50% | 100% | 100% | Planear y ejecutar estrategias de mercadeo y permanencia para matricular y mantener estudiantes (nuevos + antiguos) en todos los programas ofertados por la institución | Mercadeo - Direcciones de Unidad | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Mercadeo Direcciones de Unidad
| 1200 Estudiantes nuevos matriculados en los dos periodos académicos de la vigencia | N° total de estudiantes nuevos matriculados en las los dos periodos académicos de la vigencia | 50% | 50% | 100% | 100% | Planear y ejecutar estrategias de mercadeo para matricular estudiantes nuevos en programas de educación superior | Mercadeo - Direcciones de Unidad | 2018-01-02 | 2018-12-31
Pr3. Ampliar la oferta formativa. | 10 nuevos programas académicos radicados en plataforma SACES por ciclos propedéuticos | N° de programas académicos por ciclos propedéuticos radicados en SACES | 25% | 100% |  |  | Documentar las condiciones de calidad de los programas académicos a radicar | Vicerrectoría Académica | 2018-01-01 | 31/06/2018 | 0
Registrar en la plataforma SACES 10 programas académicos por ciclos propedéuticos
Recibir visita de pares académicos para verificar condiciones de los programas registrados
ESTRATEGIA 2: | Garantizar la disponibilidad y uso de recursos y medios informáticos y de comunicación que soporten adecuadamente la oferta formativa en la Institución
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA META (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr2. Capacitar permanentemente a profesores y estudiantes en el uso de Tics | 100% de docentes capacitados en uso de tics | % de docentes y estudiantes capacitados en el uso de tics | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación Formular y ejecutar el plan de capacitación | Vicerrectoría Administrativa y financiera- Vicerrectoría Académica | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | Docentes de Sistemas | 15%
50% de estudiantes capacitados en uso de Tics
Pr4. Dotar de conectividad permanente a todos los ambientes de aprendizaje definidos en la Institución | 100% de espacios de aprendizaje de la nueva sede dotados con conectividad permanente | % de espacios dotados con conectividad permanente | 100% |  |  |  | ejecutar plan de inversiones aprobado para la vigencia 2018 | vicerrectoría Administrativa y financiera | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera Planeación Sistemas
ESTRATEGIA 3: | Disponer de una planta profesoral suficiente en cantidad y nivel de formación para atender los fines misionales de la Institución
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA META (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr3. Definir las necesidades profesorales para los próximos cuatro años | Realizar 1 estudio de necesidades profesorales para el cuatrienio | N° de estudios realizados de necesidades profesorales para el cuatrienio | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar Plan de trabajo | Comité de Desarrollo Administrativo | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 |  | 15%
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas | Equipo de trabajo seleccionado | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0
ESTRATEGIA 4: | Definir e implementar un Sistema de Aseguramiento de la calidad en los procesos académicos.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA META (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr2. Consolidar los procesos de autoevaluación y autorregulación de los programas académicos | Implementación del 100% del plan de acción de autoevaluación | % de programas académicos con la implementación de factores del modelo de autoevaluación | 100% |  |  |  | Elaborar plan de trabajo de la vigencia | Comité de Autoevaluación | 2018-01-02 | 2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de Autoevaluación | 20%
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas | Comité de Autoevaluación | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0
ESTRATEGIA 5: | Promover la internacionalización y movilidad
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA META (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Diseñar e Implementar plan estratégico de internacionalización para los próximos cuatro años | Ejecución del 100% del plan de acción de la ORI vigencia 2018 | N° actividadesejecutas / N° total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar Plan trabajo | Oficina de Relaciones internacionales | 2018-01-01 | 2018-08-28 | 0 | 0 | 0 | Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) | 10%
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas | Oficina de Relaciones internacionales | 2018-03-01 | 31/2/2018 | 0 | 0 | 0
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [8 empty] | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%

## ORGAN. ADM Y GESTION
|  |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [9 empty] | Ministerio de Educación Nacional
[12 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2018-01-01
[12 empty] | VIGENCIA: |  | 2018
Frente de desarrollo: | Organización, Administración y gestión
ESTRATEGIA 1: | Implementar mecanismos encaminados para hacer visible la gestión pública, que permitan la participación activa de la ciudadanía
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Ejecutar las estrategias y acciones de los Planes anticorrupción y atención al ciudadano. | Ejecutar el 100% del Plan anticorrupción y atención al ciudadano de la vigencia | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades planeadas) *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaboración, aprobación y publicación del Plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2018 | Planeación | 2018-01-02 | 2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación Secretaria General Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa y financiera Control Interno | 10%
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas | Secretaria General | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Rectoría Secretaria General Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa y financiera Planeación
[7 empty] | Realizar tres seguimientos en la vigencia y publicarlos en pagina web | Control Interno | 2018-04-03 | 2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | Control Interno (1)
| 100% de cumplimiento del Plan de Racionalización de Trámites | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Racionalización de Trámites | 25% | 50% | 75% | 100% | Formular y monitorear el plan de racionalización de trámites | Comité de Gestión y Desempeño | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y Desempeño
| 100% de cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana | 25% | 50% | 75% | 100% | Diseñar e implementar estrategia de participación ciudadana | Comité de Gestión y Desempeño | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y Desempeño
| 100% de cumplimiento de actividades de Rendición de Cuentas | Porcentaje de cumplimiento de actividades de Rendición de Cuentas | 25% | 50% | 75% | 100% | Diseñar e implementar estrategia de Rendición de cuentas | Comité de Gestión y Desempeño | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y Desempeño
Pr2. Disponer de sistemas de información efectivos que garanticen al ciudadano un fácil acceso a la información pública. | Estrategia de comunicaciones implementada | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar, ejecutar y hacer seguimiento a la estrategia de comunicación externa e interna para visibilizar la gestión institucional (ciudadanos, proveedores, contratistas, organismos de control, fuentes de financiación, colaboradores y otros organismos). | Comité de Gestión y Desempeño | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y Desempeño
| Elaboración de 4 informes de comportamiento de PQRSD | N° de informes publicados | 25% | 50% | 75% | 100% | Registrar, clasificar y realizar seguimiento la atención de PQRSD realizadas por los grupos de valor y las partes interesadas | Ventanilla Única | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Ventanilla Única
| 100% de publicación de información de acuerdo con el cronograma establecido | (N° total de documentos publicables / Total de documentos obligatorios a publicar) x 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | Realizar programación de la actualización de la información institucional derivada del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. | Web Master | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Web Master
| Implementación de una (1) iniciativa de innovación abierta | N° iniciativas implementadas | 25% | 50% | 75% | 100% | Desarrollar una iniciativa de innovación abierta en la entidad. | Planeación | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y Desempeño
| Elaborar y ejecutar al 100% el Plan de Accesibilidad para la vigencia 2018 | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Formular, ejecutar y hacer seguimiento al plan de accesibilidad para la vigencia. | Web Master | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y Desempeño
| Actualizar la Caracterización del 100% del ciudadano de acuerdo con las directrices del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, para el sector educativo | (N° Actividades realizadas/ Total de actividades establecidas por el programa nacional de servicio al ciudadano) * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Identificar actividades para caracterización al ciudadano establecidas por el programa nacional de servicio al ciudadano | Secretaria General | 2018-02-01 | 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | Secretaria General (2) Planeación (2)
[7 empty] | Actualizar la caracterización de los ciudadanos grupos de interés | Secretaria General | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | Todos los procesos
[7 empty] | Definir políticas de relacionamiento con los grupos de interés | Secretaria General | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | Secretaria General (1) Planeación (1)
Pr3. Disponer de espacios de participación ciudadana en la gestión pública. | 100% de cumplimiento del plan de trabajo para implementar la guía de sello de excelencia | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para implementar la guía de sello de excelencia | 25% | 50% | 75% | 100% | Formular y ejecutar el plan de trabajo para la implementación de la guía del sello de la excelencia de la que trata el numeral 3.2.2.1 Política de Servicio al ciudadano del Manual Operativo Sistema de Gestión Mipg. | Secretaria General | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Secretaria General (1) Planeación (1)
ESTRATEGIA 2: | Gestionar de manera eficiente el ingreso, permanencia y retiro del personal docente y administrativo de la institución
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Consolidar el Plan Institucional de capacitación. | Ejecución del 100% del PIC de la vigencia | (N° de capacitaciones realizadas en el periodo con resultado satisfactorio / Total de actividades programadas en el periodo) x 100 | 100% |  |  |  | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2018-01-02 | 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano (1) | 15%
|  |  | 100% |  |  |  | Formular el plan de capacitación de la vigencia | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2018-01-02 | 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano (1)
[5 empty] | 40% | 100% | Ejecutar el plan de capacitación | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  | 0 | 0 | Talento Humano (1)
| 100% de evaluación de impacto a las capacitaciones del 2017 | (N° de capacitaciones evaluadas / Total de capacitaciones vigencia 2017) x 100 |  | 50% | 100% |  | Medir el impacto de las capacitaciones realizadas en la vigencia 2017 | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano (1)
Pr2. Consolidar el plan de Bienestar e incentivos institucional | Ejecución del 100% del plan de bienestar e incentivos de la vigencia 2018 | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Actualizar, ejecutar lo planeado y hacer seguimiento del plan Bienestar e Incentivos de Talento Humano, con todos los componentes definidos y rutas determinadas por el MIPG. | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Profesional en seguridad y salud en el trabajo
Pr3. Consolidar el Modelo de seguridad y salud en trabajo | Implementación del 100% del plan de acción de seguridad y salud en el trabajo | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Desarrollar el plan de trabajo para el Sistema de seguridad y salud en el trabajo y hacer medición y seguimiento a su impacto | Vicerrectoría Administrativa y financiera (oficina de seguridad y salud en el trabajo) | 2018-01-02 | 2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | Oficina de Seguridad y salud en el trabajo
Pr4. Implementar procesos de meritocracia para la provisión del personal docente y administrativo | 80% de cumplimiento del Plan anual de vacantes | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar las actividades de vinculo laboral de acuerdo con las necesidades de la entidad y garantizando su oportunidad (Plan de Vacantes, planta de personal, Vinculación por mérito, movilidad, ley de cuotas, SIGEP,,, valores, gestión de conflictos, gerencia pública, desarrollo de competencias gerenciales, trabajo en equipo. | Vicerrectoría Administrativa y financiera (oficina de Talento Humano) | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano)
Pr5. Implementar Modelos de evaluación de desempeño y seguimiento de competencias. | 100% de servidores evaluados | (N° de servidores evaluados/ N° total de servidores) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar evaluación de desempeño de acuerdo a normatividad vigente, realizar y evaluar acuerdos de gestión, aprobar e implementar modelo de evaluación a provisionales, elaborar planes de Mejoramiento Individual | Vicerrectoría Administrativa y financiera (oficina de Talento Humano) | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Secretaria General Vicerrectoría Administrativa y financiera Vicerrectoría Académica
Pr6. Consolidar plan de retiro y desvinculación | 100% de servidores pre pensionados preparados para afrontar el retiro de su etapa laboral | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar Plan de trabajo de la vigencia | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2018-02-01 | 2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | Oficina de Talento Humano Bienestar Universitario
[7 empty] | Realizar análisis de razones de retiro | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Oficina de Talento Humano Bienestar Universitario
Pr7. Consolidar el manual de inducción y reinducción institucional. | Ejecutar el 100% de las actividades de Inducción y Reinducción | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo) x 100 | 50% | 100% |  |  | Realizar procesos de inducción a personal vinculado en la vigencia | Vicerrectoría Administrativa y financiera - (Talento Humano) | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) - Vicerrectoría Académica
[7 empty] | Realizar un proceso de reinducción a personal docente y administrativo | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) - Vicerrectoría Académica | 2018-07-01 | 31/06/2018 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera - (Talento Humano)
Pr8. Ejecutar los mecanismos para la identificación y solución de conflictos | 100% de conflictos intervenidos | N° de conflictos intervenidos / Total de conflictos presentados entre personal vinculado a la institución) x 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | Identificar conflictos institucionales presentados | Comisión de personal | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de Convivencia laboral
[7 empty] | Intervenir oportunamente los conflictos institucionales presentados | Comisión de personal | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de Convivencia laboral
Pr9. Implementar acciones de mejora para el clima organizacional | 100% de acciones de mejora de clima organizacional implementadas | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar análisis de encuesta aplicada en la vigencia 2017 | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2018-02-01 | 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera - (Talento Humano)
[7 empty] | Socializar resultados a la comunidad | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera - (Talento Humano)
[7 empty] | Elaborar y ejecutar planes de mejoramiento para la vigencia 2018 | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera - (Talento Humano)
| Cumplimiento del 100% del Plan Implementación Código de Integridad | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Adoptar, Divulgar, ajustar a la entidad y realizar el plan de trabajo para implementación del Código de Integridad | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera - (Talento Humano)
Pr10. Alineación del Plan estratégico de Talento Humano (PETH) con la estrategia del sector educativo | 100% de ejecución de actividades planeadas para la vigencia 2018 | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo) x 100 | 100% |  |  |  | Validar y/o actualizar PETH | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2018-02-01 | 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera - (Talento Humano)
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar actividades programadas para la vigencia | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera - (Talento Humano)
|  |  |  | 33% | 66% | 100% | Realizar seguimiento y evaluación de actividades ejecutadas | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera - (Talento Humano)
Pr11. Reforzar mecanismos de control y registros de información relacionada con el vínculo laboral | Realizar caracterización del 100% del personal vinculado a la institución | (N° de funcionarios caracterizados / Total de funcionarios) x 100 | 100% |  |  |  | Realizar la caracterización de los servidores de Entidad Adscrita y/o Vinculada y su núcleo familiar. | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2018-01-02 | 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera - (Talento Humano)
| Realizado el diagnostico de la población al 100% | % de avance de diagnostico poblacional | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar el diagnóstico del talento humano de la misma en los componentes del PETH, referencia Matriz GETH. ( Medición y seguimiento) | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera - (Talento Humano)
ESTRATEGIA 3: | Evaluar y redefinir la estructura existente en función de las nuevas definiciones Institucionales
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Plan sectorial: Gestión del conocimiento | 1 documento con la metodología/procedimiento(s) y la estrategia definidos al interior de cada entidad | % de cumplimiento en la definición o ajuste de la metodología/procedimiento(s) y la estrategia para la gestión del conocimiento | 25% | 50% | 100% |  | Definir o ajustar la metodología/procedimiento(s) y la estrategia en cada entidad para la gestión del conocimiento como parte de la implementación del MIPG V2 | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 2017-02-01 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Talento Humano) | 10%
| 100% del plan de trabajo ejecutado de gestión del conocimiento | % de cumplimiento definición y ejecución plan de trabajo | 25% | 50% | 75% | 100% | Definir y ejecutar un plan de trabajo a través del cual se desarrolle una estrategia de aprendizaje organizacional en cada entidad para la gestión del conocimiento en la que se incorporen los ejes de: generación y producción del conocimiento, cultura de compartir y difundir, herramientas para uso y apropiación, analítica institucional | Comité de Gestión y desempeño | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y desempeño
Pr. Plan sectorial. Evaluación de resultados | 100% de implementación de estrategia y herramientas para realizar el seguimiento y evaluación del desempeño institucional | (N° de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar la estrategia y herramientas de seguimiento a planes programas y proyectos de la entidad a nivel estratégico táctico y operativo | Comité de Gestión y desempeño | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y desempeño
| Realizar el Autodiagnóstico FURAG II | N° de diagnósticos realizados | 80% | 100% |  |  | Realizar el autodiagnóstico del MIPG V2 para la entidad y elaborar el plan de trabajo para fortalecer las políticas de gestión y desempeño institucional y el cumplimiento de requisitos | Comité de Gestión y desempeño | 2018-01-01 | 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y desempeño
| 100% de presentación de informes en comités o comité de gestión y desempeño institucional | % de informes presentados | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar el seguimiento y la evaluación al cumplimiento de las metas o el uso de recursos de acuerdo a la planeación institucional, así como garantizar la toma de decisiones | Todos los procesos | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y desempeño
| 100% de cumplimiento en los informes de evaluación de riesgos por control interno | % de informes presentados | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar evaluación de la gestión de riesgos en la entidad como insumo para la toma de decisiones | Control Interno | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de control Interno
| 100% de cumplimiento en reportes externo a nivel nación y sector | % de informes presentados | 25% | 50% | 75% | 100% | Asegurar que se reporte en aplicativo Nacional y sectorial la información requerida (SINERGIA, SPI, entre otros) | Todos los procesos | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y desempeño
| 100% de ejecución del Plan de acción de implementación del Modelo Integrado de Planeación II por entidad | % de avance en la implementación de MIPG | 25% | 50% | 75% | 100% | Evaluar el grado de cumplimiento del índice de coherencia y buen gobierno por cada una de las entidades | Comité de Gestión y desempeño | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y desempeño
Pr. Plan sectorial. Racionalizar los tramites del sector | Racionalizar como mínimo un trámite por entidad, de cara al ciudadano | (N° de trámites racionalizados/ total de tramites a racionalizar) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar el diagnostico de racionalización de trámites, servicios y OPAS | Planeación | 2017-01-02 | 2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación (Calidad) Vicerrectoría Académica
[7 empty] | Definir el plan de racionalización de tramites | Planeación | 2017-01-02 | 2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación (Calidad)
[7 empty] | Ejecución de las actividades del plan | Planeación | 2017-02-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Todos los procesos
[7 empty] | Realizar seguimientos periódicos al plan (3 veces al año) | Planeación | 2017-04-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | control interno
[7 empty] | Evaluar el impacto y la eficacia del plan de racionalización | Planeación | 2017-06-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Planeación (Calidad)
ESTRATEGIA 4: | Fomentar una cultura de calidad y del control en función de las expectativas y necesidades del usuario
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr2. Consolidar el modelo estándar de control interno | Ejecutar el 100% del plan de acción de la vigencia 2018 | (N° de Actividades ejecutadas / actividades planeadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Formular y ejecutar el Plan de Acción Institucional, articulando los 17 planes solicitados en el MIPG, incluyendo el Plan de anticorrupción y atención al ciudadano, el Plan estratégico del talento humano, el Plan estratégico de tecnologías de la información-PETI y el Plan anual de adquisiciones -PAA. | Planeación | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de gestión y desempeño
| Implementar una estrategia de autocontrol | N° de estrategias implementadas | 30% | 60% | 100% |  | Desarrollar una estrategia para fortalecer la cultura del autocontrol y la autoevaluación en la entidad. Interrelación con las áreas | Control Interno | 2018-02-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | Comité de control Interno
| Implementar el 100% del plan de trabajo para la gestión del riesgo | (N° de Actividades ejecutadas / actividades planeadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Desarrollar y hacer seguimiento al plan de trabajo para la gestión del riesgo en la entidad | Control Interno | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de control Interno
| Implementación del 100% del programa anual de auditorias | (N° de Actividades ejecutadas / actividades planeadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Formular y desarrollar el Programa Anual de Auditoria para evaluar la gestión institucional. | Control Interno | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Control Interno
| Implementación del 100% de planes de mejoramiento | (N° de Actividades ejecutadas / actividades planeadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones de mejoramiento generadas en las diferentes fuentes de evaluación. | Control Interno | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de control Interno
| Seguimiento al Plan de acción institucional | (N° de Actividades ejecutadas / actividades planeadas) x 100 | 0% | 33% | 66% | 100% | Realizar seguimiento de a indicadores del plan del plan por parte de la oficina de planeación trimestralmente | Planeación | 2017-02-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Control Interno
[7 empty] | Realizar evaluación de avance por parte de la oficina de control interno semestralmente | Control Interno | 2017-02-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | Control Interno
Pr3. Realizar mediciones periódicas de percepción del cliente del servicio ofertado por la institución. | Implementar 1 encuesta de percepción de satisfacción a estudiantes | N° de encuestas implementadas | 0% | 0% | 0% | 100% | Aplicar encuesta de percepción de satisfacción a través de pagina web institucional | Grupo GEL | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación
[7 empty] | Analizar resultados | Grupo GEL | 2018-09-01 | 2018-12-22 | 0 | 0 | 0 | Planeación
[7 empty] | Formular y ejecutar acciones de mejora | Todos los procesos | 2018-09-01 | 2018-12-22 | 0 | 0 | 0 | Planeación
Plan sectorial: Desarrollar iniciativa de postconflicto | Desarrollar una iniciativa orientada a fomentar la cultura de la educación en derechos humanos, paz y derecho humanitario | N° de iniciativas desarrolladas | 25% | 50% | 75% | 100% | Desarrollar una iniciativa orientada a fomentar la cultura de la educación en derechos humanos, paz y derecho humanitario | Comité de Gestión y desempeño | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de gestión y desempeño
Plan sectorial: Defensa Judicial | 100% de cumplimiento del plan de trabajo de requisitos, procedimientos de defensa judicial, control normativo, conceptualización jurídica, cobro coactivo y demás actividades de defensa jurídica del Estado. | (N° de Actividades ejecutadas / actividades planeadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar el plan de trabajo orientado a dar cumplimiento a los requisitos y procedimientos de defensa judicial, control normativo , conceptualización jurídica, cobro coactivo y demás actividades de defensa jurídica del Estado. | Defensa Judicial | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Defensa Judicial
Plan Sectorial: Gestión Ambiental | 100% de cumplimiento del plan de trabajo de actividades de gestión ambiental. | % de cumplimiento del plan de trabajo de actividades de gestión ambiental. | 25% | 50% | 75% | 100% | Formular y ejecutar el plan de trabajo con los componentes definidos en el numeral 3.2.3.3. del Manual Operativo Sistema de Gestión Mipg para el desarrollo de actividades de gestión ambiental de la entidad. | ORI | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | ORI
ESTRATEGIA 5: | Desarrollar mecanismos tendientes a la planificación, manejo y organización de la gestión de la información y la comunicación de la institución.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Consolidar el programa de gestión documental de la institución. | Ejecución del 100% del plan de acción de la oficina de gestión documental | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Formular plan de acción | Secretaria General (Gestión documental) | 2018-01-02 | 2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | Gestión Documental | 5%
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas | Secretaria General (Gestión documental) | 2018-02-01 | 2018-12-31
ESTRATEGIA 6: | Fortalecer la gestión tecnológica y seguridad de la información.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Implementación y consolidación de un sistema de seguridad de la información. | 100% de cumplimiento del plan de implementación de la estrategia seguridad digital | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar las actividades programadas para desarrollar en la vigencia | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Sistemas) | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Sistemas | 10%
Pr2. Consolidación de un plan estratégico de tecnologías de la información y conectividad. | 100% de cumplimiento del plan de implementación y estrategia gobierno digital y los cuatro ejes que lo comprenden | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar las actividades programadas para desarrollar en la vigencia | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Sistemas) | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Sistemas
Pr3. Elaborar y ejecutar planes de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura tecnológica. | Ejecución del 100% del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de tecnologías | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar y aprobar plan de mantenimiento preventivo y correctivo de tecnologías para la vigencia | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Sistemas) | 2018-01-02 | 2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | Sistemas
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas | Vicerrectoría Administrativa y financiera (Sistemas) | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Sistemas
ESTRATEGIA 7: | Fortalecer la generación de ingresos institucionales
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Elaboración de presupuesto por centro de costos por procesos. | Formular presupuesto de la vigencia 2019 con la metodología por resultados articulado con la planeación estratégica | Información verificable de formulación de presupuesto 2019 articulado con la planeación | 25% | 50% | 100% |  | Análisis de información | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2018-02-01 | 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera Planeación | 15%
|  |  | 0% | 0% | 25% | 100% | Formulación de presupuesto 2019 de acuerdo a las directrices definidas | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2018-02-01 | 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera Planeación
| 100% de ejecución presupuestal | % de ejecución presupuestal | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaboración, aprobación y publicación en pagina web de presupuesto institucional 2018 | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera Planeación
[7 empty] | Ejecutar presupuesto programado | Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2018-01-21 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera Planeación
| Ejecución del 100% del Plan anual de Adquisiciones | % de ejecución del Plan anual de adquisiciones | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaboración, aprobación y publicación en pagina web y SECOP del plan anual de adquisiciones | Comité de desarrollo administrativo | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera
[7 empty] | Publicación oportuna de modificaciones al Plan anual de adquisiciones | Comité de desarrollo administrativo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera
[7 empty] | Ejecutar Plan anual de adquisiciones | Todos los procesos | 2018-01-21 | 2018-12-31 |  | 0 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y financiera
| 100% de Contratación realizada en el SECOP II | Realizar la contratación a través del SECOP II | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar la contratación a través del SECOP II | Secretaria General - Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Secretaria General - Vicerrectoría Administrativa y financiera
Pr2. Generación de ingresos por nuevas fuentes de financiación. | Generar ingresos por una nueva fuente de financiación | N° de fuentes de generación de ingresos nuevas implementada | 25% | 50% | 75% | 100% | Viabilizar nueva fuente de generación de ingresos institucionales | Comité de Gestión y Desempeño | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y Desempeño
ESTRATEGIA 8: | Construir, dotar y adecuar la Infraestructura Física en función de los requerimientos ambientales, criterios de accesibilidad para toda la comunidad y funcionalidad para el desarrollo de las labores académicas y administrativas.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Plan sectorial: Formulación de proyectos inversión nuevos para la vigencia 2019 | 100% de proyectos ajustados | Información verificable de formulación de proyectos de inversión | 25% | 50% | 75% | 100% | priorizar necesidades a intervenir | Comité de Gestión y Desempeño | 2018-01-01 | 2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y Desempeño | 20%
[7 empty] | Formular proyectos de inversión nuevos para la vigencia 2019 | Planeación | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Planeación
Pr2. Dotación y adecuación de espacios misionales de la nueva sede construida | % ejecución del plan de inversiones | % de ejecución de presupuesto programado | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecución del plan de inversión para la vigencia | Secretaria General - Vicerrectoría Administrativa y financiera | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1305000000 | 0 | 0 | Secretaria General - Vicerrectoría Administrativa y financiera
Pr3. Elaborar y ejecutar planes anuales de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura física | Ejecutar el 100% del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Formulación y aprobación de Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura para la vigencia | Vicerrectoría administrativa y financiera - Almacén | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | Almacén
[7 empty] | Ejecución de actividades programadas | Vicerrectoría administrativa y financiera - Almacén | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Almacén
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [8 empty] | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | #REF!

## BIENESTAR
|  |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [10 empty] | Ministerio de Educación Nacional
[13 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2018-01-01
[9 empty] | Secretaria General, Vicerrectoría Administrativa y Planeación |  |  |  | VIGENCIA: |  | 2018
Frente de desarrollo: | Bienestar Institucional
ESTRATEGIA 1: | Integrar esfuerzos institucionales en función de la permanencia estudiantil y bienestar de la comunidad
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr2. Diseñar programas y acciones tendientes a incrementar la retención de estudiantes | Aprobar modelo de retención estudiantil elaborado | Información verificable de elaboración de modelo de retención estudiantil | 100% | 100% |  |  | Analizar, realizar ajustes en caso de ser necesarios y aprobar modelo formulado |  | Comité de Gestión y Desempeño | 2018-01-02 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | Comité de Desarrollo administrativo | 100%
| Ejecutar el 100% del plan de acción de retención y permanencia de la vigencia | Información verificable de elaboración de modelo de retención estudiantil | 25% | 50% | 75% | 100% | Desarrollar plan de acción de la vigencia del modelo de retención estudiantil |  | Vicerrectoría Académica - Bienestar Universitario | 2018-01-02 | 2018-12-22 | 0 | 0 | 0 | Bienestar Universitario
Pr3. Generar espacios permanentes para el desarrollo de las dimensiones culturales, emocionales y sociales de los miembros de la comunidad universitaria | Ejecución del 100% del plan de acción anual de bienestar universitario | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar y aprobar plan de acción |  | Bienestar Universitario - Vicerrectoría académica | 2017-01-02 | 2017-01-31 | 84700000 | 0 | 0 | Bienestar Universitario
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Bienestar Universitario | 2018-02-01 | 2018-12-22 |  | 0 | 0 | Bienestar Universitario
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [7 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: |  | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%

## INVESTIGACION
|  |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [10 empty] | Ministerio de Educación Nacional
[13 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2018-01-01
[13 empty] | VIGENCIA: |  | 2018
Frente de desarrollo: | Investigación formativa y aplicada
ESTRATEGIA 1: | Fomentar el desarrollo investigativo institucional
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr2. implementar un plan de formación y capacitación para el desarrollo de la Investigación en la Institución | Ejecutar el 100% del plan de formación y capacitación de investigación para docentes y comité de investigación | N° de docentes nombrados capacitados | 100% |  |  |  | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación |  | Comité de investigación | 2018-02-01 | 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de investigación | 100%
|  |  | 100% |  |  |  | Formular el plan de capacitación |  | Comité de investigación | 2018-02-01 | 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de investigación
|  |  | 0% | 0% | 40% | 100% | Ejecutar el plan de capacitación |  | Talento Humano | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  | 0 | 0 | Talento Humano
| Capacitación del 100% de estudiantes vinculados a algún proceso investigativo | N° de estudiantes capacitados | 100% |  |  |  | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación |  | Comité de investigación | 2018-02-01 | 2018-03-31 |  | 0 | 0 | Comité de investigación
|  |  | 100% |  |  |  | Formular el plan de capacitación |  | Comité de investigación | 2018-02-01 | 2018-03-31 |  | 0 | 0 | Comité de investigación
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Ejecutar el plan de capacitación |  | Comité de investigación | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  | 0 | 0 | Comité de investigación
Pr4. Implementar plan estratégico para el desarrollo de la investigación | Ejecución del 100% del plan de acción de investigación para la vigencia 2018 | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | 10% | 30% | 75% | 100% | Elaborar Plan de acción de investigación vigencia 2018 |  | Comité de investigación | 2018-01-02 | 2018-02-28 |  | 0 | 0 | Comité de investigación
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas |  | Comité de investigación | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | 0 | 0 | Comité de investigación
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [7 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: |  | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%

## EXT Y PROYEC SOCIAL
|  |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [9 empty] | Ministerio de Educación Nacional
[12 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2018-01-01
[12 empty] | VIGENCIA: |  | 2018
Frente de desarrollo: | Extensión y proyección social
ESTRATEGIA 1: | Promover y apoyar el desarrollo de oferta programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano y de educación continua.
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr2. Fortalecer los procesos de interacción con el sector externo | Generar mínimo 100 millones de ingresos propios por concepto de extensión y educación continuada | (Ingresos recaudados / Total de ingresos proyectados) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Ofertar a la comunidad cursos de extensión de acuerdo a necesidades identificadas | Dirección de Unidad de Extensión y proyección social | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Dirección de Unidad de Extensión y proyección social | 70%
| Concretar como mínimo 2 alianzas estratégicas en beneficio del crecimiento institucional | N° de alianzas estratégicas concretadas |  | 50% | 50% | 100% | Identificar necesidades a satisfacer | comité de Gestión y Desempeño | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y desempeño
[7 empty] | Concretar alianzas estratégicas que suplan esas necesidades | comité de Gestión y Desempeño | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Comité de Gestión y desempeño
Pr3. Identificar, optimizar y concretar alianzas estratégicas. | Ejecutar en 100% proyecto del sistema general de Regalías de sector Mujer y LGBTI | (N° de productos ejecutados / Total de productos del proyecto) x 100 | 100% |  |  |  | Ejecutar plan operativo y plan de inversiones del proyecto | Gerente del proyecto | 2018-01-02 | 2018-03-31 | 0 | 240000000 | 0 | Personal contratado
ESTRATEGIA 2: | Fortalecer la interacción con los egresados
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Pr1. Construir y mantener actualizada una base de datos de egresados | 100% de la base de datos de egresados actualizada de las últimas 5 cohortes | % de actualización de base de datos d egresados de las ultimas 10 cohortes | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo | Talento Humano - Bienestar | 2018-01-02 | 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano - Bienestar | 30%
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas | Talento Humano - Bienestar | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano - Bienestar
Pr3. Mantener estudios actualizados sobre la situación de los egresados. | Realizar un estudio de la situación actual de los egresados por programa académico | N° de estudios realizados | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar plan de trabajo | Talento Humano - Bienestar | 2018-01-02 | 2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano - Bienestar
[7 empty] | Ejecutar actividades programadas | Talento Humano - Bienestar | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano - Bienestar
Pr4. Mantener oferta de formación continua para los egresados | Ofertar 2 cursos de educación continuada para egresados. | N° de cursos de educación continuada ofertados | 25% | 50% | 75% | 100% | Ofertar a la comunidad cursos de extensión de acuerdo a necesidades identificadas | Talento Humano - Bienestar - Unidad de Extensión y proyección social - Direcciones de unidad | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano - Bienestar - Unidad de Extensión y proyección social - Direcciones de unidad
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [8 empty] | (ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | 100%