## Agosto 2020
Distribución presupuestal de proyectos de inversión Seguimiento a 31 de Agosto de 2020
Cód BPIN | Proyecto | Objetivo - Componente | Información Presupuestal |  |  | Indicadores de Producto |  |  |  | Indicadores de Gestión
|  |  | Apropiación Vigente | Ejecución a nivel de Compromiso | % de ejecución | Indicador de Producto | Meta anual | Ejecución | % Avance | Indicador de Gestión | Meta anual | Ejecución | % Avance
2018011000172 | FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI | SERVICIO DE APOYO PARA LA PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA | 105000000 | 91792100 | 87.42% | Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria | 500 | 0 | 0% | Profesores Actualizados En Capacitacion | 35 | 0 | 0%
|  | SERVICIO DE ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA | 0 | 0 | #DIV/0! | Procesos para la acreditación de la calidad de la educación superior o terciaria adelantados | 0 | 0 | #DIV/0! | Costo Por Usuario Atendido | 523000
|  | SERVICIO DE FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA | 0 | 0 | #DIV/0! | Docentes de educación de educación superior o terciaria beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades | 27 | 0 | 0% | Instituciones De Educación Superior Acreditadas Con Condiciones De Alta Calidad. | 0 | 0 | 0%
|  | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE | 4842567161 | 2243290593 | 46.32% | Ambientes de aprendizaje para la educación terciaria o superior acondicionados | 35 | 20 | 57.14%
| Subtotal |  | 4947567161 | 2335082693 | 47.2%
2018011000171 | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL VALLE DEL CAUCA | DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN | 25000000 | 650000 | 2.6% | Documentos de estudios e investigación en educación superior o terciaria realizados | 1 | 0 | 0% | Semilleros de investigación registrados en RedColsi | 5 | 0 | 0%
|  | DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA | 25000000 | 0 | 0% | Documentos realizados | 2 | 0 | 0% | Investigaciones Realizadas | 1.5 | 0 | 0%
|  | SERVICIO DE FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA | 10000000 | 0 | 0% | Docentes de educación de educación superior o terciaria beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades | 49 | 0 | 0% | Profesores Actualizados En Capacitacion | 80 | 0 | 0%
| Subtotal |  | 60000000 | 650000 | 1.083%
TOTAL |  |  | 5007567161 | 2335732693 | 46.64%